## 道路（事業内容公表）
○事業内容公表（北陸地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 朝日温海道路 | 100 | ・調査推進：測量、地質調査、道路設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：0% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 1740 | ・調査推進：環境調査、 道路設計、 トンネル設備設計 ・用地買収推進：立木補償 ・工事推進：７号トンネル （L=952m）改良工 ６号トンネル （L=1,195m）改良工 ５号橋梁（L=338m） 下部工 叶津地区改良工 ７号橋梁（L=33m） 下部・上部工 | 用地進捗率：約90% 事業進捗率：約68% 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 万代橋下流橋 | 270 | ・調査推進：道路附属物設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：道路附属物工 西堀前通 ～東堀通舗装工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約95% 新潟市中央区西堀前通～新潟市中央区東堀通 L=0.2km(4/4) 平成25年度供用予定 （仮称）秣川岸IC L=0.3km（交差点立体化） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 2966 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：明石 ～鐙地区 西馬越 ～紫竹地区 公共補償 ・工事推進：栗ノ木川付替工 西馬越～紫竹 地区改良工 | 用地進捗率：約61% 事業進捗率：約32% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L=1.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1300 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：鐙～紫竹山 地区 公共補償 ・工事推進：紫竹山地区 改良工 | 用地進捗率：約4% 事業進捗率：約4% 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 510 | ・調査推進：道路設計 小舟町地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：中曽根町～ 小舟町地区 公共補償 ・工事推進：中曽根町地区 函渠工 中曽根町～小舟町 地区改良工 | 用地進捗率：約42% 事業進捗率：約35% 新発田市中曽根町～新発田市小舟町 L=0.9km(4/4) 平成27年度供用予定 新発田市小舟町～新発田市三日市 L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 1480 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：鰺潟～戸頭地区 改良工、 地盤改良工 鰺潟～戸頭地区 舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約47% 新潟市南区鰺潟～新潟市南区戸頭 L=3.9km(2/4) 平成26年度供用予定 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 1300 | ・調査推進：宝田地区 埋蔵文化財調査 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：茨目地区 ・工事推進：元城～剣野地区 改良工 | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約62% 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L=1.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L=3.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 90 | ・調査推進：構造物設計 ・用地買収推進：安江地区 ・工事推進：安江地区 道路附属物工 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約63% 上越市三ツ屋～上越市下源入 L=1.5km(山側3車線化) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 1550 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：海川高架橋 （L=649m） 下部・上部工 | 用地進捗率：約48% 事業進捗率：約73% 糸魚川市大和川～糸魚川市押上 L=1.3km(2/4) 平成26年度供用予定 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L=3.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 150 | ・調査推進：橋梁設計 余川地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：公共補償 余川地区 ・工事推進：小栗山地区 改良工 | 用地進捗率：約75% 事業進捗率：約54% 南魚沼市小栗山 L=0.7km(2/4) 平成27年度供用予定 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 325 | ・調査推進：構造物設計、 地質調査 ・用地買収推進：大浦地区、 公共補償 ・工事推進：八色原地区 改良工 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約61% 魚沼市十日町 L=1.8km(2/2) 平成26年度供用予定 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L=1.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 766 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：高田大橋 （L=170m）上部工 上箱井岡原 ～今池地区 舗装工 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約61% 上越市岡原～上越市今池 L=1.7km(4/4) 平成25年度供用予定 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L=14.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 300 | ・調査推進：道路、構造物設計 月崎地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：月崎地区函渠工 窪川原～山口 地区改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約34% 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 300 | ・調査推進：環境調査、 橋梁設計 ・用地買収推進：大内渕地区 ・工事推進：大内渕、沼、 片貝地区改良工 | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約30% 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 350 | ・調査推進：構造物設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：鶴町地区改良工 鶴町IC橋 （L=102m）下部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約17% 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 平成30年度供用予定 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 3400 | ・調査推進：環境調査、 水文調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：八箇峠トンネル （L=2,840m） 改良工 庄之又川７号橋 （L=108m）上部工 岩之沢川２号橋 （L=135m）上部工 欠ノ上地区改良工 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約66% 十日町市八箇～南魚沼市野田 L=6.6km(2/2) 平成29年度供用予定 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道404号 長岡東西道路 | 1900 | ・調査推進：環境調査 ・工事推進：信濃川橋梁 （L=870m）上部工 渋海川橋梁 （L=333m）上部工 下山地区舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約77% 長岡市大宮町～長岡市下山 L=1.3km(2/4) 平成25年度供用予定
富山県・石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 8567 | ・調査推進：道路附属物設計 ・用地買収推進：中波地区、 矢田町地区 公共補償 ・工事推進： 氷見第12トンネル(L=624m) 改良・舗装・設備工 氷見第15トンネル(L=596m) 改良工 下田川橋(L=71m)上部工 中波第一跨道橋（L=73m） 下部・上部工 脇～宇波地区改良工 中波地区改良工、函渠工 姿地区舗装工 千野地区改良工 矢田地区改良工 大泊地区改良工 大谷川橋（L=30m）下部工 城山高架橋（L=835m） 下部、上部工 千野第一高架橋（L=16m） 上部工 千野第二高架橋（L=22m） 上部工 千野第三高架橋（L=62m） 下部、上部工 古屋敷町地区 埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約88% （仮称）七尾IC～七尾城山IC L=3.2km(2/4) 平成26年度供用予定 七尾大泊IC～灘浦IC L=7.1km(2/4) 平成26年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 2380 | ・調査推進：古御堂～ 江口地区 埋蔵文化財調査 椚山～上野地区 用地調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：高橋川橋 (L=41m)上部工 黒瀬川橋 (L=37m) 下部・上部工 経田高架橋 (L=420m)上部工 江口高架橋 (L=194m)上部工 堀切JR跨線橋 （L=58m)上部工 堀切地鉄跨線橋 （L=63m)上部工 経田JR跨線橋 (L=44m)上部工 古御堂地区～ 江口地区改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約67% 黒部市古御堂～魚津市江口 L=7.3km(2/4) 平成26年度供用予定 入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 魚津滑川バイパス | 420 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：北野～稲泉地区 道路附属物工 大掛地区舗装工 吉野跨道橋 (L=20m)上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約82% 滑川市北野～滑川市稲泉 L=1.8km(4/4) 平成25年度供用予定 魚津市佐伯～滑川市北野 L=2.9km(4/4) 平成27年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 1700 | ・調査推進：道路・橋梁設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：坂東高架橋 (L=52m)下部工 沖塚原地区～ 川口地区改良工 | 用地進捗率：約97% （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約86% 坂東交差点立体化 L=1.1km 平成27年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 300 | ・調査推進：橋梁修正設計、 道路修正設計 豊田～新屋地区 用地調査 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% 富山市小西～富山市粟島町 L=2.9km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 西高岡拡幅 | 50 | ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：内島地区 電気設備工 | 高岡市内島～高岡市立野 L=0.3km（中川橋架替）(2/4) 平成25年3月31日供用済
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 200 | ・調査推進：環境調査、 橋梁設計 ・用地買収推進：猪谷 ～小糸地区 ・工事推進：小糸地区改良工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約69% 富山市猪谷～富山市片掛 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 420 | ・調査推進：橋梁設計、 道路設計 ・用地買収推進：栴檀野芹谷 ～頼成地区 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約62% 砺波市栴檀野芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 510 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：津波倉地区 舗装工 二ッ梨高架橋 （Ｌ＝162m） 下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約54% 小松市東山町～小松市津波倉町 L=5.1km(4/4) 平成27年度供用予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 3832 | ・調査推進：道路設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：加茂 ～西島地区 ・工事推進：加茂～黒瀬地区 改良工、舗装工 湯の国橋 （L=100m）下部工 | 用地進捗率：約62% 事業進捗率：約59% 加賀市加茂町～加賀市黒瀬町 L=1.9km(4/4) 平成26年度供用予定 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度供用予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 1280 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：古府 ～国分地区 ・工事推進：古府地区改良工 千野地区改良工 古府地区 埋蔵文化財調査 藤野～古府地区 改良工 | 用地進捗率：約79% 事業進捗率：約34% 七尾市古府町～七尾市下町 L=2.7km(2/4) 平成26年度供用予定 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 120 | ・調査推進：道路設計、 用地調査 ・用地買収推進：酒井 ～本江地区 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約4% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 300 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：御所高架橋 （L=157m）上部工 御所トンネル （L=490m）改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約81% 金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度供用予定 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 600 | ・調査推進：道路設計、 橋梁設計 ・用地買収推進：小泉地区 ・工事着手：本江～長沢 地区改良工 | 用地進捗率：約50% 事業進捗率：約7% （仮称）三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 200 | ・調査推進：道路設計、測量、 地質調査 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% （仮称）輪島IC～（仮称）三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
長野県 | 一般国道148号 小谷道路 | 410 | ・調査推進：構造物設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進：マムシ岩～光明 地区改良工 新姫三橋（L=93m） 下部、上部工 マムシ岩地区 舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約94% 北安曇郡小谷村大字北小谷字マムシ岩 L=0.3km(2/2) 平成25年度供用予定 北安曇郡小谷村大字北小谷字マムシ岩～小谷村大字北小谷字光明 L=0.2km(2/2) 平成26年度供用予定