## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・ 新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 5010 | ・調査推進： 環境調査 地質調査 道路・構造物設計 ・用地買収推進： 大毎地区ほか用地買収 ・工事推進 猿沢地区ほか改良工 １号ほかトンネル工 | 用地進捗率：約35% 事業進捗率：約5% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・ 新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2800 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・工事推進： 叶津地区ほか改良工 １号ほかトンネル工 ５号橋梁ほか下部工 ２号橋梁ほか上部工 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約79% 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見町叶津 L=11.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1600 | ・調査推進： 道路設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進： 公共補償 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進： 西馬越地区ほか改良工 | 用地進捗率：約82% 事業進捗率：約68% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L=1.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 900 | ・調査推進： 道路設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区改良工 | 用地進捗率：約96% 事業進捗率：約36% 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 500 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 小舟町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約46% 事業進捗率：約44% 新発田市小舟町～新発田市三日市 L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 650 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 保坂地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約58% 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 900 | ・調査推進： 水文調査 道路設計 茨目地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 茨目地区改良工 柏崎トンネル工 | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約65% 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L=1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L=3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 40 | ・調査推進： 構造物設計 ・用地買収推進： 安江地区用地買収 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約63% 上越市三ツ屋～上越市下源入 L=1.5km(山側3車線化) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約67% 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L=3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 710 | ・調査推進： 道路設計 余川地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 竹俣地区改良工 近尾川橋下部工 近尾川橋上部工 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約61% 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 390 | ・調査設計： 道路設計 ・用地買収推進： 虫野地区用地買収 公共補償 ・工事推進： 十日町地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約71% 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約62% 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L=14.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1600 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 小里地区ほか改良工 JR跨線橋ほか下部工 小里川橋２号橋上部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約45% 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 沼地区ほか改良工 １号橋梁下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約34% 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 3100 | ・調査推進： 構造物設計 ・用地買収： 公共補償 ・工事推進： 寺地区ほか改良工 戸野目古新田下流橋下部工 戸野目古新田橋ほか上部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約27% 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 平成30年度開通予定 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 3600 | ・調査推進： 環境調査 水文調査 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 八箇地区ほか改良工 八箇ICランプ橋ほか上部工 欠之上地区ほか舗装工 野田地区ほか道路付属物工 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約86% 十日町市八箇～南魚沼市野田 L=6.6km(2/2) 平成29年度開通予定 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県・ 石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 30 | ・調査推進： 事業損失調査 ・用地買収推進： 事業損失補償 ・工事推進： 脇地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約99%
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 250 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 用地調査 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% （仮称）病院西IC～七尾IC L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1250 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 ・用地買収推進： 椚山地区ほか用地買収 ・工事推進： 椚山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約78% 入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 70 | ・調査推進 事業損失調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 沖塚原地区ほか改良工 | 用地進捗率：100% （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約99% 坂東交差点立体化 L=1.1km(4/4) 平成28年3月19日開通済
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2800 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 ・用地買収推進： 公共補償 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進 豊田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約40% 事業進捗率：約22% 富山市小西～富山市粟島町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1700 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 舟渡地区ほか改良工 猪谷橋ほか下部工 猪谷橋上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約75% 富山市猪谷～富山市片掛 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 700 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 用地調査 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約2% 富山市楡原～富山市栗山 L=12.0km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 1150 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 三合新地区改良工 いかるぎの大橋下部工 いかるぎの大橋上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約74% 砺波市芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 平成31年度開通予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 480 | ・調査推進： 構造物設計 ・工事推進： 大長野地区改良工 小杉高架橋ほか上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約61% 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 1550 | ・調査推進： 道路設計 庄地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進： 庄地区ほか改良工 湯の国橋上部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約83% 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約52% 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 道路設計 酒井地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 四柳地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区改良工 | 用地進捗率：約40% 事業進捗率：約10% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1330 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 御所ほかトンネル設備工 舗装工 神谷内地区改良工着手 月浦トンネル工事着手 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約87% 金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 2600 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 小泉高架橋ほか上部工 のと里山空港IC橋下部工 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約53% （仮称）三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 1340 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 用地調査 ・用地買収推進： 横地地区ほか用地買収 ・工事推進 熊野地区ほか改良工 | 用地進捗率：約5% 事業進捗率：約7% （仮称）輪島IC～（仮称）三井IC L=6.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定