## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・ 新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 8957 | ・調査推進： 地質調査 環境調査 道路・構造物設計 ・用地買収推進： 大毎地区ほか用地買収 ・工事推進： 大須戸地区ほか改良工 １号トンネル工 鼠ヶ関川橋下部工 | 用地進捗率：約44% 事業進捗率：約8% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・ 新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2800 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・工事推進： 塩野淵地区ほか改良工 １号ほかトンネル工 ５号橋梁上下部工 ２号橋梁ほか上部工 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約84% 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1330 | ・調査推進： 道路設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進： 笹口地区用地買収 ・工事推進： 栗ノ木川付替 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約64% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L=1.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 860 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区改良工 栗ノ木川付替 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約38% 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 480 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 小舟町地区用地買収 | 用地進捗率：約47% 事業進捗率：約45% 新発田市小舟町～新発田市三日市 L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 880 | ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 保坂地区ほか改良工、舗装工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約59% 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 2340 | ・調査推進： 水文調査 道路設計 茨目地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 茨目地区改良工 柏崎トンネル（山岳部）工 | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約67% 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L=1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L=3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 40 | ・調査推進： 構造物設計 ・用地買収： 三ツ屋地区用地買収 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約64% 上越市三ツ屋～上越市下源入 L=1.5km(山側3車線化) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 測量 地質調査 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約67% 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L=3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 1050 | ・調査推進： 道路設計 余川地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 小栗山地区改良工 近尾川橋上部工 | 用地進捗率：約86% 事業進捗率：約64% 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 1000 | ・調査設計： 道路設計 大浦地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 大浦地区公共補償 ・工事推進： 大浦地区改良工 三用川橋上部工 虫野トンネル工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約73% 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約62% 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L=14.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 2000 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 百津地区ほか改良工 小里川2号橋ほか上部工 旧小里川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約50% 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 平成33年度開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大内渕地区改良工 １号橋梁下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約38% 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2560 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収： 公共補償 ・工事推進： 寺地区改良工 戸野目古新田橋ほか上部工 戸野目川下流橋下部工 舗装工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約32% 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 平成30年度開通予定 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 400 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 用地調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 野田地区改良工 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約93% 十日町市八箇～南魚沼市野田 L=6.6km(2/2) 平成29年11月25日開通済 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 300 | ・調査推進： 道路設計 地質調査 用地調査 ・用地買収推進 国分町地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% （仮称）病院西IC～七尾IC L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1250 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 椚山地区ほか用地買収 ・工事推進： 椚山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約77% 入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 23 | ・調査推進 事業損失調査 ・用地買収推進： 事業損失補償 | 用地進捗率：100% （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約99% 坂東交差点立体化 L=1.1km(4/4) 平成28年3月19日開通済
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2800 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進 豊田地区ほか改良工 富山跨線橋下部工 | 用地進捗率：約71% 事業進捗率：約28% 富山市小西～富山市粟島町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 2050 | ・調査推進： 環境調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 猪谷橋上部工 片掛橋下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約73% 富山市猪谷～富山市片掛 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 700 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 地質調査 用地調査 ・用地買収推進： 春日地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約4% 富山市楡原～富山市栗山 L=12.0km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 1640 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 芹谷地区ほか改良工 いかるぎの大橋上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約79% 砺波市芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 平成31年度開通予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 570 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 小杉高架橋上部工 千代高架橋上部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約65% 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 890 | ・調査推進： 道路設計 庄地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進： 湯の国橋上部工 庄地区改良工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約88% 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約52% 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 道路設計 酒井地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 志々見地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 | 用地進捗率：約42% 事業進捗率：約17% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1850 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 神谷内地区改良工 月浦トンネル工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約88% 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 2600 | ・調査推進： 州衛地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 中地区ほか改良工 小泉高架橋上部工 のと里山空港IC橋上部工 州衛高架橋下部工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約69% （仮称）三井IC～のと里山空港IC L=4.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 1990 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 杉平地区ほか用地買収 ・工事推進 本江地区ほか改良工 鷹ノ巣山トンネル工 | 用地進捗率：約55% 事業進捗率：約15% （仮称）輪島IC～（仮称）三井IC L=6.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定