## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 13100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 下大蔵地区ほか用地買収 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工、 （仮称）1号、2号、4号、11号ほかトンネル工、 （仮称）大須戸川橋ほか下部工、 （仮称）塩野町川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約20％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 710 | ・調査推進： 道路・構造物設計、用地調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2800 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区改良工、 （仮称）2号、３号、４号トンネル工、 （仮称）A橋ほか下部工、 （仮称）5号橋上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約86％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1330 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進： 本馬越地区ほか改良工、栗ノ木川付替 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約75％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1080 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工着手 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約48％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 530 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小舟町地区用地買収 ・工事推進： 小舟町地区改良工着手 | 用地進捗率：約53％ 事業進捗率：約48％
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 10 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工、 （仮称）柏崎トンネル（山岳部）工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約73％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安江地区用地買収 ・工事推進： 安江地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約64％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 小栗山地区ほか改良工、余川地区舗装工、 （仮称）JR跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約71％ 南魚沼市余川 L=0.8km(2/4) 令和3年夏迄開通予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 1050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 大浦地区改良工、（仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 魚沼市大浦～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 令和3年内開通予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 寺社地区ほか改良工、 （仮称）小里川1号橋下部工、 （仮称）JR跨線橋ほか上部工、 堀越地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約62％ 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 令和4年夏迄開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1260 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大内渕地区改良工、（仮称）１号橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約42％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2010 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 岡木地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約40％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 635 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収 ・工事推進： 欠ノ上地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約88％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 国分町地区用地買収 ・工事推進 八幡地区改良工着手 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約10％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 上野地区用地買収 ・工事推進： 上野地区ほか改良工、堀切交差点改良工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工、富山跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約48％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 330 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 内島高架橋下部工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 2600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）片掛橋下部工、（仮称）猪谷橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 惣在寺地区ほか用地買収 ・工事推進： 岩木新地区ほか改良工 | 用地進捗率：約9％ 事業進捗率：約9％
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 3 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八幡北跨道橋ほか下部工、千代地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ 能美市小杉町～小松市千代町 L=1.3km(4/4) 令和2年内開通予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 桑原地区用地買収 ・工事推進： 庄地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志々見町地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区改良工 | 用地進捗率：約82％ 事業進捗率：約30％
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 神谷内地区改良工、月浦トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 長沢地区ほか改良工、（仮称）洲衛高架橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ （仮称）三井IC～のと里山空港IC L=4.7km(2/4) 令和4年夏迄開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 3320 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 横地地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区ほか改良工、（仮称）鷹ノ巣山トンネル工 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約33％