## マニュアル
土木工事条件明示チェックリスト 入力方法
■シートの入力方法
・右側に記載例を設けているので、これを参考に入力する。
・チェックボックスの選択、特記該当項目（頁、条、項）、表を入力。
・表の記入欄が不足する場合は、「＋（プラス）」のアイコンをクリックすることで非表示行を表示することが可能。非表示行を表示した場合、印刷範囲の設定をしてください。
■チェック機能
←どちらも選択されていない
←複数選択されている
←「有」だが、「特記該当項目」が入力されていない
←「OK」になるまで修正
頁、条、項の入力
自動計算で、特記該当項目に反映
チェック機能
チェックボックスの選択
頁、条、項の入力
自動計算で、特記該当項目に反映
表の入力

## 表紙 (直轄)
土木工事条件明示の手引き
条件明示の項目別チェックリスト
該当の有無
|  |  |  | 有 | 無
| 0 | 施策関係 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 1 | 工程関係 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 2 | 用地関係 | 3 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 3 | 公害関係 | 4 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 4 | 安全対策関係 | 5 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 5 | 工事用道路関係 | 7 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 6 | 仮設備関係 | 9 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 7 | 建設副産物関係 | 10 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 8 | 工事支障物件等 | 12 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 9 | 薬液注入関係 | 13 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
| 10 | その他 | 14 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | ●
令和８年３月
国土交通省 北陸地方整備局

## 0 施策
0.施策関係（入札契約適正法関連や新しい取組に係わる事項の例示） | [22 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[20 empty] | NG数 |  |  | 28 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [18 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 入契に係わる事項 | [13 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 総合評価落札方式の有無 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE; OK 他: FALSE
|  | 総合評価落札方式 | [17 empty] | OK 他: FALSE
|  |  | FALSE | 施工能力評価型 Ⅰ型 |  |  |  | FALSE | 施工能力評価型 Ⅱ型 |  |  |  | FALSE | 技術提案評価型 S型 | [5 empty] | NG 有無: OK; OK 他: FALSE
| ② | 総合評価方式で求めた技術提案の確認について | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（施工計画及び契約後ＶＥを含む）
| ③ | 品質確保を目的としたモニターカメラの設置 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE; OK 他: FALSE
|  |  | FALSE | 大規模工事 | FALSE | 低入札価格工事 |  |  |  |  | FALSE | その他 | [7 empty] | NG 有無: OK; OK 他: FALSE
理由（その他の場合） | [19 empty] | OK 他: FALSE
| ④ | 低入札価格調査制度調査対象工事について | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（予定価格が1,000万円以上の工事が対象）
| ⑤ | 工事の不可視部分の出来形管理について | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（予定価格が1億円以上の工事が対象）
| ⑥ | 土木工事に業務委託を含めた合併工事の有無 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（業務委託を含めた合併工事を発注する場合は、「業務の適切な品質確保対策」を明示）
| ⑦ | 特例監理技術者及び監理技術者補佐配置の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
2 |  | 新しい取組に係わる事項 | [13 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 建設現場の遠隔臨場に関する対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 施工者と契約した第三者による品質証明の試行対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ③ | コンクリートの品質確保における試験の実施（生コンの単位水量管理） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（対象は、擁壁、ボックスカルバート、橋梁、トンネル、ダム、砂防堰堤、排水機場、 堰・水門、洞門等の重要構造物で、詳細は技術管理課からの通知文を参照）
| ④ | コンクリート構造物非破壊試験の試行、微破壊・非破壊試験を用いた強度測定の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑤ | 書類限定型工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑥ | 段階確認 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（共通仕様書で指定した段階確認一覧表以外の段階確認を行う工事が対象）
種別 | [7 empty] | 細別 | [6 empty] | 確認時期 |  |  | 確認事項
| ⑦ | ICT活用工事の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE; FALSE 他: FALSE
|  |  | FALSE | 発注者指定型 |  | FALSE | 施工者希望 Ⅰ型 |  |  |  | FALSE | 施工者希望 Ⅱ型 | [7 empty] | NG 有無: OK; FALSE 他: FALSE
[10 empty] | 対象工種 | [5 empty] | 備考 |  |  |  | FALSE 他: FALSE
| ⑧ | BIM/CIMの適用工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE; FALSE 他: FALSE
|  |  | FALSE | 発注者指定方式 |  | FALSE | 受注者希望方式 | [12 empty] | NG 有無: OK; FALSE 他: FALSE
| ⑨ | 熱中症対策補正の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（主たる工事が屋外作業の工事が対象）
| ⑩ | 機械式鉄筋定着工法の使用工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑪ | 道路舗装の長期保証工事の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
3 |  | 施工に際しての事項 | [13 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 部分払について | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（対象は、請負金額が1,000万円以上・実工期が180日超で該当工種の場合）
| ② | 諸経費動向調査、施工合理化調査、 施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査の対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（調査対象に指定された工事）
| ③ | 工事現場の現場環境改善を行う工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（現場環境改善費用を計上する場合は、仮設費・安全施設・営繕施設別に内容明示）
| ④ | 冬期施工で、雪寒仮囲いや断熱型枠を使用する必要のある工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（降雪期の護岸、根固工、橋梁下部工等のコンクリート構造物や小断面の構造物に適用）
| ⑤ | 官保有の建設系機械の貸し付け | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
（除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰや自走式標識車等の官保有機械を有効に活用する）
| ⑥ | 地形・地質などの自然条件や、保護動植物など社会条件の明示 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑦ | 道路施設基本データの作成対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑧ | 中間技術検査の実施対象工事 | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑨ | 施工区域はDID地区である | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ⑩ | 防護柵設置工における出来形確保対策について（防護柵を設置する工事の場合） | [13 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 1 工程
1.工程関係 | [30 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[28 empty] | NG数 |  |  | 23 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [26 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 影響を受ける他の工事 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 先に発注された工事で、当該工事の工程が影響を受ける工事の有無 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（影響を受ける工事の内容と、具体的制約内容、対象箇所およびその完成の時期や期間）
| ② | 後から発注される予定の工事で、当該工事の工程が影響を受ける工事の有無 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（影響を受ける工事の内容と、具体的制約内容、対象箇所およびその完成の時期や期間）
| ③ | その他、関連して当該工事の工程が影響を受ける他の工事の有無 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
（影響を受ける工事の内容と、具体的制約内容、対象箇所およびその完成の時期や期間）
他工事の名称 | [6 empty] | その発注者 | [5 empty] | 影響を受ける箇所 | [7 empty] | 影響を受ける期間 |  |  |  | 影響を受ける時間
影響を受ける工事内容 | [6 empty] | 具体的制約内容 | [17 empty] | 備考
2 |  | 自然的･社会的条件で制約を受ける施工の内容、時期、時間及び工法等 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 交通規制や工事内容により、工事の施工期間又は時間帯に制約が生ずるか。 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（観光シーズン期の施工中止や、交通渋滞等を回避するための夜間施工等の検討）
| ② | 出水期や積雪・融雪期において、施工を中止有るいは休止する必要があるか。 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（河道内の出水期での施工や、雪崩の恐れのある区域の施工は要検討）
| ③ | 漁期や農業・用排水の使用時期、また地場産業の影響により、施工期間又は | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
時間帯に制約が生ずるか。
| ④ | 自然環境の保全に関しての制約の有無を明示する。 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（猛禽類等の保護動植物の生息する可能性のある地域での施工制約）
自然的･社会的要因 | [6 empty] | 施工内容 | [5 empty] | 施工箇所 | [7 empty] | 施工時期 |  |  |  | 施工時間
施工方法 | [6 empty] | 具体的制約内容 | [17 empty] | 備考
3 |  | 関連機関等との協議に未成立のものがある場合の制約等 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 協議の成立時期が具体的に見込める場合は、「現在、協議中であることと、成立見込みの時期 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
およびその制約される内容等」を明示する。
（成立見込みがない場合にも、成立目途の目安を明示する。例：〇〇年〇〇月目途）
| ② | 協議の結果、工程等に制約を受けることが予想される場合は、あらかじめその協議内容および | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
制約される内容等について明示する。
| ③ | 協議の必要性はあるが、未実施である場合は関連機関、内容、協議実施予定者（発注者/受注者） | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
を明示する。
関連機関等 |  |  |  |  | 制約内容 | [9 empty] | 協議内容 | [7 empty] | 成立見込時期 |  |  | 協議状況 | 備考
4 |  | 関係機関、自治体等との協議の結果、工程に影響を受ける特定条件 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 施工時期等について付された条件を、具体的に明示する。 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 当初予想し得ない事態等が発生し工事期間等の変更が生じる場合は、監督職員に報告し、 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
処理および対策についての協議を行うことを明示する。
機関・自治体名 |  |  |  |  | 影響項目 |  |  |  |  | 影響範囲・内容 | [6 empty] | 規制期間 | [5 empty] | 規制時間 |  |  | 協議状況 | 備考
5 |  | 余裕工期を設定した工事の着手時期 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 全体工期とともに、余裕期間の完了年月日（実工事着手日の前日）と 「期間中は、 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
資材の搬入および仮設物の設置等の工事を行ってはならない。」ことを明示する。
| ② | 余裕工期の発注方式を明示 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE; 他: FALSE
|  |  | FALSE | 発注者指定 |  | FALSE | 任意着手 |  |  | FALSE | フレックス | [16 empty] | 有無: OK; 他: FALSE
全体工期 |  |  |  |  | 余裕期間 | [6 empty] | 留意事項 | [14 empty] | 備考 | 他: FALSE
6 |  | 地上物件・地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査･移設の制約 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 必要な事前調査の期間等を明示し、その管理者の都合により、変更がある場合には別途協議 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
することをあわせて明示する。
| ② | 特に移設や撤去・保存等が必要になり影響を受ける場合は、施工方法や工程等について | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
協議状況を明示する。
| ③ | 埋蔵文化財については、施工に併せて発掘調査を実施する場合も有る。 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（発掘調査中は、完了時期を明示、施工と発掘調査を実施する場合は期間・内容を明示）
地下埋設物・埋蔵文化財の種類 | [8 empty] | 地下埋設物・埋蔵文化財の管理者 | [10 empty] | 事前調査・移設の期間 | [5 empty] | 協議状況 | 備考
7 |  | 設計工程上の作業不能日数 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | トンネル内工事や工場製作工事以外では、雨天、強風、降雪、波浪による休止日数や休日等の日 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
数を明示する。また、トンネル内工事でも資機材等の搬出入に影響がある場合は同様に明示する。
| ② | 工期の算定条件の明示 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
準備期間 |  |  |  |  | 後片付け期間 |  |  |  |  | 雨休率 | [5 empty] | 地元調整等による工事不可能期間 | [9 empty] | その他
8 |  | 出水期における作業可能工種【河川・砂防工事対象】 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
【以下、河川・砂防工事対象】
| ① | 河川区域及びその周辺で行われる河川工事等において、出水期の明示および出水期において | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
も施工を可能とする工種等を明示する。
出水期の期間 | [17 empty] | 施工を可能とする工種
9 |  | 現場条件による工法の制限の結果、工程に影響を受ける場合 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工程に影響を与える特殊な工法の有無 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 |  |  |  |  | 場所 |  |  |  |  | 日数 | [5 empty] | 内容 | [10 empty] | 備考
10 |  | 概算数量発注・概略設計による発注工事の場合 | [19 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 概算数量発注工事（詳細設計はあるが、設計数量を確定させていない工事）において、 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
設計数量の提示時期もしくは、設計数量の確定後速やかに契約変更する旨を明示する。
| ② | 概略発注工事（詳細設計図及び設計数量が用意出来ない工事）において、 | [19 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
設計数量及び詳細設計成果の提示時期を明示する。
対象工種 |  |  |  |  | 区間 |  |  | 詳細設計完成時期 | [5 empty] | 測量・地質の成果有無 |  |  |  |  | 別途業務への指示（測量・地質・設計） | [7 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 2 用地
2.用地関係 | [15 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[13 empty] | NG数 |  |  | 11 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [11 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 工事用地等に未処理部分がある場合 | [5 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 用地・立木の取得が終了していない場所、範囲、面積、工種及び確保の見込み時期等を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 期日までに用地取得が出来ない場合の工事工程への配慮を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 保安林解除や未処理部分等に規制がある場合には、解除時期や未処理部分を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ④ | 官民境界が未確定部分がある場合は当該区間及び協議状況を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
場所 |  |  | 範囲 | 面積 |  | 取得見込時期 | 該当工種 |  |  | 協議・交渉状況 |  | 備考
2 |  | 使用後の復旧条件がある場合 | [5 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事用地等の使用終了後に復旧条件がある場合は、完了予定日とその内容を具体的に明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
場所 |  |  | 範囲 | 面積 |  | 復旧完了予定日 | 復旧条件 |  |  |  |  | 備考
3 |  | 工事用仮設道路、資機材置場、仮設ヤード等の用地を借地する必要がある場合 | [5 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 発注者が地権者と借地契約し確保する場合に明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 場所、範囲、面積、工種、期間、使用条件、重要施設の有無、使用後の復旧方法等を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 借地上に支障物件等の処置が必要になった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
場所 |  |  | 範囲 | 面積 |  | 期間 | 使用条件・復旧方法 |  |  |  |  | 備考
4 |  | 官有地等を使用させる場合 | [5 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 使用する土地の場所、範囲、面積、使用条件、及び使用料の負担の有無を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 仮設ヤード周辺への立ち入り防止柵等の設置に条件がある場合はその内容を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 造成が必要な荒地等を使用させる場合は、その内容を明示する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
場所 |  |  | 範囲 | 面積 |  | 使用条件・復旧方法 | [5 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 3 公害
3.公害関係 | [21 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[19 empty] | NG数 |  |  | 9 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [17 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 公害防止のため、施工方法、機械設備、作業時間等に制限がある場合 | [10 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 特定の工種について、施工方法、機械施設、施工時間を指定する場合は、その内容を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 騒音、振動等の測定を指定する場合は、その内容等を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 公害に関する特定地域指定がある場合はその地域を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ④ | 地元対策上や法改正等により規制処置が必要となった場合は、監督職員に報告し協議する旨を | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
明示する。
対象工種 |  |  | 範囲または測定場所 |  | 時期 |  |  |  | 内容 | [8 empty] | 備考
2 |  | 水替、流入防止施設が必要な場合 | [10 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 対象工種、規模、範囲、期間等を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 |  |  | 規模 |  |  |  | 範囲 |  |  |  |  | 排水時間 |  | 期間 |  |  |  | 備考
3 |  | 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合 | [10 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合はその内容を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 |  |  | 時期 |  | 処理施設 |  |  |  |  | 排水の水質目標値 | [6 empty] | 排水場所 | 備考
4 |  | 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合 | [10 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
家屋・工作物その他への事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分と、その調査時期、
未然に防止するために必要な調査方法、範囲等を明示する。
| ② | 防塵対策・泥落対策の具体的対策方法 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（騒音や振動調査を指定する工事が対象）
懸念事項 |  |  | 事前・事後 | 調査時期 |  |  |  | 調査範囲・対象件数 |  |  | 調査方法 |  |  | 報告書の有無 |  | 調査指示 |  | 備考
5 |  | 油漏れ等に対策を必要とする場合 | [10 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 油漏れや重金属等の対策を必要とする場合はその内容を明示する。 | [10 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 |  |  | 対象機械 |  | 時期 |  |  |  | 実施方法・必要資材 | [8 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 4 安全
4.安全対策関係 | [17 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[15 empty] | NG数 |  |  | 38 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [13 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 交通安全施設等の指定 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 車線減少等の規制を伴う場合は、その内容と期間を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 歩道通行帯を確保する場合は、路面状況等その内容と期間を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 夜間作業を伴う場合は、その内容と期間を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ④ | 現場特有の理由で交通規制の方法が限定される場合その内容を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
交通安全施設 |  |  | 工種 | 設置期間 |  |  | 内容 | [6 empty] | 備考
2 |  | 下記施設等と近接する工事 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 近接する工事での施工法、作業時間等の制約がある場合は、その内容を明示する。
[6 empty] | 鉄道 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | ガス |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 電気 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 電話 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 上水道 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 下水道 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 光ファイバ施設 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | NEXCO施設 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 医療施設 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 学校施設 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 文化財 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | その他（ ） |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 情報通信光施設と近接する工事がある場合は、切断等の事故防止対策を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（対象は道路工事）
近接施設 |  |  | 管理者 | 協議状況 |  |  | 内容 |  |  | 立会条件 |  |  |  | 備考
3 |  | 下記危険要因に対する防護施設等 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 防護施設が必要な場合は、その内容を明示する。
[6 empty] | 落石 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 雪崩 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 土砂崩壊 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 土石流 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 補強が必要な既存構造物 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
危険要因 |  |  | 工種 | 防護施設 |  |  | 内容・規格 | 期間 | [5 empty] | 備考
4 |  | 保全設備・保安要員の配置等 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 交通誘導警備員、保全設備、保安要員の配置を指定する場合は、その内容を明示する。
[6 empty] | 交通誘導警備員A、B |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 警戒船 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 保全設備 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 保安要員 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 鉄道工事管理者 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
保全設備・保安要員 |  |  | 工種 | 場所 |  |  | 期間・時間 | 員数・規格 |  |  |  |  | 交代要員 | 備考
5 |  | 発破作業等の制限 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 発破作業等に制限がある場合は、その内容を明示する。
[6 empty] | 交通誘導警備員 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 警戒船 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 保全設備 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 保安要員 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
制限作業 |  |  | 工種 | 場所 |  |  | 期間・時間 | 内容 | [5 empty] | 備考
6 |  | 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 換気設備等が必要な場合は、その内容を明示する。
[6 empty] | 換気設備等 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[6 empty] | 危険防止対策の工法・設備 |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
危険要因 |  |  | 工種 | 危険防止対策の工法内容、設備の規格・規模 | [7 empty] | 備考
7 |  | 高所作業における対策 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 高所作業における落下・墜落等対策を指定する場合はその内容を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
工種 |  |  | 場所 | 対策の内容、設備の規格・規模 | [7 empty] | 備考
8 |  | 仮締切の設計対象水位（流量） | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 仮締切の設計対象水位（流量）を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
9 |  | 砂防工事の安全確保のために必要な情報提供【砂防工事対象】 | [6 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 安全確保のために必要な地形・地質特性を記載する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 過去に発生した土砂移動現象を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ③ | 土石流に対する安全対策における土石流監視員の人数を明示する。 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 5 工事用道路
5.工事用道路関係 | [24 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[22 empty] | NG数 |  |  | 14 | 0
| 各項目の〇付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [20 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 一般道路を搬入路として使用する場合 | [15 empty] | 対象 有 | 対象 無 | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 運搬経路に制限がある場合や、経路を指定する場合は、その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 搬入路の使用中及び使用後に配慮すべき処置、対応がある場合その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 地元対策上特に特記すべき事項がある場合はその内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
経路 |  |  | 期間 |  |  |  |  | 時間帯 |  |  |  |  | 制限内容 | [7 empty] | 備考
①
①
①
①
①
区間 |  |  | 期間 |  |  |  |  | 処置・対応内容 | [12 empty] | 備考
②
②
②
②
②
特定資材・機材名 |  |  | 搬入経路 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 時間 |  |  |  | 対応・配慮内容 | [5 empty] | 備考
③
③
③
③
③
2 |  | 仮道路を設置する場合 | [15 empty] | 対象 有 | 対象 無 | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 仮道路の幅員・構造等を指定する場合は、その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 借地により仮道路を設ける場合は、借地料の負担があるか否か明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 維持補修の必要がある場合はその内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ④ | 仮道路に安全施設が必要な場合はその内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ⑤ | 工事終了後存置または撤去するか明示し、撤去の場合はその内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ⑥ | 地元対策上特に特記すべき事項がある場合は場合はその内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
区間 |  |  | 幅員 | 延長 |  |  |  |  | 構造 | [8 empty] | その他仕様 |  |  | 備考
①
①
①
①
①
区間 |  |  | 借地料負担金額 |  |  | 維持補修内容 | [7 empty] | 維持補修の時期および頻度 | [6 empty] | 備考
②③
②③
②③
②③
②③
区間 |  |  | 安全施設設置期間 |  |  | 安全施設内容 | [14 empty] | 備考
③
③
③
③
③
区間 |  |  | 存置・撤去 |  |  | 運搬場所 | [5 empty] | 運搬数量 |  |  |  |  | 使用後の処置 |  |  |  | 備考
⑤
⑤
⑤
⑤
⑤
特定資材・機材名 |  |  | 搬入経路 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 時間 |  |  |  | 対応・配慮内容 | [5 empty] | 備考
⑥
⑥
⑥
⑥
⑥
【留意事項】
①に該当する工事は、その旨を特記仕様書に明示し、敷鉄板の設置数量等、最低幅員等の条件を明示し、必要額を計上する。
②～⑦に該当する工事は、その旨を特記仕様書に明示し、必要額を計上する。
3 |  | 一般道路を交通規制等により占用する場合 | [15 empty] | 対象 有 | 対象 無 | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 交通規制を行う場合は、事前に関係機関と協議する旨を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 交通規制を行い占用する場合、その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
区間 |  |  | 協議機関 |  | 期間 | [7 empty] | 時間 |  |  | 規制内容 |  |  |  |  | 備考
4 |  | 他の工事と工事用道路を共用する場合 | [15 empty] | 対象 有 | 対象 無 | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 他の工事と工事用道路を共用する場合は、工事用道路の管理者を明記すると共に、 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
その内容を明示する。
| ② | 維持補修の必要がある場合は、その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
工事用道路の管理者 |  |  | 区間 |  | 共用する工事名 |  |  |  |  | 期間 | [5 empty] | 配慮事項 |  |  |  |  | 備考
5 |  | 工事用道路の使用に制限がある場合 | [15 empty] | 対象 有 | 対象 無 | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 搬入路の幅員、高さ等により、資機材の搬出入時に制約や規制がある場合、その内容を明示する。 | [15 empty] | FALSE | FALSE |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
区間 |  |  | 期間 |  |  |  |  | 時間帯 |  |  |  |  | 制限内容 | [7 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 6 仮設備
6.仮設備関係 | [18 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[16 empty] | NG数 |  |  | 9 | 0
| 各項目の○付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [14 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 他の工事に引き継ぐ場合 | [7 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 引き渡す場合は、その内容、時期、条件等を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 引き渡しに当たって、構造等安全性の確認、検査等を行う場合は、その実施日時、 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
内容等を明示する。
仮設物の名称 |  |  | 施工者 | 撤去・損料負担者 |  |  | 引き渡し時期 |  | 維持管理等条件 | [5 empty] | 備考
①
①
①
①
①
①
①
①
①
①
仮設物の名称 |  |  | 確認・検査内容 |  |  |  | 検査日時 |  | 条件等 | [5 empty] | 備考
②
②
②
②
②
②
②
②
②
②
2 |  | 引き継いで使用する場合 | [7 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 引き継ぐ場合は、その内容、時期、条件等を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 引き継ぎに当たって、構造等安全性の確認を行い疑義等が生じた場合は、速やかに監督職員に | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
報告し協議する旨を明示する。
仮設物の名称 |  |  | 前・施工者 | 引き継ぎ確認事項 |  |  | 引き継ぎ時期 |  | 条件 | [5 empty] | 備考
3 |  | 構造及び施工方法を指定する場合 | [7 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 存置期間、規模、使用材料、規格、数量を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
仮設物の名称 |  |  | 存置期間 | 規模 |  | 使用材料 |  | 規格 |  |  | 数量 |  | 施工方法 |  | 備考
4 | 設計条件を指定する場合 | [8 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 技術上の必要性から設計条件を指定する場合はその条件内容を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
（仮締切の設計水位等が該当する他、地元協議等に基づき設計条件を指定する場合がある）
| ② | 工事車両を対象とした仮橋、迂回路等は幅員・構造の設計条件を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 指定仮設で一般的でない（物価版に掲載のない）資材を使用する場合は明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
仮設物の名称 |  |  | 設計条件 | [11 empty] | 備考
5 | 除雪が必要となる場合 | [8 empty] | 対象 有 |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 冬期施工で除雪が想定される場合は、その内容を明示する。 | [7 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
工種 |  |  | 期間 | 内容 | [10 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 7 建設副産物
7.建設副産物関係 | [29 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[27 empty] | NG数 |  |  | 23 | 0
| 各項目の○付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [25 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 建設副産物を搬出する、特定建設資材を使用する工事 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 建設副産物情報交換システム登録対象工事である旨明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 建設リサイクル法対象工事であるか明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
2 |  | 建設発生土及び建設汚泥処理土 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事現場から50kmの範囲内にある発生土を利用する他の建設工事に搬出する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 当初発注時に処分先が確定できない場合は、決定した後に設計変更対象とする。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ③ | 処分先で土の種類等の詳細な条件がある場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ④ | 夜間時受入れが出来ない場合など仮置きが必要な場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
種別 |  |  |  | 自由・指定 |  | 運搬量 |  |  | 運搬距離 |  |  |  | 運搬先 |  |  | 処分・保管の条件 | [9 empty] | 備考
3 |  | 建設廃棄物の種類と発生量 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 取扱及び処理方法の違う種別毎の廃棄物を明示する。
[11 empty] | 特定建設資材廃棄物 | [7 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[11 empty] | その他の産業廃棄物 | [7 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[11 empty] | 特別管理産業廃棄物 | [7 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
種別 |  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 工種 | [5 empty] | 発生量 | [5 empty] | 備考
4 |  | 現場内での発生抑制･減量化･再利用の内容 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 建設リサイクルガイドラインにより、計画・設計段階から施工段階における現場内での | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
発生抑制等の具体的な実施事項を明示する。
| ② | 仮置きが必要な場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
種類 |  |  |  | 発生抑制 |  |  |  |  | 減量化 | [5 empty] | 再利用 | [5 empty] | 備考
5 |  | 処理施設等への運搬経路･方法等の規制・制限 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 処理施設等への受入時間等の条件がある場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 仮置きが必要な場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
種類 |  |  |  | 運搬経路 |  |  |  |  | 運搬方法 | [5 empty] | 性状及び荷姿等 | [5 empty] | 備考
6 |  | 再資源化処理施設、中間・最終処理場の指定等 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 指定副産物・特定副産物の、再生資源化等をする施設の名称及び所在地を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 建設発生木材の再資源化施設がない場合等、縮減施設へ搬入することがあれば明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 夜間時受入れが出来ない場合など仮置きが必要な場合、その内容を明示する。 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
種類 |  |  |  | 再資源化処理施設 |  |  |  | 中間処理場 | [5 empty] | 最終処理場 | [5 empty] | 受入時間 |  |  | 処理税の有無 |  | 備考
7 |  | 再生資材等の利用 | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | リサイクル原則化ルール等に従い、再生資材や建設発生土等を利用することを明示する。
[10 empty] | 再生骨材等 | [8 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[10 empty] | 再生加熱アスファルト混合物 | [8 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[10 empty] | 建設発生土および建設汚泥処理土 | [8 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[10 empty] | グリーン購入法環境物品 | [8 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
≪再生資材の利用≫
再生資材名 |  |  |  | 規格 | [5 empty] | 使用箇所 | [7 empty] | 再資源化処理施設 | [6 empty] | 備考
≪他の工事現場からの建設発生土の利用≫
発生土の種類 |  |  | 発注機関 |  | 工事名 | [6 empty] | 発生場所 | [5 empty] | 施工会社・連絡先 | [6 empty] | 備考
8 |  | 土壌汚染対策法の届出について | [16 empty] | 対象 有 |  |  | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 土壌汚染対策法で規定する一定規模（3,000㎡又は現に有害物質使用特定施設が | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
設置されている土地では900㎡）以上の土地の形質変更を伴う工事であるかを確認する。
（3,000㎡又は900㎡以上の形質変更を伴う工事を実施する場合、工事着手の30日前
までに県知事等へ届出）
| ② | 届出対象工事であり、発注時に届出が未了である場合、土地の改変着手の見込みを | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
明示する。
| ③ | 形質変更面積が当初3,000㎡又は現に有害物質使用特定施設が設置されている土地 | [16 empty] | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
では900㎡未満であったが、現場条件等により、施工途中で3,000㎡又は900㎡以上に
なる場合、監督職員に報告する旨を明示する。
場所 |  |  |  | 範囲 |  |  | 面積 |  |  |  | 工事着手見込時期 | [5 empty] | 該当工種 | [7 empty] | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 8 支障物件
8.工事支障物件等 | [18 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[16 empty] | NG数 |  |  | 18 | 0
| 各項目の○付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [14 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 占用物件等の工事支障物件 | [7 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事区域内に移設・撤去又は防護を要する工事支障物件がある場合は、移設時期、工事の方法、
防護の要否等を明示する。
[7 empty] | 電柱 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | 上下水道 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | 電々ケーブル |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | ガス管 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | 架空電線 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | 標識・看板 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
[7 empty] | その他（ ） |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 工事区域外であるが、工事施工において防護等する必要がある場合は、その内容を明示する。 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 占用物件の撤去が別工事で発注されている場合はその企業者と工期、位置を明示する。 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
支障物件名 |  |  | 管理者名 | 位置 |  | 企業者との協議 |  | 移設時期 | 工事方法（内容） |  |  |  |  | 立会 | 備考
2 |  | 占用物件工事との重複施工 | [7 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 占用物件工事と重複して施工する場合は、工事主体、工事期間、位置関係等を明示する。
[7 empty] | 電柱 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | 上下水道 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | 電々ケーブル |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | ガス管 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | 架空電線 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | 標識・看板 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
[7 empty] | その他（ ） |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 受注者が占用企業者と協議を要する場合は、その旨を明示する。 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 占用工事の工程が当該工事の着手時期や完了時期に影響する場合、その対応について明示する。 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
占用物件名 |  |  | 占用物件管理者 | 施工者 |  | 重複する工種 |  | 工事期間 | 位置関係 |  |  | 協議内容 |  |  | 備考
①②
①②
①②
①②
①②
①②
①②
①②
①②
①②
占用物件名 |  |  | 工程に影響する工種 | 影響する期間 |  | 対応内容 | [8 empty] | 備考
③
③
③
③
③
③
③
③
③
③
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 9 薬液注入
9.薬液注入関係 | [19 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[17 empty] | NG数 |  |  | 6 | 0
| 各項目の○付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [15 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 薬液注入を行う場合 | [9 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 薬液注入工法の設計条件（発注前の土質・地下埋設物・地下水位調査等）、工法区分、材料種類、 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
施工範囲、削孔数量・延長、および注入量・圧等を明示する。
| ② | 施工計画打合せ時等に施工業者から提出する事項を明示する。 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 材料搬入時・注入時の施工管理方法、注入の管理・注入の効果の確認方法を明示する。 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ④ | 産業廃棄物が発生した場合の、処分方法を明示する。 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ⑤ | 地下埋設物がある場合の防護方法を明示する。 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
土質柱状図 |  |  | 土の透水性 |  | 物理試験 |  |  | 力学試験 | 地下埋設物名 | 埋設物位置 |  | 埋設物構造 |  | 井戸の位置 |  | 井戸の使用状況
①
①
公共用水域等 |  |  | 工法区分 |  | 材料種類 |  |  | 施工範囲 | 削孔数量 | 削孔延長 |  | 注入数量 |  | 注入圧 |  | 備考
①
①
注入順序 |  |  | 注入速度 |  | 注入圧 |  |  | ステップ長 | 材料 | ゲルタイム |  | 配合 |  | その他 |  | 備考
②
②
材料搬入時の管理方法 | [6 empty] | 注入時の管理方法 |  |  |  | 注入管理・効果の確認方法 |  |  |  |  | 備考
③
③
産業廃棄物の処理方法 | [6 empty] | 地下埋設物がある場合の防護方法 | [8 empty] | 備考
④ | [6 empty] | ⑤
④ | [6 empty] | ⑤
2 |  | 周辺環境影響調査 | [9 empty] | 対象 有 | 対象 無 |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容を明示する。 | [9 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
調査項目 |  |  |  | 採取地点 |  | 採取回数（着手前・工事中・工事終了後） | [5 empty] | 試験依頼先 |  |  |  | 備考
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。

## 10 その他
10.その他 | [40 empty] | 有無 | 特記 |  | ●
[38 empty] | NG数 |  |  | 37 | 0
| 各項目の○付数字には、条件明示のポイントを記載した。 | [36 empty] | 判定 |  |  | NG | OK
1 |  | 工事用資機材の保管及び仮置きが必要な場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 資機材の種類、数量、保管・仮置き場所、期間、保管方法等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ② | 積み込み、運搬方法等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
| ③ | 機械の分解、組立、運搬がある場合はその回数を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; OK 有: FALSE; OK 無: FALSE
種類 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 保管・仮置き場所 | [7 empty] | 期間 | [6 empty] | 保管方法 | [6 empty] | 積込・運搬方法 | [5 empty] | 備考
2 |  | 工事現場発生品がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 品名、数量、再使用の有無、引き渡し場所等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 品質検査の要否、処理方法、運搬方法等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
品名 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 再使用 | [5 empty] | 引渡し場所 |  |  |  | 引渡し時期 | [5 empty] | 品質検査 | [5 empty] | 運搬方法・費用 | [5 empty] | 備考
3 |  | 支給材料及び貸与品がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 品名、数量、品質、規格又は性能、引き渡し場所、引き渡し時期等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ② | 使用目的、有償・無償の別、返納方法、返納場所等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
| ③ | 支給材料及び貸与品の修理等がある場合は明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
品名 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 規格・性能 | [6 empty] | 引き渡し場所 |  |  |  |  | 使用目的 | [6 empty] | 有償・無償 | [5 empty] | 返納方法・場所 |  |  | 備考
4 |  | 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件とその内容 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 関係機関・自治体等の名称、協議の内容・条件等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
近接施設 | [6 empty] | 管理者 | [5 empty] | 協議状況 | [5 empty] | 内容 | [13 empty] | 立会状況 |  |  |  | 備考
5 |  | 架設工法を指定する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 架設の施工方法、施工条件等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
施工方法 | [8 empty] | 施工条件 | [20 empty] | 施工時期 | [6 empty] | 備考
6 |  | 工事用電力を指定する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事用電力等を指定する場合は、関係機関との協議の時期・内容・条件等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
供給電力先 | [7 empty] | 協議時期 |  |  |  | 受給条件 | [10 empty] | 保守点検 | [6 empty] | 電力料 | [6 empty] | 備考
7 |  | 新技術を活用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 新技術活用事業対象工事 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE; 他: FALSE
|  |  | FALSE | 発注者指定（Ⅰ）型 | [5 empty] | FALSE | 発注者指定（Ⅱ）型 | [26 empty] | 有無: OK; 他: FALSE
|  |  | FALSE | 新技術導入促進（Ⅰ）型 | [5 empty] | FALSE | 新技術導入促進（Ⅱ）型 | [8 empty] | FALSE | 施工者選定型 | [16 empty] | 他: FALSE
対象工種 | [6 empty] | 施工場所 | [5 empty] | 新技術名称 | [5 empty] | 特許所有者・NETIS番号 | [6 empty] | 採用理由 | [9 empty] | 備考 |  | 他: FALSE
FALSE
8 |  | 特許工法を活用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 特許工法を活用する工事 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
9 |  | 指定部分の引渡しを行う場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 指定部分の範囲、引き渡し時期を明示する。（図面にて指定部分を明示する） | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
指定部分 | [7 empty] | 引き渡し時期 | [8 empty] | 備考
10 |  | 部分使用を行う場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 使用箇所、使用期間等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
使用箇所 | [7 empty] | 使用条件 | [8 empty] | 使用期間 | [9 empty] | 備考
11 |  | 給水の必要のある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 給水の必要のある場合は、関係機関との協議の時期・内容・条件に加え、取水個所、 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
方法等を明示する。
関係機関名 | [5 empty] | 協議時期 |  |  |  | 取水箇所 | [8 empty] | 取水時期 | [7 empty] | 方法 | [9 empty] | 備考
12 |  | 無線設備（電波法に基づく無線局）がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 電波法に基づく無線局となる無線設備がある場合に対象となることを明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
13 |  | 無線局申請書を作成する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 無線局申請書作成について明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 貸与資料を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ③ | 無線局申請書の提出日について明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ④ | 無線局申請書作成に要する費用について、監督職員と協議する旨を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
14 |  | 無線局検査を行う場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 無線局検査の対象となることを明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 無線局検査事前データ作成について明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ③ | 無線局検査立会に要する費用及び無線局検査事前データ作成に要する費用 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
について、監督職員と協議する旨を明示する。
15 |  | 特殊材料や特定使用材料がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 特殊材料や特定使用材料がある場合は、品質・性能・使用等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
特殊材料 | [7 empty] | 対象工種 |  |  |  |  | 品質・性能 | [9 empty] | 使用条件 | [11 empty] | 備考
16 |  | 工事用使用船舶機械がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事用使用船舶機械の種類、運搬･曳航・回航の有無、回数、運搬距離、 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
工事中一時退避の有無等を明示する。
| ② | 繋船がある場合、日数、対象労務員数等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
使用船舶の種類 | [7 empty] | 運搬・曳航・回航の有無、回数 | [9 empty] | 運搬距離 |  |  |  | 一時退避の有無 | [6 empty] | 繋船日数 | [5 empty] | 備考
17 |  | 通行料等が必要な場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 通行料等が必要な場合、対象工事、車両種別等を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 | [7 empty] | 区間 | [9 empty] | 車両種別 | [16 empty] | 備考
18 |  | 工事連携会議の設置が必要な場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 工事連携会議の実施の有無と時期、頻度等について明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
工事連携会議実施の有無 | [7 empty] | 時期 | [9 empty] | 頻度 | [16 empty] | 備考
19 |  | 資材搬入方法等に制限がある場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 山岳地などで資材の搬入方法等に制限がある場合内容を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工事 | [7 empty] | 場所 | [9 empty] | 方法 | [16 empty] | 備考
20 |  | 工事箇所が点在する工事の積算を適用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 施工箇所が点在する工事で、箇所毎に間接費を算出する場合に試行積算であることを明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
地区 | [7 empty] | 施工場所 | [26 empty] | 備考
21 |  | 見積活用型積算方式を適用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 入札参加希望者に見積を求め、予定価格に反映させる「見積活用型積算方式」 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
の対象の場合に記載する。
区分 | [7 empty] | 工種 | [9 empty] | 規格 | [16 empty] | 備考
22 |  | 標準歩掛のない工種があり、歩掛調査を実施する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 想定歩掛を明示し、歩掛調査を実施し必要に応じて変更の対象とすることを明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
対象工種 | [7 empty] | 施工場所 | [9 empty] | 施工条件 | [16 empty] | 備考
23 |  | 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更を適用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 資材調達のために遠隔地からの調達をした場合に設計変更する対象とする場合に資材名と規格、 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
想定する調達地域を記載する。（ひっ迫の恐れがある場合に記載する）
資材名 | [7 empty] | 規格 | [9 empty] | 調達地域等 | [16 empty] | 備考
24 |  | 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更を適用する場合 | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の対象工事とする場合に記載する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 有無: NG; 有: FALSE; 無: FALSE
25 |  | 設計変更について | [25 empty] | 対象 有 |  |  |  | 対象 無 |  |  |  | 特記該当項目 |  | 頁 | 条 | 項 | 有無 | 特記 | 有 | 無 | 他
| ① | 設計図書と現場の条件が異なった場合は、監督職員に報告し協議する旨を明示する。 | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
| ② | 設計変更については、契約書、共通仕様書、「土木工事設計変更ガイドライン」による | [25 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | NG 有無: NG; FALSE 有: FALSE; FALSE 無: FALSE
旨明示すること。
は、各発注機関に応じて修正・削除しても良い
Note on BQ1: 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っていない。 「対象有」と「対象無」が両方ともチェックが入っている。 （対象有無以外） 全て選択されていない。 複数選択されている。
Note on BR1: 「対象有」がチェックが入っているが、「特記該当項目」が入力されていない。