## 河川系の設計に係わる協議
築堤護岸、樋門・樋管、排水機場の設計プロセスにおける関係者別協議事項 【参考資料】
|  | 都道府県、市町村 | 河川管理者 | 道路管理者 | 港湾管理者 | 海岸管理者 | 教育委員会 | 公益事業者（電気、ガス、上下水道、通信等） | 鉄道事業者 | 公安委員会、警察署長 | 消防署 | 議会等 | 地元住民（自治会含む） | 農水関係組合、 漁業関係組合、土地改良区 | 自然公園等管理者 保安林等管理者 砂防指定地区管理者 | 景観行政団体 | 本局特車担当部署 | その他重要施設
目的 |  | 国、県、市等が一体となって事業を進めていくために情報の共有を図る。 | 当該施設が河川管理上支障があるか等について協議を行う。 | 道路法第２４条、第４７条の２で定められている協議を行う。 | 港湾法第３７条に基づき協議を行う。 | 海岸法第７条に基づき協議を行う。 | 今後の事業計画に反映するため、文化財（埋蔵文化財を含む）の有無及びその重要度に関する協議を行う。（任意の協議） 史跡、名勝、天然記念物の現状を変更する行為、またはその保存に影響を与える行為について協議を行う。 | 今後の事業計画に反映するため、電気・電話・ガスなど公益事業者の移設の有無等に関する協議を行う。（任意の協議） | 当該施設が鉄道施設管理上支障があるか等について協議を行う。 | 道路法第95条の２、道路交通法第77条に基づき協議を行う。 | 非常用施設の運用にあたっては関係機関との連携に関する協議を行う。 | 事業を円滑に実施するため求められれば議会に事業計画等の説明を行う（任意の説明） | ・測量実施に伴う土地の立ち入りの合意を得るため（任意の説明） ・設計内容（用地幅）について合意を得るため（任意の説明） | 事業を円滑に実施するため管理者等との協議を行う。 | 自然公園法第20条の３等に基づき協議を行う。 自然公園法、森林法、砂防法、地すべり等防止法に基づき協議を行う。 | 景観法第１６条（届出及び勧告等）に基づき協議を行う。 ・鳥獣保護法、 ・航空法、 ・土砂災害防止法 | 現道交通の特車規制を1年以上実施することが想定される場合に、事前説明を行う。 | 事業を円滑に実施するため事業者が重要と判断した施設管理者に事業の説明を行う（任意の説明）
協議項目 |  | 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（排水機能、道路、水路等） ・用地買収計画 ・施工計画 ・全体スケジュール 土壌汚染対策法関連 大規模開発行為の届け出 鳥獣保護区特別保護地区 砂防指定地内における行為の許可 | ・河川施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、施工期間の制約、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・完成後の財産の帰属・管理 ・区分等の調整 | ・道路の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・機能補償（排水機能等） ・工事施工区分 ・工期・費用負担等の調整 ・完成後の財産の帰属・管理・区分等の調整 | ・港湾施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、施工期間の制約、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・完成後の財産の帰属・管理・ 区分等の調整 | ・海岸保全施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） | ・発掘調査範囲・期間・方法等 ・文化遺産として取り扱う施設の有無、整備・管理方法等 ・史跡、名勝、天然記念物の現状変更等の許可 | ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） | ・鉄道施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・費用負担 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・施工可能時間（き電停止時間帯） | <公安委員会> ・道路幾何構造の安全性 ・区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性 ・交通制御、安全施設の設置に対する安全性 ・道路の立体的区域の決定 <警察署長> ・施工時条件（工事等での通行規制の安全性、渋滞が起こらないか等） ・恒久的な道路占用（一般車や歩行者の安全性、渋滞が起こらないか等） | 消火・警報設備等の整備 | 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（排水機能、道路、水路等） ・用地買収計画 ・施工計画 ・全体スケジュール | 合意のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（排水機能、道路、水路等）の考え方 ・路線測量計画、用地買収計画 ・施工計画 ・全体スケジュール 要望把握 | 合意のため以下を説明 （排水に関する事項は協議） ・用排水 ・機能補償（排水機能、道路、水路等） ・農業・漁業権者への情報提供、補償等 ・内水面への影響の有無とその期間 要望把握 | 国立公園、国定公園内で行う行為の許可、届出 保安林の解除、林地開発協議（通知） 砂防指定地区内での作業許可、地すべり防止区域内における制限行為の許可 | 景観計画区域内で設置される構造物もしくはその施工が、良好な景観の形成に影響しないか。 ・構造物の形状、色彩、配置等 | 工事内容 規制方法 迂回路設定の考え方 国道も迂回路も通行できない車両（超重量、超寸法）の対応方法 | ・設計内容 ・施工計画 ・全体スケジュール ・営業、操業、人流・物流動線、景観、振動・騒音等に対する配慮事項
対象地域、対象物等 |  | 都市計画決定に係わる項目 関連する都市計画等 環境アセス 砂防指定地 | 河川とこれに係る河川管理施設（ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯等） その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設 | 高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道とこれに係わる道路の附属物（道路上のさく又は駒止、並木、街灯等）等 道路標識、道路元標、道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設等）等 道路の維持・修繕に用いる機械、器具、材料の常置場等 自動車駐車場・自転車駐車場（道路管理者が設けるもの）等 共同溝又は電線共同溝等 | 港湾区域、臨港地区 水域施設（航路、泊地、船だまり等） 外郭施設（防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、胸壁等） 係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場等） 臨港交通施設（道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河、ヘリポート等） 航行補助施設（航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設、港務通信施設等） | 海岸保全区域等 海岸保全施設（堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもの）） その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設等 | 建造物、絵画、彫刻、工芸品等（有形文化財） 風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋等（民俗文化財） 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅等 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等 動物、植物及び地質鉱物等（記念物） 文化的景観、伝統的建造物群 史跡、名勝、天然記念物 | 支障物件・近接施設 電線共同溝、電力ケーブル、鉄塔、架空線等 ガス管、ＬＮＧタンク、LNGパイプライン等 水道管、浄水場等 下水管、下水処理場等 通信ケーブル等 | 鉄道線路 、停車場、車庫及び車両検査修繕施設、運転保安設備、変電所等設備、電路設備とそれを司る橋梁、高架橋、トンネル、盛土等の構造物 | <公安委員会> 道路幾何構造 安全施設（交通信号機、交通情報板、道路標識、路面表示等） 交通規制 道路の立体的区域の決定 <警察署長> 工事等での一時的な道路の通行規制、恒久的な道路占用 | 通報・警報設備 消火設備 避難誘導設備 その他の設備 | 地元市議会、町議会 | 測量計画 土地買収計画 機能補償、施工環境等の要望 | 農業用用排水施設、農業用道路等 農業利権者、漁業利権者の要望や補償 | 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園等 水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風保安林、水害防備保安林、防雪保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林、防火保安林、風致保安林等 砂防指定地とそれに係わる砂防ダム、流路工、地すべり防止区域等 | 景観計画区域 | 規制対象路線及び迂回路 | 病院、老人ホーム、学校、養護施設、大規模集客施設、精密機械工場、重要公共施設、LNGパイプライン等
関係法令 |  | ・土砂災害防止法 ・土壌法 ・環境 ・保安林解除（森林法第27条） ・砂防指定地の行為制限における都道府県の条例 | 河川法第24～27条（土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等、土地の掘削等の許可） 第55条（河川保全区域における行為の制限） 第57条（河川予定地における行為の制限） 第95条（河川の使用等に関する国の特例） | 道路法第24条（道路管理者以外の者の行う工事） 道路法47条の2（通行の禁止又は制限） 道路法第57条（道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用） 道路法第35条（国の行う道路の占用の特例） | 港湾法第37条（港湾区域内の工事等の許可） | 海岸法第7条（海岸保全区域の占用） | 参考（埋蔵文化財の調査） 文化財保護法第92条（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 文化財保護法第93条（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 文化財保護法第125条（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第１条、２条 文化財保護法の有形文化財 |  | 法第8条（河川工事） 参考：河川工事に起因して生じる鉄道工事について 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編（第４章軌道等の保全 第32 鉄道） | <公安委員会> 道路法第95条の2（都道府県公安委員会との調整）、道路法47条の6（道路の立体的区域の決定等） 道路法施行令第38条の2（都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築） <警察署長> 道路交通法77条（道路の使用の許可） 、80条（道路の管理者の特例） | 道路トンネル非常用施設設置基準 |  |  |  | 自然公園法第21～22条の3（特別地域、特別保護地区、海域公園地区） 自然公園法第33条の3（普通地域） 森林法第27条（指定又は解除の申請） 森林法第34条（保安林における制限） 砂防法第2条（総則） 砂防法第4条の1（土地の制限及び砂防設備） 地すべり防止法 | 景観法第16条（届出及び勧告等） 景観法施行規則第１条（景観計画区域内における行為の届出）
協議時期 | 概略設計～ 詳細設計発注前 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施
| 詳細設計中 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施
留意事項 |  |  | ・許可基準（標準処理期間あり） | ・用排水関連協議は、詳細設計時の後半に行われ、協議が長引くことが多い。 ・地元要望により建築限界の 変更が派生しないよう協議 資料の整理が必要 |  |  | ・埋蔵文化財調査は、用地買収後に実施するため、調査部局と十分調整をしていないと時期が遅れる場合が多い。 |  | ・詳細設計段階で協定を締結することが望ましい。 | ・詳細設計時の後半に行なわれ、協議が遅れることが多い。 ・公安委員会の窓口は、県警本部の規制課、管制課等の担当部署であり、意見聴取・協議期間としては少なくとも２ケ月間程度を見込んでおく必要がある。 |  |  | ・用地買収や借地に関する調整が絡むため、長期化するケースが多い。 | ・機能補償に関する協議は、時間を費やすケースが多い。 ・用排水等の協議は、詳細設計時の後半に行行われ、協議が遅れることが多い。 ・地元要望により用排水計画 や断面の変更等が発生しな いよう協議資料の整理が 必要 | ・国立公園内の行為の処分決定は、1～3カ月を費やし、普通地区では通知後30日間は工事着手できない。現状回復などの条件により、工法等の大幅な変更が求められる場合もあり、計画段階から早めに協議することが必要。また、国定公園内での行為も処理に1～3ヶ月を要する。 ・保安林解除は、農林水産大臣解除で約1年、都道府県知事解除で約6か月を有するため、早期に協議を始める必要がある。保安林以外の森林で対象となるのは、都道府県知事が立てた地域森林計画の対象民有林で、林地開発許可の申請が必要（林地開発許可制度）。 | ・良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為があると思われる場合には、協議を求められ、是正措置を求められることがあり得るため、通知の手続き前に詳細設計（案）段階等で協議することが望ましい。 | 工事規制対象路線が国際物流基幹ネットワークに指定されているなど、直近の重要港湾等からの物流に重要な役割を担っている路線である場合は円滑な物流を阻害しないよう特段の配慮が必要となる。 ただし、特殊車両の通行に特に留意するあまり、必要以上の工法等により過度な工事コストをかけることの無いよう、計画段階から本局担当課と意見交換を行うこと。 | ・以下の現場条件に該当する場合に適宜実施する。 ①施設の搬入路、緊急搬送路、出入口等に隣接して構造物が構築される場合 ②工事のための交通規制により物流動線や歩行者動線に大きな影響があるような場合 ③精密機械工場等に近接して施工を行う場合
※本資料は、事業執行にあたり最低限行うべき協議を網羅するための参考資料として、築堤護岸、樋門・樋管、排水機場詳細設計における標準的な協議内容を整理したものである。個々の事業執行においては、現場条件に応じた適切な協議を実施することが必要である。
予備設計 |  |  | 河川管理者計画協議 | 道路管理者計画協議 | 港湾管理者計画協議 | 海岸管理者計画協議 |  | 公益事業機関との計画協議 | 鉄道計画協議 | [5 empty] | 各管理者計画協議 |  |  | 隣接重要施設計画協議
[7 empty] | 文化財計画協議 |  |  | 警察事前協議
|  | 予備設計内容説明（地元説明協力要請） | [9 empty] | 予備設計内容説明（地元説明協力要請）
[13 empty] | 地元説明会（予備設計内容、測量計画、機能補償説明） | 地元説明会（予備設計内容、機能補償説明）
詳細設計 | [8 empty] | 鉄道との設計協議 | [5 empty] | 各管理者計画協議 |  |  | 隣接重要施設設計協議
|  |  | 河川管理者設計協議 | 道路管理者設計協議 | 港湾管理者設計協議 | 海岸管理者設計協議 |  | 公益事業機関との設計協議
[9 empty] | 鉄道事業者との協定締結 | [6 empty] | 景観行政団体との設計協議
警察設計協議
（詳細設計内容説明（地元説明協力要請））
[13 empty] | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明） | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明）、排水協議
備考 |  | 概略設計時には、都市計画幅に大きく関係する道路構造等（橋梁、盛土、トンネル等）を協議する。（②） 概略設計又は予備設計(Ａ)後に、都市計画決定（アセスを含む）をする。 （①） 都市計画手続きにあたり関係機関協議は実施される。（①） | 概略設計では、河川管理者と渡橋位置の協議を行い、発注者でルート承認する。（②） | 予備設計時は、地域分断等による機能補償に関する協議に時間を費やすケースが多い。（②） 用排水関連協議は、詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が長引くことが多い。（②） |  |  | 埋蔵調査は、用地買収後から実施するため、調査部局と十分調整をしていないと遅れる場合が多い。（②） | 道路の占用を所管する課（道路管理第一課、管理課が無い場合は占用企業者）を通じ移設依頼を行う。（②） | 予備設計時には、交差条件等に係る協議を実施する。（②） | 詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が遅れることが多い。（②） 公安委員会の窓口は、県警本部の規制課、管制課等の担当部署であり、意見聴取・協議期間としては少なくとも２ケ月間程度を見込んでおく必要がある。（③） |  |  | 都市計画決定時に、図面(1/2500）が縦覧される。（②） 予備設計時には、知事の了承を得て住民説明を実施する。（②） 用地買収が絡むため、長期化するケースが多い。（②） | 機能補償に関する協議は、時間を費やすケースが多い。（②） 用排水等の協議は、詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が遅れることが多い。（②） | 国立公園内の行為の処分決定は、1～3カ月を費やし、普通地区では通知後30日間は工事着手できないため、現状回復などの条件により、工法等の大幅な変更が求められる場合も有り、計画段階から早めに協議することが必要。（③） 国定公園内での行為も処理に１～３ヶ月を要する。（③） 保安林解除は、農林水産大臣解除で約1年、都道府県知事解除で約6か月を有するため、早期に協議を始める必要がある。（③） 保安林以外の森林で対象となるのは、都道府県知事が立てた地域森林計画の対象民有林で、林地開発許可の申請が必要（林地開発許可制度）。（③） | 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為があると思われる場合には、協議を求められ、是正措置を求められることがあり得るため、通知の手続き前に詳細設計（案）段階等で協議することが望ましい。（③） |  | ・施設の搬入路、緊急搬送路、出入口等に隣接して構造物が構築される場合 ・工事のための交通規制により物流動線や歩行者動線に大きな影響があるような場合 ・精密機械工場等に近接して施工を行う場合（②） 等に適宜実施する。
参考：① 公共工事のマネジメント手法に関する調査検討業務（平成11年3月 国土技術研究センター） ② 常総国道事務所、オリエンタルコンサルタンツへのヒアリング ③ 「工事着手前の留意点」中部地方整備局出張所長・建設監督官連絡会調査研究部会
予備設計後に都市計画決定をするケースがあるか確認必要
予備設計後に都市計画決定をするケースがあるか確認必要

## 道路系の設計に係わる協議
道路設計、橋梁設計、共同溝設計、山岳トンネル設計プロセスにおける関係者別協議事項 【参考資料】
|  | 都道府県、市町村 | 河川管理者 | 道路管理者 | 港湾管理者 | 海岸管理者 | 教育委員会 （文化庁） | 公益事業者（電気、ガス、上下水道、通信等） | 鉄道事業者 | バス事業者 | 公安委員会、警察署長 | 消防署 | 議会等 | 地元住民（自治会含む） | 農水関係組合、 漁業関係組合、土地改良区 | 自然公園等管理者 保安林等管理者 砂防指定地区管理者 | 景観行政団体 | 本局特車担当部署 | その他重要施設
目的 |  | 国、県、市等が一体となって事業を進めていくために情報の共有を図る。 | 河川法第２６条で定められている協議を行う。 | 道路管理者が異なることから当該道路が管理上支障があるか等について協議を行う。 | 港湾法第３７条に基づき協議を行う。 | 海岸法第７条に基づき協議を行う。 | 今後の事業計画に反映するため、文化財（埋蔵文化財を含む）の有無及びその重要度に関する協議を行う。（任意の協議） 史跡、名勝、天然記念物の現状を変更する行為、またはその保存に影響を与える行為について協議を行う。 | 今後の事業計画に反映するため、電気・電話・ガスなど公益事業者の移設の有無等に関する協議を行う。（任意の協議） 道路整備後の電気供給施設整備について協議を行う。 道路施工時の円滑性の確保のため協議を行う。 | 道路法第31条（道路と鉄道との交差） に基づき協議を行う。 | バス停位置・構造等について協議を行う。 | 道路法第95条の２、道路交通法第77条に基づき協議を行う。 | 非常用施設の運用にあたっては関係機関との連携に関する協議を行う。 | 事業を円滑に実施するため求められれば議会に事業計画等の説明を行う（任意の説明） | ・測量実施、地質調査、埋蔵文化財調査（踏査）に伴う土地の立ち入りの合意を得るため（任意の説明） ・設計内容（用地幅）について合意を得るため（任意の説明） | 事業を円滑に実施するため管理者等との協議を行う。 | 自然公園法第20条の３等に基づき協議を行う。 自然公園法、森林法、砂防法、地すべり等防止法に基づき協議を行う。 | 景観法第１６条（届出及び勧告等）に基づき協議を行う。 ・鳥獣保護法、 ・航空法、 ・土砂災害防止法 | 現道交通の特車規制を1年以上実施することが想定される場合に、事前説明を行う。 | 事業を円滑に実施するため事業者が重要と判断した施設管理者に事業の説明を行う（任意の説明）
協議項目 |  | 概略設計のルート選定 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等） ・幅杭設置計画、用地買収計画 ・施工計画 土壌汚染対策法関連 消雪用さく井 大規模開発行為の届け出 鳥獣保護区特別保護地区 砂防指定地内における行為の許可 | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界等） ・河川施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、施工期間の制約、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・完成後の財産の帰属・管理 ・区分等の調整 ・排水（放流）先に関する調整 ・砂防指定区域、新砂防計画策定の確認 | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界、取り付け構造等） ・交差道路の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・機能補償（道路、水路） ・工事施工区分 ・工期・費用負担等の調整 ・完成後の財産の帰属・管理・区分等の調整 | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界等） ・港湾施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、施工期間の制約、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・完成後の財産の帰属・管理・ 区分等の調整 | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界等） ・海岸保全施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） | ・ルート （文化財包蔵地の回避確認、支障になった場合の調整） ・発掘調査範囲・期間・方法等 ・史跡、名勝、天然記念物の現状変更等の許可 | ・ルート （施設の有無・位置・諸元の確認等） ・橋梁添架の有無（管路規格（材質、管径）・条数、重量、支持材間隔等） ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・道路整備後の電力必要箇所・消費電力 ・施工時の電力必要箇所・消費電力 ・道路占用協議 | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界等） ・鉄道施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・費用負担 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） ・施工可能時間（き電停止時間帯） | ・バス停設置位置 ・構造（縁石切り欠き位置・幅） ・バス待合所の必要性、設置者等 | <公安委員会> ・道路幾何構造の安全性 ・区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性 ・交通制御、安全施設の設置に対する安全性 ・道路の立体的区域の決定 <警察署長> ・施工時条件（工事等での通行規制の安全性、渋滞が起こらないか等） ・恒久的な道路占用（一般車や歩行者の安全性、渋滞が起こらないか等） | 消火・警報設備等の整備 | 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等） ・幅杭設置計画、用地買収計画 ・全体スケジュール | 合意のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等）の考え方 ・路線測量計画、用地買収計画 ・全体スケジュール 要望把握 | 合意のため以下を説明 （排水に関する事項は協議） ・用排水 ・機能補償（道路、水路等） ・農業・漁業権者への情報提供、補償等 ・内水面への影響の有無とその期間 要望把握 | 国立公園、国定公園内で行う行為の許可、届出 保安林の解除、林地開発協議（通知） 砂防指定地区内での作業許可、地すべり防止区域内における制限行為の許可 | 景観計画区域内で設置される構造物もしくはその施工が、良好な景観の形成に影響しないか。 ・構造物の形状、色彩、配置等 | 工事内容 規制方法 迂回路設定の考え方 国道も迂回路も通行できない車両（超重量、超寸法）の対応方法 | ・設計内容 ・全体スケジュール ・営業、操業、人流・物流動線、景観、振動・騒音等に対する配慮事項
対象地域、対象物等 |  | 都市計画決定に係わる項目 関連する都市計画等 環境アセス 砂防指定地 | 河川とこれに係る河川管理施設（ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、橋梁、樹林帯等） その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設 | 高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道とこれに係わる道路の附属物（道路上のさく又は駒止、並木、街灯等）等 道路標識、道路元標、道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設等）等 道路の維持・修繕に用いる機械、器具、材料の常置場等 自動車駐車場・自転車駐車場（道路管理者が設けるもの）等 共同溝又は電線共同溝等 | 港湾区域、臨港地区 水域施設（航路、泊地、船だまり等） 外郭施設（防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、胸壁等） 係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場等） 臨港交通施設（道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河、ヘリポート等） 航行補助施設（航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設、港務通信施設等） | 海岸保全区域等 海岸保全施設（堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもの）） その他海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設等 | 建造物、絵画、彫刻、工芸品等（有形文化財） 風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋等（民俗文化財） 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅等 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等 動物、植物及び地質鉱物等（記念物） 文化的景観、伝統的建造物群 史跡、名勝、天然記念物 | 支障物件・近接施設 電線共同溝、電力ケーブル、鉄塔、架空線等 ガス管、ＬＮＧタンク等 水道管、浄水場等 下水管、下水処理場等 通信ケーブル等 照明、信号、トンネル等 | 鉄道線路 、停車場、車庫及び車両検査修繕施設、運転保安設備、変電所等設備、電路設備とそれを司る橋梁、高架橋、トンネル、盛土等の構造物 |  | <公安委員会> 道路幾何構造（自動車専用道路の指定、自動車専用道路が他の道路に連結する位置、車道や歩道の幅員、交通島・中央帯・植樹帯・道路付属物である自動車駐車場等） 安全施設（交通信号機、交通情報板、道路標識、路面表示、自転車通行空間等） 交通規制 道路の立体的区域の決定 <警察署長> 工事等での一時的な道路の通行規制、恒久的な道路占用 | 通報・警報設備 消火設備 避難誘導設備 その他の設備 | 地元市議会、町議会 | 路線測量計画 土地買収計画 機能補償、施工環境等の要望 | 農業用用排水施設、農業用道路等 農業利権者、漁業利権者の要望や補償 | 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園等 水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風保安林、水害防備保安林、防雪保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林、防火保安林、風致保安林等 砂防指定地とそれに係わる砂防ダム、流路工、地すべり防止区域等 | 景観計画区域 | 規制対象路線及び迂回路 | 病院、老人ホーム、学校、養護施設、大規模集客施設、精密機械工場、重要公共施設等
関係法令 |  | ・土壌汚染対策法 ・土砂災害防止法 ・砂防指定地の行為制限における都道府県の条例 | 河川法第24～27条（土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等、土地の掘削等の許可） 第55条（河川保全区域における行為の制限） 第57条（河川予定地における行為の制限） 第95条（河川の使用等に関する国の特例） 砂防指定地内の河川における橋梁等設置基準（案） 砂防指定地内を通過する四車線以上の自動車専用道路及びこれに準ずる道路の構造基準（案） | 道路法第24条（道路管理者以外の者の行う工事） 道路法47条の2（通行の禁止又は制限） 道路法第57条（道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用） 道路法第35条（国の行う道路の占用の特例） | 港湾法第37条（港湾区域内の工事等の許可） | 海岸法第7条（海岸保全区域の占用） | 参考（埋蔵文化財の調査） 文化財保護法第92条（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 文化財保護法第93条（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 文化財保護法第125条（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第１条、２条 |  | 道路法第31条（道路と鉄道との交差） 建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編（第４章軌道等の保全 第32 鉄道） |  | <公安委員会> 道路法第95条の2（都道府県公安委員会との調整）、道路法47条の6（道路の立体的区域の決定等） 道路法施行令第38条の2（都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築） <警察署長> 道路交通法77条（道路の使用の許可） 、80条（道路の管理者の特例） | 道路トンネル非常用施設設置基準 |  |  |  | 自然公園法第21～22条の3（特別地域、特別保護地区、海域公園地区） 自然公園法第33条の3（普通地域） 森林法第27条（指定又は解除の申請） 森林法第34条（保安林における制限） 砂防法第2条（総則） 砂防法第4条の1（土地の制限及び砂防設備） 地すべり防止法 | 景観法第16条（届出及び勧告等） 景観法施行規則第１条（景観計画区域内における行為の届出）
協議時期 | 概略設計～ 詳細設計発注前 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施
| 詳細設計中 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施
留意事項 |  | ・環境アセスに時間を要する ・土砂処分先の調整が必要 |  | ・用排水関連協議は、詳細設計時の後半に行われ、協議が長引くことが多い。 ・地元要望により建築限界の 変更が派生しないよう協議 資料の整理が必要 |  |  | ・埋蔵文化財調査は、用地買収後に実施するため、調査部局と十分調整をしていないと時期が遅れる場合が多い。 | ・占用物件については支障移転手続きとなるが、早期に時期・内容について調整を行はないと、時期が遅れる場合が多い。 ・山岳部で電力供給エリアから外れている場合、電力供給エリアの端末地域等は、電気引き込みや既存施設の能力強化など電力会社の負担が大きくなり、事業の遅れが懸念される。 | ・詳細設計段階で協定を締結することが望ましい。 |  | ・詳細設計時の後半に行なわれ、協議が遅れることが多い。 ・公安委員会の窓口は、県警本部の規制課、管制課等の担当部署であり、意見聴取・協議期間としては少なくとも２ケ月間程度を見込んでおく必要がある。 |  |  | ・用地買収や借地に関する調整が絡むため、長期化するケースが多い。 | ・機能補償に関する協議は、時間を費やすケースが多い。 ・用排水等の協議は、詳細設計時の後半に行行われ、協議が遅れることが多い。 ・地元要望により用排水計画 や断面の変更等が発生しな いよう協議資料の整理が 必要 | ・国立公園内の行為の処分決定は、1～3カ月を費やし、普通地区では通知後30日間は工事着手できな。現状回復などの条件により、工法等の大幅な変更が求められる場合もあり、計画段階から早めに協議することが必要。また、国定公園内での行為も処理に1～3ヶ月を要する。 ・保安林解除は、農林水産大臣解除で約1年、都道府県知事解除で約6か月を有するため、早期に協議を始める必要がある。保安林以外の森林で対象となるのは、都道府県知事が立てた地域森林計画の対象民有林で、林地開発許可の申請が必要（林地開発許可制度）。 | ・良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為があると思われる場合には、協議を求められ、是正措置を求められることがあり得るため、通知の手続き前に詳細設計（案）段階等で協議することが望ましい。 | 工事規制対象路線が国際物流基幹ネットワークに指定されているなど、直近の重要港湾等からの物流に重要な役割を担っている路線である場合は円滑な物流を阻害しないよう特段の配慮が必要となる。 ただし、特殊車両の通行に特に留意するあまり、必要以上の工法等により過度な工事コストをかけることの無いよう、計画段階から本局担当課と意見交換を行うこと。 | ・以下の現場条件に該当する場合に適宜実施する。 ①施設の搬入路、緊急搬送路、出入口等に隣接して構造物が構築される場合 ②工事のための交通規制により物流動線や歩行者動線に大きな影響があるような場合 ③精密機械工場等に近接して施工を行う場合
※本資料は、事業執行にあたり最低限行うべき協議を網羅するための参考資料として、道路詳細設計及び橋梁詳細設計における標準的な協議内容を整理したものである。個々の事業執行においては、現場条件に応じた適切な協議を実施することが必要である。
予備設計 | （Ａ） |  | 河川管理者計画協議 | 道路管理者計画協議 | 港湾管理者計画協議 | 海岸管理者計画協議 |  | 公益事業機関との計画協議 | 鉄道計画協議 | [6 empty] | 各管理者計画協議 |  |  | 隣接重要施設計画協議
[7 empty] | 文化財計画協議 |  |  |  | 警察事前協議
|  | 予備設計内容説明（地元説明協力要請） | [10 empty] | 予備設計内容説明（地元説明協力要請）
[14 empty] | 地元説明会（予備設計内容、測量計画、機能補償説明） | 地元説明会（予備設計内容、機能補償説明）
| （Ｂ） |  | 河川管理者設計協議 | 道路管理者設計協議 | 港湾管理者設計協議 | 海岸管理者設計協議 |  | 公益事業機関との設計協議 | 鉄道設計協議 | [6 empty] | 各管理者計画協議 |  |  | 隣接重要施設設計協議
[7 empty] | 文化財設計協議 |  |  |  | 警察設計協議
|  | 予備設計内容説明（地元説明協力要請） | [10 empty] | 予備設計内容説明（地元説明協力要請）
[14 empty] | 地元説明会（予備設計内容、幅杭計画、機能補償説明） | 地元説明会（予備設計内容、機能補償説明）、排水協議
詳細設計 | [8 empty] | 鉄道との設計協議 | [6 empty] | 各管理者計画協議 |  |  | 隣接重要施設設計協議
|  |  | 河川管理者設計協議 | 道路管理者設計協議 | 港湾管理者設計協議 | 海岸管理者設計協議 |  | 公益事業機関との設計協議
[9 empty] | 鉄道事業者との協定締結 | [7 empty] | 景観行政団体との設計協議
警察設計協議
（詳細設計内容説明（地元説明協力要請））
[14 empty] | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明） | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明）、排水協議
備考 |  | 概略設計時には、都市計画幅に大きく関係する道路構造等（橋梁、盛土、トンネル等）を協議する。（②） 概略設計又は予備設計(Ａ)後に、都市計画決定（アセスを含む）をする。 （①） 都市計画手続きにあたり関係機関協議は実施される。（①） | 概略設計では、河川管理者と渡橋位置の協議を行い、発注者でルート承認する。（②） | 予備設計時は、地域分断等による機能補償に関する協議に時間を費やすケースが多い。（②） 用排水関連協議は、詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が長引くことが多い。（②） |  |  | 埋蔵調査は、用地買収後から実施するため、調査部局と十分調整をしていないと遅れる場合が多い。（②） | 道路の占用を所管する課（道路管理第一課、管理課が無い場合は占用企業者）を通じ移設依頼を行う。（②） | 予備設計時には、交差条件等に係る協議を実施する。（②） |  | 詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が遅れることが多い。（②） 公安委員会の窓口は、県警本部の規制課、管制課等の担当部署であり、意見聴取・協議期間としては少なくとも２ケ月間程度を見込んでおく必要がある。（③） |  |  | 都市計画決定時に、図面(1/2500）が縦覧される。（②） 予備設計時には、知事の了承を得て住民説明を実施する。（②） 用地買収が絡むため、長期化するケースが多い。（②） | 機能補償に関する協議は、時間を費やすケースが多い。（②） 用排水等の協議は、詳細設計時の後半に行う場合が多く、協議が遅れることが多い。（②） | 国立公園内の行為の処分決定は、1～3カ月を費やし、普通地区では通知後30日間は工事着手できないため、現状回復などの条件により、工法等の大幅な変更が求められる場合も有り、計画段階から早めに協議することが必要。（③） 国定公園内での行為も処理に１～３ヶ月を要する。（③） 保安林解除は、農林水産大臣解除で約1年、都道府県知事解除で約6か月を有するため、早期に協議を始める必要がある。（③） 保安林以外の森林で対象となるのは、都道府県知事が立てた地域森林計画の対象民有林で、林地開発許可の申請が必要（林地開発許可制度）。（③） | 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為があると思われる場合には、協議を求められ、是正措置を求められることがあり得るため、通知の手続き前に詳細設計（案）段階等で協議することが望ましい。（③） |  | ・施設の搬入路、緊急搬送路、出入口等に隣接して構造物が構築される場合 ・工事のための交通規制により物流動線や歩行者動線に大きな影響があるような場合 ・精密機械工場等に近接して施工を行う場合（②） 等に適宜実施する。
参考：① 公共工事のマネジメント手法に関する調査検討業務（平成11年3月 国土技術研究センター） ② 常総国道事務所、オリエンタルコンサルタンツへのヒアリング ③ 「工事着手前の留意点」中部地方整備局出張所長・建設監督官連絡会調査研究部会
予備設計後に都市計画決定をするケースがあるか確認必要(S)

## 砂防堰堤設計プロセスに係わる協議
砂防堰堤等設計プロセスにおける関係者別協議事項 【参考資料】
|  | 都、道、府、県、市、町、村 | 県砂防実施者 | 治山施設実施者 | 河川管理者 | 道路管理者 | 教育委員会 | 公益事業者（電気、ガス、上下水道、通信等） | 鉄道事業者 | 公安委員会、警察署長 | 市議会、町議会 | 地元住民（自治会含む） | 農水関係組合、漁港 土地改良区 | 自然公園管理者 | 景観行政団体 | その他重要施設
目的 |  | 国、県、市等が一体となって事業を進めていくために情報の共有を図る。 | 施工範囲について調整が図られているか | 施工範囲について調整が図られている | 河川法第２６条で定められている協議が必要な場合 | 道路管理者との協議が必要か | 今後の事業計画に反映するため、文化財（埋蔵文化財を含む）の有無及びその重要度に関する協議を行う。（任意の協議） | 今後の事業計画に反映するため、電気・電話・ガスなど公益事業者の移設の有無等に関する協議を行う。（任意の協議） | 鉄道事業者との協議が必要か | 道路交通法に基づく協議が必要な場合 | 事業を円滑に実施するため求められれば議会に事業計画等の説明を行う（任意の説明） | ・路線測量実施に伴う土地の立ち入りの合意を得るため（任意の説明） ・設計内容（用地幅）について合意を得るため（任意の説明） | 事業を円滑に実施するため管理者等との協議を行う。 | 自然公園法第20条の３等に基づき協議を行う。 | 景観法第１６条（届出及び勧告等）に基づき協議を行う。 | 事業を円滑に実施するため事業者が重要と判断した施設管理者に事業の説明を行う（任意の説明）
協議項目 |  | 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等） ・幅杭設置計画、用地買収計画 ・施工計画 |  | 保安林の解除 |  |  | ・ダムサイト、仮設物施工位置 （文化財包蔵地の回避確認、支障になった場合の調整） ・発掘調査範囲・期間・方法等 | ・ダムサイト等 （施設の有無・位置・諸元の確認等） ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） | ・交差条件 （渡橋位置、交差角、橋脚・橋台位置、建築限界等） ・鉄道施設の将来計画の把握 ・占用範囲・期間 ・費用負担 ・施工時条件 （支障物の撤去・切り廻し・移転・復旧計画、近接構造物に対する許容変位値・防護工等） | <公安委員会> ・道路幾何構造の安全性 ・区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性 ・交通制御、安全施設の設置に対する安全性 ・道路の立体的区域の決定 <警察署長> ・施工時条件（工事等での通行規制の安全性、渋滞が起こらないか等） ・恒久的な道路占用（一般車や歩行者の安全性、渋滞が起こらないか等） | 地元説明協力要請のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等） ・幅杭設置計画、用地買収計画 ・全体スケジュール | ・ﾀﾞﾑｻｲﾄ 合意のため以下を説明 ・設計内容 ・機能補償（道路、水路等）の考え方 ・路線測量計画、用地買収計画 ・全体スケジュール 要望把握 | 合意のため以下を説明 （排水に関する事項は協議） ・用排水 ・機能補償（道路、水路等） ・農業・漁業権者への情報提供、補償等 | 国立公園、国定公園内で行う行為の許可、届出 | 景観計画区域内で設置される構造物もしくはその施工が、良好な景観の形成に影響しないか。 ・構造物の形状、色彩、配置等 | ・設計内容 ・全体スケジュール ・営業、操業、人流・物流動線、景観、振動・騒音等に対する配慮事項
対象地域、対象物等 |  |  |  | 水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、飛砂防備保安林、防風保安林、水害防備保安林、防雪保安林、なだれ防止保安林、落石防止保安林、防火保安林、風致保安林等 | 河川とこれに係る河川管理施設（ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯等） その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設 | 高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道とこれに係わる道路の附属物（道路上のさく又は駒止、並木、街灯等）等 道路標識、道路元標、道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設等）等 道路の維持・修繕に用いる機械、器具、材料の常置場等 自動車駐車場・自転車駐車場（道路管理者が設けるもの）等 共同溝又は電線共同溝等 | 建造物、絵画、彫刻、工芸品等（有形文化財） 風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋等（民俗文化財） 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅等 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等 動物、植物及び地質鉱物等（記念物） 文化的景観、伝統的建造物群 | 支障物件・近接施設 電線共同溝、電力ケーブル、鉄塔、架空線等 ガス管、ＬＮＧタンク等 水道管、浄水場等 下水管、下水処理場等 通信ケーブル等 | 鉄道線路 、停車場、車庫及び車両検査修繕施設、運転保安設備、変電所等設備、電路設備とそれを司る橋梁、高架橋、トンネル、盛土等の構造物 | <公安委員会> 道路幾何構造（自動車専用道路の指定、自動車専用道路が他の道路に連結する位置、車道や歩道の幅員、交通島・中央帯・植樹帯・道路付属物である自動車駐車場等） 安全施設（交通信号機、交通情報板、道路標識、路面表示等） 交通規制 道路の立体的区域の決定 <警察署長> 工事等での一時的な道路の通行規制、恒久的な道路占用 | 地元市議会、町議会 | 路線測量計画 土地買収計画 機能補償、施工環境等の要望 | 農業用用排水施設、農業用道路等 農業利権者、漁業利権者の要望や補償 | 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園等 | 景観計画区域 | 病院、老人ホーム、学校、養護施設、大規模集客施設、精密機械工場、重要公共施設等
関係法令 |  |  |  | 森林法第27条（指定又は解除の申請） 森林法第34条（保安林における制限） | 河川法第24～27条（土地の占用、土石等の採取、工作物の新築等、土地の掘削等の許可） 第55条（河川保全区域における行為の制限） 第57条（河川予定地における行為の制限） 第95条（河川の使用等に関する国の特例） | 道路法第24条（道路管理者以外の者の行う工事） 道路法47条の2（通行の禁止又は制限） 道路法第57条（道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用） 道路法第35条（国の行う道路の占用の特例） | 参考（埋蔵文化財の調査） 文化財保護法第92条（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 文化財保護法第93条（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第１条、２条 |  |  | <公安委員会> 道路法第95条の2（都道府県公安委員会との調整）、道路法47条の6（道路の立体的区域の決定等） 道路法施行令第38条の2（都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築） <警察署長> 道路交通法77条（道路の使用の許可） 、80条（道路の管理者の特例） |  |  |  | 自然公園法第21～22条の3（特別地域、特別保護地区、海域公園地区） 自然公園法第33条の3（普通地域） | 景観法第16条（届出及び勧告等） 景観法施行規則第１条（景観計画区域内における行為の届出）
協議時期 | 概略設計～ 詳細設計発注前 | 実施 |  |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |  | 実施
| 詳細設計中 |  |  |  | 実施 | 実施 |  | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施
留意事項 | [5 empty] | ・用排水関連協議は、詳細設計時の後半に行われ、協議が長引くことが多い。 ・地元要望により建築限界の 変更が派生しないよう協議 資料の整理が必要 | ・埋蔵文化財調査は、用地買収後に実施するため、調査部局と十分調整をしていないと時期が遅れる場合が多い。 |  |  | ・詳細設計時の後半に行なわれ、協議が遅れることが多い。 ・公安委員会の窓口は、県警本部の規制課、管制課等の担当部署であり、意見聴取・協議期間としては少なくとも２ケ月間程度を見込んでおく必要がある。 |  | ・用地買収が絡むため、長期化するケースが多い。 | ・機能補償に関する協議は、時間を費やすケースが多い。 ・用排水等の協議は、詳細設計時の後半に行行われ、協議が遅れることが多い。 ・地元要望により用排水計画 や断面の変更等が発生しな いよう協議資料の整理が 必要 | ・国立公園内の行為の処分決定は、1～3カ月を費やし、普通地区では通知後30日間は工事着手できな。現状回復などの条件により、工法等の大幅な変更が求められる場合もあり、計画段階から早めに協議することが必要。また、国定公園内での行為も処理に1～3ヶ月を要する。 | ・良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為があると思われる場合には、協議を求められ、是正措置を求められることがあり得るため、通知の手続き前に詳細設計（案）段階等で協議することが望ましい。 | ・以下の現場条件に該当する場合に適宜実施する。 ①施設の搬入路、緊急搬送路、出入口等に隣接して構造物が構築される場合 ②工事のための交通規制により物流動線や歩行者動線に大きな影響があるような場合 ③精密機械工場等に近接して施工を行う場合
※本資料は、事業執行にあたり最低限行うべき協議を網羅するための参考資料として、砂防堰堤詳細設計における標準的な協議内容を整理したものである。個々の事業執行においては、現場条件に応じた適切な協議を実施することが必要である。
予備設計 | （Ａ） | 毎年行われる当該県と砂防連絡調整会議で説明 | [5 empty] | 公益事業機関との計画協議 | [5 empty] | 各管理者計画協議 |  | 隣接重要施設計画協議
文化財計画協議
|  | 予備設計内容説明（地元説明協力要請） | [8 empty] | 予備設計内容説明（地元説明協力要請）
[12 empty] | 地元説明会（予備設計内容、測量計画、機能補償説明） | 地元説明会（予備設計内容、機能補償説明）
| （Ｂ） | 毎年行われる当該県と砂防連絡調整会議で説明 | [5 empty] | 公益事業機関との設計協議 | [5 empty] | 各管理者計画協議 |  | 隣接重要施設設計協議
文化財設計協議
|  | 予備設計内容説明（地元説明協力要請） | [8 empty] | 予備設計内容説明（地元説明協力要請）
[12 empty] | 地元説明会（予備設計内容、幅杭計画、機能補償説明） | 地元説明会（予備設計内容、機能補償説明）、排水協議
詳細設計 | [13 empty] | 各管理者計画協議 |  | 隣接重要施設設計協議
公益事業機関との設計協議
景観行政団体との設計協議
（詳細設計内容説明（地元説明協力要請））
[12 empty] | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明） | 地元説明会（詳細設計内容、機能補償説明）、排水協議
備考