## 基本計画書提出
北陸様式－６
令和 年 月 日
支出負担行為担当官 又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者）
工事の一時中止に伴う基本計画書の提出について
請負工事契約書第20条第 項に基づく通知を受けたので、土木工事共通仕様書第○編○－○－○（工事の一部中止）○．に基づき、下記工事に対する基本計画書を提出しますので、承諾願います。
記
１ 工事名
２ 工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
３ 中止期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
４ 中止に関わる概算費用 | ○,○○○,○○○ |  | 円（参考値）

## 基本計画書（1-4）
北陸様式－７
工事の一時中止に伴う基本計画書
１．工事名及び工期並びに受注者
工事名
工期
受注者名
連絡先
２．中止期間
指示書の受理年月日
中止期間
再開予定日
３．中止時までの工事進捗率
中止直前進捗率 ％ |  |  | 前月末進捗率 ％
４．工種別工事進捗率の内訳（直接工事費のみ）
工 種 | 種 別 | 単位 | 契約数量 | 施工済数量 | 進捗率（％） | 備 考
■ 基 本 計 画 書 作 成 上 の 留 意 事 項
基本計画書は、工事の一時中止にかかる通知に伴い、土木工事共通仕様書1－1－1－13 3．の規定に基づき作成するもので、工事請負契約書第２０条第３項に定める増加費用を確認し、甲乙が必要となる（なった）費用を適切に設計変更に反映させるものである。
また、発注者が中止の指示にあわせて、「最小限必要となる管理体制等の基本事項を指示する義務」があり、その最小限の範囲を事前に打ち合わせにより確認しておく必要があるため、以下の手順で作成することが望ましい。
○ステップ１ 工事の一時中止の可能性判断
○ステップ２ 工事の一時中止日（基準日）の想定
○ステップ３ 基本計画書原案の作成
○ステップ４ 基本計画書原案に関する監督職員との第１回打ち合わせ
○ステップ５ 基本計画書原案に関する甲の指示事項確認
○ステップ６ 基本計画書原案に関する甲の承諾事項確認（甲乙協議必要）
○ステップ７ 基本計画書最終案作成
○ステップ８ 鏡を添付して甲に提出
・中止直前までの工事進捗率を記載（正確な進捗率を記載できない場合は、概数でも可能）
・前月までの進捗率を工事履行報告書から転記する。
・工種、種別毎の工事進捗率を記載する。（契約工種を前提）
・単位が一式の場合は、契約数量及び施工済数量とも、「１」を記載し、進捗率欄は完了している場合は１００％、未完了の場合はその進捗率を記載する。概数でも可。

## 基本計画書（5-7）
５．中止時の施工体制（現場組織体制）
受注者 |  |  |  |  | 中止時における下請負業者の従事状況
現場代理人 |  |  |  |  | １次 | ２次 | ３次 | ４次以下
主任技術者 |  |  | 業 者 数
監理技術者 |  |  | 従事者数
その他技術者等
６．中止時に工事現場に搬入されている資材（仮設資材を除く。）
資材名 | 規格 | 用途 | 単位 | 使用済み | 残数量 | 保管方法 | 甲の指示 | 甲の承諾
７．中止時まで従事していた労務者関係（中止期間に従事を予定していた者のみ）
次数 | 下請負業者名 | 作業内容（分担） |  | 員数 | 中止期間中の対応 |  | 甲の指示 | 甲の承諾
・中止時点で、現場従事している元請負業者及び下請負業者の実人員を下請次数ごとに記載する。
・中止時に現場に搬入され、残数量がある全ての資材を記載すること。
・用途とは、資材の使用目的をいう。
・保管方法の分類は、「在場保管」「場外保管」「他工事転用」「返納」「倉庫保管」の区分を記載すること。 なお、各用語の定義は以下のとおりとする。
［用語の定義］
○在場保管 ： 工事区域の敷地内で保管する場合
○場外保管 ： 工事区域の敷地外で保管する場合
○他工事転用 ： 他の工事に流用又は転用する場合
○返納 ： 注文先に返納する場合
○倉庫保管 ： 工事区域外の元請・下請負を問わず、倉庫に保管する場合
・甲の指示とは、甲が在場又は倉庫保管の必要を認め指示した場合をいい、欄内に「保管方法」を記載する。
・甲の承諾とは、甲乙協議の上、甲が保管の必要を認めた場合をいい、欄内に「保管方法」を記載する。甲の承諾にあたっては、その理由書を作成し、協議すること。
・労務費については、原則認められない。
ただし、甲の指示又は甲の承諾により中止現場に従事できる場合がある。
・作業内容欄には、中止直前まで従事していた作業内容を記載する。
・次数欄には、下請負業者の次数を記載する。
・中止期間中の対応には、「他工事従事」「休止」「現場従事」の区分を記載する。
・甲の指示とは、甲が現場従事の必要を認め指示した場合をいい、欄内に「従事員数」を記載する。
・甲の承諾とは、甲乙協議の上、甲が従事の必要を認めた場合をいい、欄内に「従事員数」を記載する。甲の承諾にあたっては、その理由書を作成し、協議する。

## 基本計画書（8-10）
８．中止時の従事していた特殊技能労務者の他職種への転職（再開時まで）
下請負業者名 | 特殊技能職種 | 転職職種 | 員数 | 転職にかかる特別な理由 |  |  | 甲の承諾
９．中止時に既に搬入されている建設機械及び主要器具（機械）（再開時使用が前提）
建設機械名又 は器具機械名 | 規格 | 用途 | 単位 | 数量 | 保管方法 | 甲の指示 | 甲の承諾
１０．中止時までに搬入されている資機材でリース・レンタルで在場されているもの
資機材名 | 規格 | 用途 | 単位 | 数量 | 保管方法 | 甲の指示 | 甲の承諾
・特殊技能職種とは、トンネル、潜函などの工事において、必要な作業員を確保しておくべき特別な事情があるものが対象となる。
・転職職種には、中止期間中、特殊技能職種以外の普通作業等に従事させる職種を記載する。
・転職にかかる特別な理由には、その理由を簡潔に記載する。
・甲の承諾とは、甲乙協議の上、甲が在場等の必要を認めた場合をいい、欄内に「員数」を記載する。
・主要器具には、発動発電機、バイブレータ、タンパ等の小型機械も含める。 ただし、リース・レンタル品については、「１０」に記載する。
・建設機械については、中止時に現場搬入され、在場している全てを記載する。（リース、レンタルを問わない）
・建設機械については、規格欄に車両重量も併せて記載する。
・保管方法には、「在場」「場外保管」「他工事転用」「返納」の区分を記載する。
・甲の指示とは、甲が在場保管の必要を認め指示した場合をいい、欄内に「台数」を記載する。
・甲の承諾とは、甲乙協議の上、甲が在場保管の必要を認めた場合をいい、欄内に「台数」を記載する。
・資機材とは、仮設ハウス（屋内施設を含む。）、水洗トイレ、鋼矢板、敷鉄板等をいう。また、発動発電機、バイブレータ、タンパ等でレンタルしているものも対象とする。
・用途には、資機材の使用（利用）目的を記載する。
・保管方法には、「在場」「場外保管」「他工事転用」「返納」「倉庫保管」の区分を記載する。
・甲の指示とは、甲が在場又は倉庫保管の必要を認め、指示した場合をいい、欄内に「数量」を記載する。
・甲の承諾とは、甲乙協議の上、甲が在場保管の必要を認めた場合をいい、欄内に「数量」を記載する。
・甲の承諾にあたっては、その理由書を作成し、協議する。

## 基本計画書（11-12）
１１．中止期間中の工事現場管理体制（組織）
中止期間中の工事現場巡視計画
現場常駐組織体制 |  | 現場代理人 | 監理技術者 |  | １次下請負業者 ※ |  | ※は、中止期間中、工事現場に常駐する会社
|  | 主任技術者 | その他 |  | ２次下請負業者 ※
巡視 | 計画 | 毎日・週１・２・３回 |  | 巡視時間 | 午前・午後 | 巡視回数
土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、冬期中止・異常気象時は別途計画する
| 体制 | 巡視は、○○で実施する。
| 記録 | 巡視時には、巡視記録を作成して保存する。 巡視記録の様式については、安全巡視日誌を基に必要項目を抽出・作成する。
巡視中に特に注意する項目 |  | ① 立ち入り禁止柵（安全施設）等の維持管理又は保守 ② 在場機材等の維持管理又は保守 ③ 在場建設機械の点検（施錠・油漏れ） ④ ・・・・・ ⑤ ・・・・・ ⑥ ・・・・・ ⑦
期間中の現 場保全責任 |  | 中止期間中の工事現場に関する全ての責任は、受注者が負います。
中止期間中 の連絡体制 |  | 中止期間中の連絡体制は、施工計画書記載の緊急時の連絡体制を準用する。
その他
１２．主任技術者又は監理技術者の専任について （選任解除の有無）
|  | 常 駐先 | 連絡先 |  | 備考
主任技術者
監理技術者
・現場常駐組織体制における下請負業者は、甲の承諾した場合に限る。
・巡視計画は、現場の状況に応じて記載する。（記載例を示したもの）

## 請負代金額変更協議
北陸様式－８
令和 年 月 日
支出負担行為担当官 又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者）
○○工事に係る一時中止に伴う請負代金額の変更について
現在施工中の下記工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請負契約書第２４条に基づき協議します。
記
１ 工事名
２ 協議額 |  | ￥
３ 添付資料 |  |  | 基本計画書（費用明細書）写し
注１ 基本計画書の写し、費用明細書等の写しを添付する。 注２ 基本計画書に基づき、実施された場合であっても、全額精算されない場合がある。

## （参考）増し分費用項目
「参考］工事一時中止に伴う増し分費用に関する具体的項目
費目構成 | 細分 | 具体的な内容
材料費 | 材料費の保管費用 | 工事を中止したために､元設計の直接工事費を計上されている現場搬入の材料を､甲が倉庫等(乙が工事現場に設置したものを除く｡)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
| 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 | 工事を中止したために､元設計の直接工事費に計上されている現場搬入の材料を､甲が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
| 直接工事に計上された材料の損料等 | 元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料及び補修費用
労務費 | 工事現場の維持等に必要な労務費 | 中止後の労務費は､原則として計上しない｡ ただし､トンネル､潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、甲乙協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
| 他職種に転用した場合の労務費差額 | 工事現場の保安のために､甲乙協議により工事現場に常駐させたトンネル･潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と､従事した職種の甲の設計上の単価差額の費用
水道光熱電力 料金 |  | 工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため､甲が指示し､あるいは甲乙協議により中止期間中稼働(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
機械経費 |  | 現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用 (a) 工事現場の維持のため存置することが必要であること､又は搬出費及び再搬入費(組立て､解体費を含む｡)が存知する費用を上回ること等により､甲が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て･解体費､管理費を含む｡) (b) 甲が工事現場の維持のため必要と認めて指示した機械の運転費用
運搬費 | 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 | 中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち甲が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定範囲から工事現場に再搬入する費用
| 大型機械類等の現場内 運搬 | 元設計に計上した機械､資材等のうち、工事が中止されたために､新たに工事現場内を移動させることを甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた大型の機械､材料､仮設物等の運搬費用｡
準備費 |  | 別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡片付け､再開準備のために諸準備･測量等で､甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めたものに係る準備費用
仮設費 | 仮設諸機材の損料 | 現場搬入済の仮設材料､設備等のうち､元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
| 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 | 元設計には計上されていないが､中止に伴う工事現場の維持等の必要上､甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力･保安要員費を含む｡)
事業損失防止施設等
安全費 | 既存の安全設備に係る 費用 | 中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち､原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる､安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
| 新たに必要となった工事現場の維持等に要する安全費 | 元設計には計上されていないが､中止に伴い､工事現場の安全を確保するため､甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。）
役務費 | プラント敷地，材料置場等に敷地の借上げ料 | 元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ､解約などに要した増加費用
| 電力・水道の基本料 | 元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力･用水設備等に係る中止期間中の基本料
技術管理費 |  | 原則として増し分費用は計上しないものとする｡ ただし､現場搬入済の調査･試験用の機器､技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には､仮設費に準じて積算した費用
営繕費 |  | 中止以前に工事現場に設置済の営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費･補修費及び損料額又は営繕費､労務者輸送費を一体化して直接工事費に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費､補修費､損料額及び労務者輸送に要する費用
労務者輸送費 |  | 元設計が､営繕費､労務者輸送費を区分して積算している場合において、甲乙協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
社員等従業員 |  | 中止期間中の工事現場の維持等のために､甲乙協議により定めた次の費用
給料手当 |  | 元請･下請会社の現場常駐の従業員(機械､電気設備の保安に係るものを含む｡)に支給する給料手当の費用
中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間､工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
労務管理費 | 他の工事現場へ転用する労務者の転出入に要する費用 | 中止によって遊休となった労務者のうち､当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用｡なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており､かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者(以下｢専従的労務者｣という｡)(通勤者も含む｡)とする。
| 解雇・休業手当を払う場合の費用 | 甲乙協議により適当な適入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
地代 |  | 現場管理費の内営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
福利厚生費 |  | 現場管理費のうち現場従業員に係る退職金･法定福利費･福利厚生費･通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用