## 記入例
工 事 予 定 表
工期 令和3年6月22日～令和4年1月10日 | [33 empty] | 松本砂防工事事務所
姫 川 監 督 官 工 区
中股下流第６号床固工工事
業 者：後藤･高村･伊藤建設共同企業体
|  |  | 12 |  | 月 |  | 21 |  | 日 | 22 |  | 日 | 23 |  | 日 | 24 |  | 日 | 25 | 日 | 26 | 日 | 27 |  | 日 | 28 |  | 日 | 29 |  | 日 | 30 |  | 日 | 安 全 対 策 項 目
| 工 種 | [5 empty] | （土） |  |  | （日） |  |  | （月） |  |  | （火） |  |  | （水） |  | （木） |  | （金） |  |  | （土） |  |  | （日） |  |  | （月） |  |  | (全般及び週間予定工種に
見合った対策）
中股工区
[11 empty] | 休工 | [15 empty] | 休工 |  |  | 休工 |  |  | 休工
土工 | [34 empty] | ・バックホウの旋回時は周囲を
確認して行う。
上流間詰護岸工 | [34 empty] | ・吊り荷の下には立ち入らない
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ観測所工区
小型擁壁工 | [34 empty] | ・雪道で滑りやすいので注意す
る。
土工
|  | 出来高( |  | 12 | 月 | 20 | 日現在) | [6 empty] | 監督員による臨場確認 | [8 empty] | 12 | 月 | 24 | 日 |  | 10 | ： | 00 |  | 上流護岸工巨石張出来形確認
[17 empty] | 希望工種及び日時 | [14 empty] | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ観測所小型擁壁出来形確認
|  | （計画) |  | 96 |  | ％ | [17 empty] | 月 |  | 日 |  |  | ：
|  | 実績 |  | 96 |  | ％
備 考 |  |  |  | 26日以後 現場事務所 後藤組本社 TEL 0255-52-5820 FAX 0255-52-2855
河床整形
巨石張
型枠解体
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
河床整形
埋戻
巨石張
現場事務所
引越
現場事務所
撤去
土石流ｾﾝｻｰ
撤去

## 様式
工 事 予 定 表
工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [27 empty] | 神通川水系砂防事務所
栃尾出張所
工事名
業 者：
|  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 | 安 全 対 策 項 目
| 工 種 |  |  |  | （土） |  |  | （日） |  | （月） |  |  | （火） |  |  | （水） |  | （木） |  | （金） |  |  | （土） |  | （日） |  | （月） |  | (全般及び週間予定工種に
見合った対策）
|  | 出来高( | 月 |  | 日現在) | [5 empty] | 監督員による臨場確認 | [9 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
希望工種及び日時
|  | （計画) |  | ％ | [16 empty] | 月 |  | 日 |  | ：
|  | 実績 |  | ％
備 考