## 道路事業
【道路事業】
実施都道府県名 | 事業名 | 当該年度 事業費 （百万円） | 事業内容 | 備考
福島県・ 新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 1320 | ・調査推進：猛禽類調査 ・工事推進：９号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区改良工（ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） L=190m 塩野淵地区改良工 L=130m 外ノ沢等流路整備 L=50m | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約５９％
新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 荒川～朝日 | 6210 | ・用地買収推進：下新保地区 A=90㎡ ・工事推進：神林～朝日地区改良工 L=2,100m 神林～朝日地区舗装工 A=199,500㎡ 神林高架橋(L=1449m)上部工 三面川橋(L=236m)上部工 道路照明灯設置工事 N=51基 道路標識設置工事 N=39基 ＣＣＴＶ設置工事 N=21基 防護柵設置工事 L=25,852m | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９１％ 神林岩船港ＩＣ～朝日まほろばＩＣ 延長13.3km(2/4) 平成22年度供用予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 120 | ・用地買収推進：中曽根～小舟地区 A=14,000㎡ ・工事推進：舟入地区改良工 L=500m | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約５８％
新潟県 | 一般国道7号 万代橋下流橋 | 1000 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：西堀通前～東堀通前地区 A=630㎡ | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約９０％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1150 | ・（用地国債） ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：笹口～鐙地区 A=900㎡ 本馬越～紫竹地区 A=100㎡ 西馬越地区 A=100㎡ | 用地進捗率：約２３％ 事業進捗率：約１６％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 130 | ・用地買収推進：三ツ屋～塩屋新田地区 A=300㎡ | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約６０％
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 160 | ・調査推進：小坂居付地区(埋蔵文化財調査 A=2,500㎡) ・用地買収推進：保坂～上下諏訪木 地区 A=4440㎡ | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約４５％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 500 | ・調査推進：大和川地区（埋蔵文化財調査 A=5,200㎡） ・用地国債（再取得） ・工事推進：大和川地区改良工（側道） L=300m | 用地進捗率：約４８％ 事業進捗率：約６６％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 1900 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：茨目～宝田地区 A=2,700㎡ ・工事推進：新鵜川橋(L=178m)上部工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約５７％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 20 | ・用地買収推進：竹俣地区 A=97.5㎡ ・調査推進：道路予備修正設計 | 用地進捗率：約６４％ 事業進捗率：約４６％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 120 | ・工事推進：茗荷沢地区改良工 L=600m 水無川橋(L=161m)下部工 N=1基 | 用地進捗率：約７５％ 事業進捗率：約４９％ 南魚沼市浦佐～魚沼市十日町 延長1.1km(2/2) 平成24年度供用予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 80 | ・工事推進：高田大橋(L=170m)下部工 N=2基 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５９％ 上越市岡原～上越市今池 延長1.7km(4/4) 平成24年度供用予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 160 | ・調査推進：下ノ橋～六日野地区 （埋蔵文化財調査 A=3,500㎡） ・工事推進：月崎地区函渠工 N=1基 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４０％
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 50 | ・調査推進：環境調査 | 用地進捗率：約３６％ 事業進捗率：約２３％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 2400 | ・工事推進：八箇峠トンネル(L=2840m)改良工 川治川橋(L=32m)上部工 欠ノ上地区改良工 L=240m | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約４０％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 170 | ・調査推進：寺～三和地区(埋蔵文化財調査 A=2,550㎡) ・用地買収推進：鶴町～三和地区 A=4,500㎡ | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約１５％
新潟県 | 一般国道404号 長岡東西道路 | 800 | ・工事推進：信濃川橋(L=870m)下部 N=２基・上部工 渋海川(L=330m)下部工 N=１基 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１５％
富山県 | 一般国道8号 西高岡拡幅 | 190 | ・用地買収推進：内島地区 A=80㎡ ・工事推進：中川橋迂回路橋 中川橋(L=30.5m)下部工 N=2基 内島地区改良工 L=250ｍ 函渠工 N=1基 | 用地進捗率：約９７％ 事業進捗率：約９５％ 高岡市内島～高岡市立野 延長0.9km（中川橋架替）(2/4) 平成24年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 220 | ・用地買収推進：沖塚原～川口地区 A=350㎡ ・工事推進：沖塚原～川口地区 改良工 L=360ｍ | 用地進捗率：約７２％ （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約７１％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 150 | ・調査推進：測量・地質調査・設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約２％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 4840 | ・調査推進：古御堂～江口地区(埋蔵文化財調査A=1,500㎡) ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：古御堂～江口地区 A=7,100㎡ ・工事推進：古御堂～江口地区改良工 L=7,300ｍ 古御堂～江口地区函渠工 N=6基 高橋川橋(L=41m)下部工 N=1基 新布施川橋(L=65m)下部工 N=1基・上部工 新片貝橋(L=234m)上部工 平伝寺高架橋(L=137m)下部工 N=4基・上部工 経田高架橋(L=420m)下部工 N=15基 江口高架橋(L=194m)下部工 N=2基 経田ＪＲ跨線橋(L=44m)下部工 N=2基 | 用地進捗率：約９２％ 事業進捗率：約５２％
富山県 | 一般国道8号 魚津滑川バイパス | 150 | ・調査推進：出～稲泉地区道路詳細設計 ・工事推進：野町～稲泉地区改良工 L=600m | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７９％
富山県 | 一般国道8号 滑川富山バイパス | 220 | ・工事推進：稲泉～竹鼻地区舗装、附属施設工 L=2,900ｍ | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約５８％ 滑川市稲泉～中新川郡上市町竹鼻 延長2.9km(4/4) 平成22年度供用予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 550 | ・用地買収推進：猪谷～片掛地区 A=32,000㎡ ・工事推進：庵谷地区改良工 L=400ｍ | 用地進捗率：約８０％ 事業進捗率：約７２％ 富山市庵谷～富山市楡原 延長3.0km(2/2) 平成22年度供用予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 45 | ・調査推進：埋蔵文化財調査（遺物整理） | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約６５％
富山県・ 石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 9800 | ・調査推進：中波地区(埋蔵文化財調査 A=400㎡) ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：脇地区 A=2,000㎡ 七尾ＩＣ～県境区間 A=43,000㎡ ・工事推進：氷見北ＩＣ～県境区間 改良工 L=11,700ｍ 稲積・中波・脇地区地盤改良工 A=28,000ｍ2 氷見第7トンネル(L=370ｍ)設備工 氷見第10トンネル(L=1,645ｍ)設備工 氷見第11トンネル(L=778ｍ)改良工 氷見第13トンネル(L=403ｍ)改良工 氷見第15トンネル(L=596ｍ)改良工 北八代第一跨道橋(L=101m)上部工 北八代第二跨道橋(L=124m)下部工 N=2基・上部工 阿尾川橋(L=191m)上部工 余川川橋(L=39m)上部工 下田川橋(L=71m)仮橋工 七尾ＩＣ～県境 改良工 L=13,600ｍ 東浜トンネル(L=153m)改良工 佐々波川橋(L=159m)上部工 黒崎第二高架橋(L=212m)上部工 黒崎川橋(L=172m)下部工 N=4基 熊淵川橋(L=455m)下部工 N=9基 東浜川橋(L=200m)下部工 N=8基 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約５６％ （仮称）灘浦ＩＣ～氷見北ＩＣ 延長5.7km(2/4) 平成23年度供用予定 （仮称）七尾東IC～（仮称）大泊IC 延長9.3km(2/4) 平成24年度供用予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 2050 | ・（用地国債） ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：加茂～黒瀬地区 A=4,400㎡ ・工事推進：箱宮～松山地区舗装工 A=42,000㎡ 加賀大橋(L=65m)下部工 N=1基・上部工 | 用地進捗率：約４３％ 事業進捗率：約４３％ 加賀市箱宮町～加賀市松山町 延長2.0km(4/4) 平成22年度供用予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 115 | ・工事推進：東山IC改良工 L=300ｍ | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１０％ 小松市八幡～小松市東山町 延長2.2km(4/4) 平成24年度供用予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 425 | ・（用地国債） ・用地買収推進：古府地区 A=9,700㎡ ・工事推進：藤野地区改良工 L=700ｍ | 用地進捗率：約６１％ 事業進捗率：約１７％ 七尾市藤野交差点 延長0.7km(2/4) 県整備事業の進捗にあわせ平成20年代前半供用予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 150 | ・調査推進：道路予備設計、地質調査 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 2140 | ・工事推進：卯辰トンネル(L=1,220m)改良工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７８％ 金沢市東長江町～金沢市鈴見台 延長2.4km(4/4) 平成24年度供用予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 190 | ・用地買収推進：本江地区、中地区 A=50,000㎡ | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約３％
長野県 | 一般国道148号 小谷道路 | 1300 | ・工事推進：外沢地区改良工 L=400ｍ マムシ岩地区法面工 A=750㎡ 小山沢橋(L=31m)上部工 社沢橋(L=45m)上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８８％ 北安曇郡小谷村大字北小谷字穴平～小谷村大字北小谷字光明 延長1.2km(2/2) 平成24年度供用予定