## 【84】別添３（事業内容公表）
○事業内容公表（北陸地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 1720 | ・調査推進：猛禽類調査、塩野淵地区測量設計 ・工事推進：４号橋梁（L=131m）上部工 塩野淵地区流路整備、改良工 ９号トンネル(L=3,173m)改良工 叶津地区改良工 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約６３％ 新潟県三条市大字塩野淵～福島県南会津郡只見町大字叶津 延長11.8km(2/2) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 日本海沿岸東北自動車道 荒川～朝日 | 91 | ・調査推進：盛土モニタリング調査 ・工事推進：仲間～朝日地区 道路付属物工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約９９％ 神林岩船港ＩＣ～朝日まほろばＩＣ 延長13.3km(2/4) 平成23年3月27日供用済
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 200 | ・用地買収推進：中曽根町～小舟町地区 ・工事推進：中曽根地区改良工 | 用地進捗率：約３７％ 事業進捗率：約３２％ 新発田市中曽根町～新発田市小舟町 延長0.9km(4/4) 平成27年度供用予定 新発田市小舟町～新発田市三日市 延長4.4km(4/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道7号 万代橋下流橋 | 1100 | ・調査推進：道路詳細設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：西堀前通～東堀前通地区 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９３％ 新潟市中央区西堀前通～新潟市中央区東堀前通 延長0.2km(4/4) 平成25年度供用予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1200 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：本馬越～紫竹地区 笹口～鐙地区 | 用地進捗率：約４１％ 事業進捗率：約２３％ 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 延長1.4km 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 100 | ・用地買収推進：下門前地区 ・工事推進：下門前地区改良工事 | 用地進捗率：約７８％ 事業進捗率：約６２％ 上越市三ツ屋～上越市塩屋新田 延長2.2km(山側3車線化) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道７号 紫竹山道路 | 100 | ・調査推進：道路予備設計、用地調査、測量 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：０％ 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 延長0.7km 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 1300 | ・調査推進：小坂地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：保坂地区 ・工事推進：鰺潟～戸頭地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約３７％ 新潟市南区鰺潟～新潟市南区戸頭 延長3.9km(2/4) 平成26年度供用予定 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 延長2.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 200 | ・調査推進：大和川地区埋蔵文化財調査 ・工事推進：大和川地区改良工事 | 用地進捗率：約４８％ 事業進捗率：約６９％ 糸魚川市大和川～糸魚川市押上 延長1.3km(2/4) 平成26年度供用予定 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 延長3.8km(2/2) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 2100 | ・調査推進：剣野地区（埋蔵文化財調査） ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：茨目～宝田地区 ・工事推進：元城地区改良工、函渠工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約６１％ 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 延長1.8km(4/4) 平成28年度以降供用予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 延長3.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 延長3.6km(2/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 200 | ・用地買収推進：竹俣地区 ・工事推進：小栗山地区改良工 | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約５１％ 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 延長1.8km(2/4) 平成28年度以降供用予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 延長2.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 400 | ・調査推進：十日町地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：十日町地区 ・工事推進：水無川橋（L=161m）上部工 | 用地進捗率：約７６％ 事業進捗率：約５１％ 南魚沼市浦佐～魚沼市十日町 延長1.1km(2/2) 平成24年度供用予定 魚沼市十日町 延長1.8km(2/2) 平成26年度供用予定 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 延長1.5km(2/2) 平成28年度以降供用予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 延長1.1km(2/2) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 300 | ・工事推進：高田大橋（L=170m）下部工・仮設工 | 用地進捗率：約９４％ 事業進捗率：約５９％ 上越市岡原～上越市今池 延長1.7km(4/4) 平成24年度供用予定 上越市中郷区市屋～上越市岡原 延長14.7km(4/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 300 | ・調査推進：下ノ橋地区（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：月崎地区 ・工事推進：月崎地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約４３％ 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 延長8.1km(2/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 400 | ・調査推進：環境調査、道路詳細・橋梁予備設計、用地測量 ・用地買収推進：下川口地区 | 用地進捗率：約３６％ 事業進捗率：約２４％ 関川村大字下川口～関川村大字片貝 延長5.0km(2/2) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 900 | ・調査推進：寺～三和地区埋蔵文化財調査 ・工事推進：寺～鶴町地区地盤改良工 寺～鶴町地区改良工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約１２％ 上越市寺～上越市三和区本郷 延長7.0km(2/4) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 2500 | ・工事推進：八箇峠トンネル（L=2840m）改良工 八箇地区改良工 欠之上地区改良工 川窪地区改良工 | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約５０％ 十日町市八箇～南魚沼市余川 延長9.7km(2/2) 平成28年度以降供用予定
新潟県 | 一般国道404号 長岡東西道路 | 1301 | ・工事推進：信濃川橋（L=870m）上部工 渋海川橋（L=330m）下部・上部工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約１９％ 長岡市大宮町～長岡市下山 延長1.3km(2/4) 平成25年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 西高岡拡幅 | 480 | ・用地買収推進：内島地区 ・工事推進：中川橋（L=22.4m）迂回路橋、旧橋撤去 中川橋（L=22.4m）下部工・上部工 内島地区函渠工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９７％ 高岡市内島～高岡市立野 延長0.9km（中川橋架替）(2/4) 平成24年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 380 | ・用地買収推進：沖塚原～川口地区 ・工事推進：川口地区改良工 | 用地進捗率：約７７％ （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約８４％ 坂東交差点立体化 延長1.1km 平成27年度供用予定
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 50 | ・調査推進：道路予備修正設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約３％ 富山市小西～富山市粟島町 延長2.9km 平成28年度以降供用予定
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 2940 | ・調査推進：古御堂～江口（埋蔵文化財調査） ・用地買収推進：古御堂～江口地区 ・工事推進：平伝寺高架橋（L=137m）上部工 新片貝橋（L=234m）上部工 経田高架橋（L=420m）上部工 経田跨線橋（L=44m）下部工 堀切跨線橋（L=63m）下部工 高橋川橋（L=41m）下部工 黒瀬川橋（L=37m）迂回路橋 江口高架橋（L=194m）下部工 古御堂～江口地区 改良・函渠工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約５８％ 黒部市古御堂～魚津市江口 延長7.3km(2/4) 平成26年度供用予定 入善町椚山～入善町上野 延長2.1km(4/4) 平成28年度以降供用予定
富山県 | 一般国道8号 魚津滑川バイパス | 30 | ・調査推進：道路詳細設計 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８０％ 滑川市北野～滑川市稲泉 延長1.8km(4/4) 平成26年度供用予定 魚津市佐伯～滑川市北野 延長2.9km(4/4) 平成28年度以降供用予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 220 | ・用地買収推進：猪谷～片掛地区 ・工事推進：猪谷地区改良工（工事用道路） | 用地進捗率：約８０％ 事業進捗率：約６７％ 富山市猪谷～富山市片掛 延長1.6km(2/2) 平成28年度以降供用予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 70 | ・調査推進：道路詳細設計、用地調査 ・工事推進：頼成地区環境整備工 | 用地進捗率：約７３％ 事業進捗率：約６０％ 砺波市栴檀野芹谷～砺波市頼成 延長1.6km(2/2) 平成28年度以降供用予定
富山県・石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 13180 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：七尾IC～七尾東IC間 宇波～脇地区 ・調査推進：中波地区（埋蔵文化財調査） ・工事推進：七尾東IC～大泊IC間 改良工 七尾トンネル(L=1,760m)舗装工 東浜トンネル(L=153m)改良工 黒崎第二高架橋(L=212m)上部工 黒崎川橋(L=172m)下部工・上部工 熊渕川橋(L=455m)下部工 ・上部工 東浜川橋(L=200m)下部工・上部工 跨道橋下部工 県境～氷見北IC改良工 灘浦IC～氷見北IC 改良工 灘浦IC～氷見北IC 舗装工・施設工 氷見第11トンネル（L=778m）改良工 氷見第12トンネル（L=624m）改良工 氷見第13トンネル（L=403m）改良工 氷見第14トンネル（L=213m）改良工 北八代第一跨道橋（L=101m）上部工 北八代第二跨道橋（L=124m）上部工 下田川橋（L=71m）下部工・上部工 県境～灘浦地区 改良・函渠工 | 用地進捗率：約９５％ 事業進捗率：約６６％ （仮称）灘浦ＩＣ～氷見北ＩＣ 延長5.7km(2/4) 平成23年度供用予定 （仮称）七尾東IC～（仮称）大泊IC 延長9.3km(2/4) 平成24年度供用予定 （仮称）七尾IC～（仮称）七尾東IC 延長3.2km(2/4) 平成26年度供用予定 （仮称）大泊IC～（仮称）灘浦ＩＣ 延長7.1km(2/4) 平成26年度供用予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 1195 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：加茂～中代地区 ・調査推進：松山～加茂地区 用地測量、用地調査 ・工事推進：加賀大橋(L=65m)上部工 | 用地進捗率：約４５％ 事業進捗率：約４４％ 加賀市加茂町～加賀市黒瀬町 延長1.9km(4/4) 平成26年度供用予定 加賀市松山町～加賀市加茂町 延長2.5km(4/4) 平成27年度供用予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 770 | ・工事推進：長坂橋(L=59m)下部工・上部工 東山高架橋(L=252m)上部工 本江跨道橋(L=24m)上部工 八幡～東山地区 改良工 東山IC舗装工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約２１％ 小松市八幡～小松市東山町 延長2.2km(4/4) 平成24年度供用予定 能美市大長野町～小松市八幡 延長4.6km(4/4) 平成28年度以降供用予定 小松市東山町～加賀市箱宮町 延長8.8km(4/4) 平成28年度以降供用予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 955 | ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：古府地区 ・工事推進：藤野地区舗装工 | 用地進捗率：約６３％ 事業進捗率：約２０％ 七尾市藤野交差点 延長0.7km 県道整備事業にあわせ平成24年春供用予定 七尾市古府町～七尾市下町 延長2.7km(2/4) 平成26年度供用予定 七尾市川原町～七尾市古府町 延長1.6km(4/4) 平成28年度以降供用予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 100 | ・調査推進：道路予備修正設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約１％ 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 延長6.7km(2/4) 平成28年度以降供用予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1250 | ・工事推進：卯辰トンネル(L=1,199m)改良工、設備工、 舗装工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約７９％ 金沢市東長江町～金沢市鈴見台 延長2.4km(4/4) 平成24年度供用予定 金沢市梅田町～金沢市東長江町 延長5.7km(4/4) 平成28年度以降供用予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 233 | ・用地買収推進：中～長沢地区 ・調査推進：小泉地区 用地測量 ・工事推進：本江～中地区改良工(仮水路・畦畔盛土) | 用地進捗率：約５％ 事業進捗率：約５％ 輪島市三井町本江～輪島市三井町洲衛 延長4.7km(2/4) 平成28年度以降供用予定
長野県 | 一般国道148号 小谷道路 | 740 | ・工事推進：外沢地区改良工・舗装工 マムシ岩地区法面工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８４％ 北安曇郡小谷村大字北小谷字穴平～小谷村大字北小谷字光明 延長1.2km(2/2) 平成25年度供用予定