## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 2912 | ・調査推進：環境調査、地質調査、道路設計 ・用地買収着手： 川端～大須戸地区 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2580 | ・調査推進：環境調査、道路設計 ・工事推進： ７号トンネル（L=952m） ６号トンネル（L=1,195m） ５号橋梁（L=338m）下部工 塩野淵地区改良工 叶津地区改良工 | 用地進捗率：約90% 事業進捗率：約72% 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1040 | ・調査推進：道路設計、構造物設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：公共補償 明石～鐙地区 本馬越～紫竹地区 ・工事推進： 西馬越～紫竹地区改良工 栗ノ木川付替工 | 用地進捗率：約71% 事業進捗率：約57% 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L=1.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1340 | ・調査推進：道路設計、構造物設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進：公共補償 鐙～紫竹山地区 ・工事推進：紫竹山地区改良工 紫竹山ICHランプ橋（L=35m） 上部工 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約18% 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 1150 | ・調査推進：道路設計、構造物設計 ・用地買収推進：公共補償、 小舟町～城北町地区 ・工事推進： 中曽根町～小舟町地区 舗装工 | 用地進捗率：約44% 事業進捗率：約40% 新発田市中曽根町～新発田市小舟町 L=0.9km(4/4) 平成27年度開通予定 新発田市小舟町～新発田市三日市 L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 800 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 保坂～鰺潟地区改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約54% 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 1350 | ・調査推進：水文調査、道路設計 宝田～茨目地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償、茨目地区 ・工事推進： 柏崎トンネル（L=1,348m） | 用地進捗率：約93% 事業進捗率：約62% 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L=1.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L=3.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 70 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：下源入地区 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約63% 上越市三ツ屋～上越市下源入 L=1.5km(山側3車線化) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 大和川地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：事業損失補償 | 用地進捗率：約81% 事業進捗率：約67% 糸魚川市大和川～糸魚川市押上 L=1.3km(2/4) 平成27年5月30日開通予定 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L=3.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 620 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進： 公共補償、竹俣地区 ・工事推進： 小栗山地区舗装工 | 用地進捗率：約84% 事業進捗率：約58% 南魚沼市小栗山 L=0.7km(2/4) 平成27年度開通予定 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 340 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進： 大浦、虫野地区 ・工事推進： 大浦地区改良工 | 用地進捗率：約95% 事業進捗率：約67% 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 242 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進：寺町地区改良工 | 用地進捗率：約94% 事業進捗率：約62% 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L=14.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1000 | ・調査推進：道路設計、構造物設計 新町、六日野地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 飯森杉地区改良工 小里川2号橋（L=167m） 下部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約38% 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 540 | ・調査推進：環境調査、地質調査、構造物設計 ・用地買収推進： 大内渕、沼、片貝地区 ・工事推進： 大内渕、沼地区改良工 １号橋梁（L=190m）下部工 | 用地進捗率：約84% 事業進捗率：約34% 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L=5.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 1140 | ・調査推進： 米岡地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 戸野目古新田～下野田地区 改良工 戸野目川上流橋(L=24m) 上・下部工 | 用地進捗率：約99% 事業進捗率：約19% 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 平成30年度開通予定 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 3440 | ・調査推進：道路設計、環境調査、水文調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 八箇峠トンネル（L=2,840m） 舗装工 庄之又川７号橋（L=108m） 上部工 岩之沢川２号橋（L=135m） 上部工 欠ノ上、八箇地区改良工 | 用地進捗率：約73% 事業進捗率：約76% 十日町市八箇～南魚沼市野田 L=6.6km(2/2) 平成29年度開通予定 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県・石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 880 | ・調査推進：事業損失調査 ・用地買収推進：事業損失補償 ・工事推進： 脇～宇波地区 改良工、舗装工 大泊地区改良工、舗装工 休憩施設整備 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約99% 七尾IC～七尾城山IC L=3.2km（2/4） 平成27年2月28日開通済 七尾大泊IC～灘浦IC L=7.1km（2/4） 平成27年2月28日開通済
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 650 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進： 椚山～上野地区 ・工事推進： 古御堂～江口地区改良工 | 用地進捗率：約98% 事業進捗率：約75% 入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 魚津滑川バイパス | 660 | ・調査推進：事業損失調査 ・工事推進： 延槻大橋鋼橋部(L=230m) 上部工 佐伯～大掛地区舗装工 道路附属物工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約85% 魚津市佐伯～滑川市大掛 L=2.3km(4/4) 平成27年度開通予定
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 2840 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 坂東高架橋(L=52m)上部工 沖塚原～川口地区改良工、 舗装工、道路附属物工 | 用地進捗率：100% （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約93% 坂東交差点立体化 L=1.1km(4/4) 平成27年度開通予定
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 740 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進： 豊田～新屋地区 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約5% 富山市小西～富山市粟島町 L=2.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 940 | ・調査推進：環境調査、道路設計 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 舟渡～片掛地区改良工 猪谷橋(L=275m) 下部工着手 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約70% 富山市猪谷～富山市片掛 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 240 | ・調査推進：測量、設計 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 富山市楡原～富山市栗山 L=12.0km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 540 | ・調査推進：道路設計、 三合新地区 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：公共補償 ・工事推進： 般若、三合～栴檀野芹谷 地区改良工 いかるぎの大橋(L=420m) 下部工着手 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約65% 砺波市栴檀野芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 80 | ・調査推進： 道路設計、構造物設計 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約66% 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 2450 | ・調査推進： 道路設計、構造物設計、 庄・西島地区 埋蔵文化財調査 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進： 松山～加茂地区 ・工事推進： 加茂地区改良工、舗装工 | 用地進捗率：約90% 事業進捗率：約78% 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.5km(4/4) 平成27年度開通予定 （用地取得にあたり当初の予定より時間を要する物件が判明したことなどから、一部区間で開通が遅延となる見込み）
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率：約85% 事業進捗率：約52% 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 190 | ・調査推進：道路設計、 酒井地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 四柳～本江地区 ・工事推進： 酒井～本江地区改良工 | 用地進捗率：約38% 事業進捗率：約6% 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 3340 | ・調査推進：道路設計 ・工事推進： 御所高架橋（L=157m） 上部工 御所トンネル（L=490m） 神谷内トンネル（L=410m） 御所・小坂地区改良工 | 用地進捗率：100% 事業進捗率：約83% 金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 2240 | ・調査推進：道路設計、構造物設計 三井地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 小泉～洲衛地区 ・工事推進： 本江～小泉地区改良工 | 用地進捗率：約68% 事業進捗率：約26% （仮称）三井IC～能登空港IC L=4.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 740 | ・調査推進：道路設計、構造物設計、測量、地質調査、 用地調査 ・用地買収推進： 市ノ瀬～三井地区 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約2% （仮称）輪島IC～（仮称）三井IC L=6.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定