## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 3175 | ・調査推進 環境調査 地質調査 道路・構造物設計 ・用地買収推進 猿沢地区ほか用地買収 ・工事推進 猿沢地区ほか改良工 1号トンネル工 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約3％ 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L＝40.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2590 | ・調査推進 環境調査 道路設計 ・工事推進 塩野淵地区ほか改良工 1号ほかトンネル工 5号橋梁ほか下部工 2号橋梁ほか上部工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約74％ 新潟県三条市塩野淵～福島県南会津郡只見大叶津 L＝11.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1040 | ・調査推進 道路設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進 公共補償 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進 鐙地区改良工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約62％ 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L＝1.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1870 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進 公共補償 紫竹山地区用地買収 ・工事推進 紫竹山地区改良工 | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約25％ 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L＝0.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 265 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進 小舟地区ほか用地買収 ・工事推進 小舟町地区改良工 | 用地進捗率：約46％ 事業進捗率：約43％ 新発田市小舟町～新発田市三日市 L＝4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 500 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 保坂地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約56％ 新潟市南区保坂～新潟市南区鯵潟 L=2.0km(2/4) 平成30年度開通予定
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 800 | ・調査推進 水文調査 道路設計 宝田地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 茨目地区用地買収 公共補償 ・工事推進 柏崎トンネル工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約64％ 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L＝1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L＝3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L＝3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 40 | ・調査推進 構造物設計 ・用地買収推進 安江地区用地買収 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約63％ 上越市三ツ屋～上越市下源入 L＝1.5km(山側3車線化) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 60 | ・調査推進 道路設計 大和川地区埋蔵文化財調査 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約67％ 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L＝3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 250 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進 竹俣地区用地買収 ・工事推進 小栗山地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約60％ 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L＝1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 340 | ・調査設計 道路設計 ・用地買収推進 虫野地区用地買収 ・工事推進 大浦地区改良工 三用川橋下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約68％ 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.6km(2/2) 開通時期については完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L＝1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 50 | ・調査推進 道路設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約62％ 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L＝14.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1000 | ・調査推進 道路設計 小里地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 小里地区改良工 小里川橋2号橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約41％ 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 540 | ・調査推進 環境調査 構造物設計 ・用地買収推進 下川口地区ほか用地買収 公共補償 ・工事推進 大内渕地区ほか改良工 1号橋梁下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約30％ 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L＝5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 3000 | ・調査推進 構造物設計 岡木地区埋蔵文化財調査 ・用地買収 公共補償 ・工事推進 門田新田地区ほか改良工 下野田跨道橋ほか下部工 戸野目川上流橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約22％ 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 平成30年度開通予定 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 3100 | ・調査推進 環境調査 水文調査 道路設計 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 欠之上地区ほか改良工 八箇ＩＣ橋ほか下部工 八箇ＩＣ橋ほか上部工 野田地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約78％ 十日町市八箇～南魚沼市野田 L＝6.6km(2/2) 平成29年度開通予定 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県・石川県 | 一般国道470号 七尾氷見道路 | 30 | ・調査推進 事業損失調査 ・用地買収推進 事業損失補償 ・工事推進 脇地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 100 | ・調査推進 測量 道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ (仮称)病院西IC～七尾IC L＝3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1000 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 地質調査 ・用地買収推進 椚山地区ほか用地買収 ・工事推進 上野地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約76％ 入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道8号 魚津滑川バイパス | 10 | ・調査推進 事業損失調査 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 魚津市佐伯～滑川市大掛 L=2.3km(4/4) 平成28年2月28日開通済
富山県 | 一般国道8号 富山高岡バイパス | 1100 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 沖塚原地区ほか改良工 舗装工 道路附属物工 | 用地進捗率：100％ （坂東立体の用地進捗率） 事業進捗率：約98％ 坂東交差点立体化 L=1.1km(4/4) 平成28年3月19日開通済
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2450 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 地質調査 ・用地買収推進 新屋地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約18％ 事業進捗率：約8％ 富山市小西～富山市栗島町 L＝2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1700 | ・調査推進 環境調査 道路設計 小糸地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 舟渡地区ほか改良工 猪谷橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ 富山市猪谷～富山市片掛 L＝1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 500 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 地質調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 富山市楡原～富山市栗山 L＝12.0km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 730 | ・調査推進 道路設計 三合新地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 三合新地区改良工 いかるぎの大橋下部工 和田川共同水路橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ 砺波市芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 130 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 ・工事推進 津波倉町地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約54％ 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 1380 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 庄地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地国債（再取得） ・用地買収推進 桑原地区用地買収 ・工事推進 湯の国橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％ 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進 道路設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％ 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 250 | ・調査推進 道路設計 ・用地買収推進 四柳地区ほか用地買収 ・工事推進 坂井地区改良工 | 用地進捗率：約39％ 事業進捗率：約7％ 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 3340 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 ・工事推進 神谷内ほかトンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 金沢市神谷内町～金沢市東長江町 L=1.8km(4/4) 平成29年度開通予定 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km（4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 2240 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進 公共補償 ・工事推進 本江地区ほか改良工 小泉高架橋ほか下部工 三井IC橋上部工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約45％ （仮称）三井IC～能登空港IC L＝4.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 740 | ・調査推進 道路設計 構造物設計 地質調査 用地調査 ・用地買収推進 横地地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約5％ (仮称)輪島IC～（仮称)三井IC L=6.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定