## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 11500 | ・調査推進： 環境調査 水文調査 道路・構造物設計 猿沢地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 山北地区ほか用地買収 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工 （仮称）1号、4号、11号ほかトンネル工 （仮称）塩野町川橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約13％ 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県・新潟 | 一般国道113号 小国道路 | 380 | ・調査推進： 測量 地質調査 道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 新潟県岩船郡関川村大字金丸～山形県西置賜郡小国町大字松岡 L=12.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2800 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・工事推進： 塩野渕地区ほか改良工 （仮称）6号橋梁ほか上部工 （仮称）5号橋梁上下部工 （仮称）1号、3号、4号ほかトンネル工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約81％ 新潟県三条市塩野渕～福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1330 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進： 本馬越地区改良工 栗ノ木川付替 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約69％ 新潟市中央区沼垂東～新潟市中央区鐙 L=1.4km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1080 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区改良工 栗ノ木川付替 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約42％ 新潟市中央区鐙～新潟市中央区紫竹山 L=0.7km 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 530 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 小舟町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約47％ 新発田市小舟町～新発田市三日市 L=4.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道8号 白根バイパス | 130 | ・調査推進： 事業損失調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進 保坂地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％ 新潟市南区保坂～新潟市南区鰺潟 L=2.0km(2/4) 2019年3月10日開通済
新潟 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 2500 | ・調査推進： 水文調査 道路設計 田塚地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工 （仮称）柏崎トンネル（山岳部）工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約69％ 柏崎市大字長崎～柏崎市大字東原町 L=1.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字東原町～柏崎市大字茨目 L=3.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 柏崎市大字城東～柏崎市大字鯨波 L=3.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道8号 直江津バイパス | 150 | ・調査推進： 構造物設計 ・用地買収推進： 安江地区用地買収 ・工事推進： 戸野目川橋下部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約64％ 上越市三ツ屋～上越市下源入 L=1.5km(山側3車線化) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 測量 地質調査 道路設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約68％ 糸魚川市間脇～糸魚川市梶屋敷 L=3.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道17号 六日町バイパス | 1100 | ・調査推進： 道路設計 余川地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 余川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約67％ 南魚沼市竹俣～南魚沼市小栗山 L=1.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 南魚沼市余川～南魚沼市庄之又 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 1050 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 大浦地区改良工 （仮称）三用川橋上部工 （仮称）新浦佐大橋下部工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 南魚沼市市野江甲～南魚沼市浦佐 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 魚沼市十日町～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約62％ 上越市中郷区市屋～上越市岡原 L=14.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道49号 水原バイパス | 2000 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 下黒瀬地区用地買収 ・工事推進： 月崎地区ほか改良工 （仮称）小里川1号橋下部工 （仮称）JR跨線橋ほか上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約56％ 阿賀野市寺社～阿賀野市下黒瀬 L=8.1km(2/4) 2022年夏迄開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1050 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 大内渕地区改良工 （仮称）1号橋梁上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約37％ 関川村大字下川口～関川村大字片貝 L=5.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道116号 新潟西道路 | 50 | ・調査推進： 測量 地質調査 道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 新潟市西区明田～新潟市西区曽和 L=4.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道253号 上越三和道路 | 1650 | ・調査推進： 道路設計 岡木地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 門田新田地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約36％ 上越市寺～上越市鶴町 L=3.0km(2/4) 2019年3月24日開通済 上越市鶴町～上越市三和区本郷 L=4.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 500 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収 ・工事推進： 欠ノ上地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約93％ 南魚沼市野田～南魚沼市余川 L=1.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
新潟 | 一般国道253号 十日町道路 | 50 | ・調査推進： 測量 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 十日町市北鐙坂～十日町市八箇 L=10.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 300 | ・調査推進： 地質調査 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 国分町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約7％ （仮称）病院西IC～七尾IC L=3.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1350 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 上野地区ほか用地買収 ・工事推進： 椚山地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約78％ 下新川郡入善町椚山～入善町上野 L=2.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2900 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工 富山跨線橋下部工 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約37％ 富山市小西～富山市粟島町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山 | 一般国道8号 六家立体 | 50 | ・調査推進： 測量 道路設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：0％ 高岡市石塚～高岡市六家 L=1.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 3250 | ・調査推進： 環境調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 小糸地区改良工 （仮称）猪谷橋上部工 （仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ 富山市猪谷～富山市片掛 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 900 | ・調査推進： 道路設計 構造物設計 ・用地買収推進： 惣在寺地区ほか用地買収 ・工事推進： 惣在寺地区改良工着手 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約6％ 富山市楡原～富山市栗山 L=12.0km(2/2、2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
富山県 | 一般国道359号 砺波東バイパス | 144 | ・調査推進： 事業損失調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 頼成地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 砺波市芹谷～砺波市頼成 L=1.6km(2/2) 2019年内開通予定
石川 | 一般国道8号 松任拡幅 | 50 | ・調査推進： 測量 道路設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 白山市乾町～白山市宮丸町 L=3.5km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道8号 小松バイパス | 570 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 能美地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 能美市大長野町～小松市八幡 L=4.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 890 | ・調査推進： 道路設計 桑原地区埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 庄地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％ 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 道路設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％ 七尾市川原町～七尾市古府町 L=1.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 道路設計 酒井地区ほか埋蔵文化財調査 ・用地買収推進： 飯山町地区ほか用地買収 ・工事推進： 酒井地区ほか改良工 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約23％ 羽咋市四柳町～宝達志水町二口 L=6.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1950 | ・調査推進： 道路設計 ・工事推進： 神谷内地区改良工 月浦トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約90％ 金沢市梅田町～金沢市神谷内町 L=3.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
石川 | 一般国道470号 輪島道路 | 1500 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 （仮称）州衛高架橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ （仮称）三井IC～のと里山空港IC L=4.7km(2/4) 2022年夏迄開通予定
石川 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 3320 | ・調査推進： 環境調査 道路設計 ・用地買収推進： 横地町地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 （仮称）鷹ノ巣山トンネル工 | 用地進捗率：約65％ 事業進捗率：約21％ （仮称）輪島IC～（仮称）三井IC L=6.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定