## ②道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 14000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 板屋沢地区ほか用地買収 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工、 （仮称）2号、4号、11号ほかトンネル工、 9号トンネル工事着手 （仮称）大須戸川橋ほか下部工、 （仮称）中ノ沢橋上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約28％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 710 | ・調査推進： 道路・構造物設計、用地調査 ・用地買収推進： 増岡地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区改良工、 （仮称）2号、３号、４号トンネル工、 （仮称）B橋下部工、（仮称）5号橋ほか上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約91％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進： 本馬越地区ほか改良工、栗ノ木川付替 （仮称）栗ノ木高架橋下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約80％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工、紫竹地区舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約55％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中田町地区ほか用地買収 ・工事推進： 小舟町地区ほか改良工 | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約50％
新潟県 | 一般国道8号 白根バイパス | 20 | ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 鯨波地区改良工、鯨波地区舗装工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約75％ 柏崎市城東～柏崎市鯨波 L=3.6km(2/4) 令和4年内開通予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 下源入地区ほか改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約64％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 小栗山地区ほか改良工、余川地区舗装工、 （仮称）JR跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約66％ 南魚沼市余川 L=0.8km(2/4) 令和3年夏迄開通予定
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 650 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 大浦地区改良工、（仮称）新浦佐大橋下部工 大浦地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 魚沼市大浦～魚沼市虫野 L=1.0km(2/2) 令和3年内開通予定
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約62％ 上越市寺町～上越市岡原 L=1.8km(4/4) 令和3年内開通予定
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 下黒瀬地区ほか改良工、 （仮称）JR跨線橋上部工、 下黒瀬地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 阿賀野市百津～阿賀野市下黒瀬 L=5.4km(2/4) 令和4年内開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： １号橋梁上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約50％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 明田地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 岡木地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約44％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 850 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 国分町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進 八幡地区改良工 | 用地進捗率：約37％ 事業進捗率：約16％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入膳地区ほか用地買収 ・工事推進： 入膳地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約79％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工、富山跨線橋下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約60％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 内島高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約12％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 片掛地区改良工、（仮称）片掛橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 加納地区ほか用地買収 ・工事推進： 栗山地区ほか改良工、（仮称）樋橋川橋下部工 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約14％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 80 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八幡地区改良工、八幡北跨道橋ほか上部工 佐々木地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約70％
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 庄地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志々見町地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約37％
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 月浦トンネル工、月浦地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 金沢市月浦町～金沢市神谷内町 L=1.8km(2/4) 令和5年内開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 長沢地区ほか改良工、（仮称）洲衛高架橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 輪島市三井町本江～輪島市三井町洲衛 L=4.7km(2/4) 令和5年内開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 2860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収 ・工事推進： 本江地区ほか改良工、 （仮称）鷹ノ巣山２号トンネル工 | 用地進捗率：約78％ 事業進捗率：約45％