## 道路事業
令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 14100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 板屋沢地区ほか用地買収 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工、 （仮称）2号、4号、9号、11号トンネル工 （仮称）大須戸川橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約37％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 710 | ・調査推進： 道路・構造物設計、用地調査 ・用地買収推進： 岩井沢地区ほか用地買収 ・工事推進： 増岡地区ほか改良工着手 | 用地進捗率：約16％ 事業進捗率：約5％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 3400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区改良工、 ４号トンネル工、 B橋下部工、5号橋ほか上部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約87％
新潟県 | 一般国道7号 沼垂道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1207 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 笹口地区ほか用地買収 ・工事推進： 本馬越地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約85％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収 ・工事推進： 紫竹山地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工、紫竹地区舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 中田町地区ほか用地買収 ・工事推進： 小舟町地区ほか改良工 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約50％
新潟県 | 一般国道8号 栄拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 1150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工、鯨波地区舗装工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約78％ 柏崎市城東～柏崎市鯨波 L=3.6km(2/4) 令和4年内開通予定
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安江地区用地買収 ・工事推進： 安江地区改良工 戸野目川橋梁上部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約66％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収 ・工事推進： 小栗山地区改良工 （仮称）JR跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約70％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 下黒瀬地区ほか改良工、 下黒瀬地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ 阿賀野市百津～阿賀野市下黒瀬 L=5.4km(2/4) 令和4年内開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： １号橋梁上部工 1号トンネル工事着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約50％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉田吉栄・富永地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 保古野木地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 岡木地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約43％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約92％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤浦町地区ほか用地買収 ・工事推進 八幡地区改良工、 笠師川橋下部工 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約14％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入膳地区ほか用地買収 ・工事推進： 入膳地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工、富山跨線橋下部工 飯野新屋跨道橋下部工着手 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約69％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 内島高架橋上部工、 （仮称）祖父川橋下部工、 国道8号交差部橋梁下部工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約29％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 舟渡地区改良工、 （仮称）猪谷橋上部工、 （仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 長川原地区ほか用地買収 ・工事推進： 惣在寺地区ほか改良工、（仮称）樋橋川橋下部工 | 用地進捗率：約32％ 事業進捗率：約19％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 一木地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八幡北跨道橋ほか上部工 八幡地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 庄地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 880 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 志々見町地区ほか用地買収 ・工事推進： 四柳地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約43％
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 月浦地区ほか改良工、月浦地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 金沢市月浦町～金沢市神谷内町 L=1.8km(4/4) 令和5年内開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 3100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 本江地区ほか改良工、 本江地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ 輪島市三井町本江～輪島市三井町洲衛 L=4.7km(2/4) 令和5年内開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収 ・工事推進： 市ノ瀬地区ほか改良工、 神田川橋下部工 | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約48％