## 道路事業
令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 14150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 蒲萄地区ほか用地買収,公共補償 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工、 （仮称）2号、4号、9号、11号トンネルほかトンネル工 （仮称）大川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約37％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 710 | ・調査推進： 道路・構造物設計 ・用地買収推進： 松岡地区ほか用地買収、 支障物件移転補償 ・工事推進：大宮地区ほか改良工、 横川こ線橋下部工 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約7％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 3100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区ほか改良工、 （仮称）B橋梁上部工、叶津地区舗装工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約92％
新潟県 | 一般国道7号 沼垂道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南笹口地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 南笹口地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約54％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 紫竹山地区ほか改良工、栗ノ木川付替、 （仮称）栗ノ木高架橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約44％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城北町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約52％
新潟県 | 一般国道8号 栄拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宝田地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 宝田・茨目地区改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約79％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 安江地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 安江地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約67％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 小栗山地区改良工 （仮称）JR跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約72％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 650 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約63％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 寺社地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 1号トンネル工 片貝地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約57％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉田吉栄地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 小瀬地区用地買収 | 用地進捗率：約32％ 事業進捗率：約2％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 鶴町地区ほか改良工 （仮称）米岡第一高架橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約46％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水沢地区用地買収着手、公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤浦地区ほか用地買収 ・工事推進 八幡地区ほか改良工、 （仮称）笠師川橋下部工 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約19％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 入膳地区用地買収 ・工事推進： 入膳地区ほか改良工 中新跨道橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 豊田地区用地買収 ・工事推進： 新屋地区ほか改良工、富山跨線橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 田尻地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 内島高架橋上部工、 （仮称）祖父川橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約43％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 舟渡地区ほか改良工、 （仮称）猪谷橋上部工、（仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約77％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 春日地区ほか用地買収 ・工事推進： 福居地区改良工、（仮称）樋橋川橋下部工 | 用地進捗率：約42％ 事業進捗率：約23％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福久地区ほか用地買収着手、公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 300 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮丸地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約4％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 700 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 八幡地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 桑原地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約52％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 1080 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 飯山地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 本江地区ほか改良工、酒井地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約40％ 羽咋市四柳町～羽咋市志々見町 L=3.3km（2/4） 令和7年内開通予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1020 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 観法寺地区改良工 神谷内地区ほか舗装工 （仮称）堅田高架橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 金沢市月浦町～金沢市神谷内町 L=1.8km(4/4) 令和5年夏頃開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 本江地区ほか改良工、 本江地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 輪島市三井町本江～輪島市三井町洲衛 L=4.7km(2/4) 令和5年内開通予定
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 2100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 市ノ瀬地区ほか改良工、 （仮称）神田川高架橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約55％