## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 15860 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 板屋越地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 大須戸地区ほか改良工 （仮称）2号、4号、9号、11号トンネルほかトンネル工 （仮称）大川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約44％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 2020 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 町原地区ほか用地買収 支障物件移転補償 ・工事推進： 小国地区ほか改良工 横川こ線橋下部工 | 用地進捗率：約57％ 事業進捗率：約10％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2950 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区ほか改良工 塩野渕地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約89％
新潟県 | 一般国道7号 沼垂道路 | 50 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南笹口地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： （仮称）栗ノ木高架橋下部工 （仮称）栗ノ木高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約58％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 紫竹山地区ほか改良工 （仮称）栗ノ木高架橋下部工 （仮称）栗ノ木高架橋上部工着手 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約49％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城北町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約53％
新潟県 | 一般国道8号 栄拡幅 | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 960 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約81％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 安江地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約69％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 小栗山地区改良工 （仮称）JR跨線橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約73％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約63％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 寺社地区ほか改良工 寺社地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 阿賀野市寺社～阿賀野市百津 L=2.7km(2/4) 令和7年内開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 片貝地区改良工 （仮称）1号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約65％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉田吉栄地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約2％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 330 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 道河原地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約48％ 事業進捗率：約3％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2050 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 岡木地区ほか改良工 （仮称）鶴町第二跨道橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約49％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 1350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 余川地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約88％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水沢地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 1100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤浦地区ほか用地買収 ・工事推進 国分地区ほか改良工 （仮称）笠師川橋下部工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約27％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 入膳地区ほか改良工 出島高架橋ほか下部工 上野地区舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 新屋地区ほか改良工 （仮称）飯野新屋跨道橋ほか下部工 富山跨線橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金山新地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）祖父川橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約40％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1200 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 舟渡地区改良工 （仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩地区ほか用地買収 ・工事推進： 福居地区ほか改良工 | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約28％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福久地区ほか用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮丸町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約3％ 事業進捗率：約7％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 二ツ梨跨道橋下部工 二ツ梨跨道橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 350 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 桑原地区ほか改良工 西島地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 令和7年内開通予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 1270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 飯山地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 本江地区ほか改良工 本江地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約47％ 羽咋市四柳町～羽咋市志々見町 L=3.3km（2/4） 令和7年内開通予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1020 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 観法寺地区改良工 堅田高架橋下部工 森本トンネル工着手 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 380 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 本江地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 2400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 横地地区ほか改良工 （仮称）神田川高架橋下部工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約63％