## 道路事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 13450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 檜原地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工 （仮称）大川橋下部工 （仮称）鼠ヶ関川橋上部工 （仮称）2号、9号、11号トンネルほかトンネル工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約51％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 2020 | ・調査推進： 道路設計 ・用地買収推進： 町原地区ほか用地買収 支障移転補償 ・工事推進： 小国地区ほか改良工 横川こ線橋下部工 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約16％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区ほか改良工 塩野渕地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約93％ 三条市塩野渕～ 南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 令和8年秋～令和9年夏開通予定
新潟県 | 一般国道7号 沼垂道路 | 60 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南笹口地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 鏡が岡地区改良工 （仮称）栗ノ木高架橋上下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約62％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収、公共補償 ・工事推進： （仮称）栗ノ木高架橋上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約54％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城北町地区ほか用地買収 ・工事推進： 小舟町地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約55％
新潟県 | 一般国道8号 栄拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 960 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約82％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 安江地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約69％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収、公共補償 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約74％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 540 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約63％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 1313 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 寺社地区ほか改良工 寺社地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 阿賀野市寺社～阿賀野市百津 L=2.7km(2/4) 令和7年6月8日開通予定
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1725 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）2号橋梁上部工 （仮称）1号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 250 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 吉田吉栄地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約5％ 事業進捗率：約2％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金巻新田地区ほか用地買収 ・工事推進： 明田地区改良工着手 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約4％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 1816 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 鶴町地区ほか改良工 （仮称）鶴町第一跨道橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約52％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 1370 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約90％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水沢地区用地買収 | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約3％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 上野地区ほか改良工 上野地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 下新川郡入善町椚山～ 下新川郡入善町上野 L=2.1km（4/4） 令和8年春開通予定
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工 （仮称）新屋高架橋ほか下部工 富山跨線橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金山新地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）祖父川橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約49％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 1000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 小糸地区改良工 （仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約82％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 1700 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 塩地区ほか用地買収 ・工事推進： 福居地区ほか改良工 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約32％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 750 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福久地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮丸町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約11％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 二ツ梨高架橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
石川県 | 一般国道8号 加賀拡幅 | 85 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 西島地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 加賀市松山町～加賀市加茂町 L=2.2km(4/4) 令和7年内開通予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 1270 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 飯山地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 飯山地区ほか改良工 四柳町地区舗装工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約54％ 羽咋市四柳町～羽咋市志々見町 L=3.3km（2/4） 令和7年内開通予定
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1020 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 観法寺地区改良工 森本トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 2550 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 横地地区ほか改良工 （仮称）神田川高架橋下部工 （仮称）鷹ノ巣山1号トンネル工着手 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約71％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 本江地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 1900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 赤浦地区用地買収 ・工事推進 国分地区ほか改良工 （仮称）鷹合川橋ほか下部工 （仮称）笠師川橋上部工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約42％