## 道路事業
令和８年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 15500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 大須戸地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 猿沢地区ほか改良工 （仮称）大川橋ほか下部工 鼠ヶ関川橋ほか上部工 （仮称）2号、1１号ほかトンネル工 猿沢地区舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約45％
山形県・新潟県 | 一般国道113号 小国道路 | 2020 | ・調査推進： 調査設計、用地調査 ・用地買収推進： 湯花地区ほか用地買収、支障移転補償 ・工事推進： 増岡地区ほか改良工、松岡こ線橋ほか下部工 | 用地進捗率：約72％ 事業進捗率：約22％
福島県・新潟県 | 一般国道289号 八十里越 | 1300 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 塩野渕地区ほか改良工 塩野渕地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約96％ 三条市塩野渕～ 南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 令和9年夏開通予定
新潟県 | 一般国道7号 沼垂道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 沼垂東二丁目地区ほか用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
新潟県 | 一般国道7号 栗ノ木道路 | 1950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南笹口地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 鏡が岡地区改良工 （仮称）栗ノ木高架橋上下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約67％
新潟県 | 一般国道7号 紫竹山道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 紫竹山地区用地買収、公共補償 ・工事推進： 南紫竹地区改良工 （仮称）栗ノ木高架橋上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約60％
新潟県 | 一般国道7号 新発田拡幅 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 城北町地区ほか用地買収 ・工事推進： 小舟町地区ほか舗装工 小舟町地区ほか電線共同溝工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約57％
新潟県 | 一般国道8号 栄拡幅 | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％
新潟県 | 一般国道8号 柏崎バイパス | 960 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 宝田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約75％
新潟県 | 一般国道8号 直江津バイパス | 130 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 安江地区改良工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約69％
新潟県 | 一般国道8号 糸魚川東バイパス | 100 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約69％
新潟県 | 一般国道17号 六日町バイパス | 240 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 竹俣地区用地買収、公共補償 ・工事推進 竹俣地区ほか改良工 | 用地進捗率：約87％ 事業進捗率：約68％
新潟県 | 一般国道17号 浦佐バイパス | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）新浦佐大橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％
新潟県 | 一般国道18号 上新バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約63％
新潟県 | 一般国道49号 水原バイパス | 20 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 寺社地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約87％
新潟県 | 一般国道113号 鷹ノ巣道路 | 1375 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 沼地区改良工 （仮称）1号トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％
新潟県 | 一般国道116号 吉田バイパス | 410 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 富永吉栄地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約3％
新潟県 | 一般国道116号 新潟西道路 | 690 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 曽和地区用地買収 ・工事推進： 明田地区ほか改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約6％
新潟県 | 一般国道253号 上越三和道路 | 2216 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 岡木地区ほか改良工 （仮称）鶴町第一跨道橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約55％
新潟県 | 一般国道253号 八箇峠道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 余川地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％
新潟県 | 一般国道253号 十日町道路 | 450 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 水沢地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約4％
富山県 | 一般国道8号 入善黒部バイパス | 1150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 犬山地区改良工 堀切地鉄跨線橋下部工 新堀切橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 下新川郡入善町椚山～ 下新川郡入善町上野 L=2.1km（4/4） 令和8年5月29日開通予定
富山県 | 一般国道8号 豊田新屋立体 | 2900 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 豊田地区ほか改良工 （仮称）新屋高架橋ほか下部工 富山跨線橋上部工 新屋地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約63％
富山県 | 一般国道8号 中島本郷立体 | 150 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 金山新地区用地買収 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％
富山県 | 一般国道8号 六家立体 | 800 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： （仮称）祖父川橋下部工 （仮称）六家跨道橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約57％
富山県 | 一般国道41号 猪谷楡原道路 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 公共補償 ・工事推進： 小糸地区改良工 （仮称）片掛橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％
富山県 | 一般国道41号 大沢野富山南道路 | 2000 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 楡原地区ほか用地買収 ・工事推進： 加納地区ほか改良工 （仮称）JR跨線橋下部工 （仮称）福居２号橋上部工 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約37％
石川県 | 一般国道8号 海側幹線（今町～鞍月） | 950 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 福久地区用地買収 | 用地進捗率：約11％ 事業進捗率：約3％
石川県 | 一般国道8号 松任拡幅 | 600 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 宮丸町地区ほか用地買収 | 用地進捗率：約25％ 事業進捗率：約15％
石川県 | 一般国道8号 小松バイパス | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 津波倉町地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 小松市津波倉町～加賀市箱宮町 L=3.7km(4/4) 令和9年内全線4車線化予定
石川県 | 一般国道159号 七尾バイパス | 50 | ・調査推進： 調査設計 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約53％
石川県 | 一般国道159号 羽咋道路 | 400 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 飯山地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 志々見町地区改良工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約61％
石川県 | 一般国道159号 金沢東部環状道路 | 1600 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 観法寺地区改良工 森本トンネル工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路（Ⅱ期） | 6100 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 石休場町地区ほか用地買収、公共補償 ・工事推進： 石休場地区ほか改良工 （仮称）神田川高架橋ほか下部工 （仮称）鷹ノ巣山1号トンネル工 | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約43％
石川県 | 一般国道470号 輪島道路 | 100 | ・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 本江地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％
石川県 | 一般国道470号 田鶴浜七尾道路 | 1500 | ・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 藤橋地区用地買収 ・工事推進 国分地区改良工 （仮称）鷹合川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約34％