## 様式2-11①
(様式2-11①）
（別様－１）
令和５年１１月２４日
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長（公印省略）
見 積 提 出 依 頼 書
下記内容について、業務執行の参考とするため、見積もり依頼します。
記
１．事業名 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝PFI事業
２．事業期間 契約の締結日から令和２９年３月３１日
３．業務内容・見積り条件 別紙-1のとおり
４．見積提出期限
宛名は「北陸地方整備局長」とし、令和５年１２月２２日（金）正午までに
提出して下さい。
５．提出方法 見積書は下記場所へ期限内に郵送又は持参して下さい。
〒９５０－８８０１ 新潟市中央区美咲町１－１－１
北陸地方整備局 総務部 契約課 契約係
６．その他
見積依頼は、あくまでも事業費算出上の「参考」とするため依頼するものです。
なお、見積により採用した歩掛等については、見積参考資料 として周知します。

## 様式2-11②
（様式2-11②）
別紙－１
業務内容・見積り条件
１．事業名 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業
２．業務量・業務内容
本業務の業務量・業務内容は既に公表している数量総括表・要求水準書とする。
３．見積り条件
本見積り依頼の対象範囲は、下記の項目とする。
（１）設計業務
１）電線共同溝詳細設計
①電線共同溝修正設計
２）道路付属物設計
①交差点照明施設詳細設計
３）一般構造物設計
①プレキャスト土留型特殊部詳細設計
４）共通
①設計業務に係る調整業務
（２）工事業務
１）業務委託料（工事業務に係る調整業務）
①業務計画書
②工事管理
（３）工事監理業務
１）工事監理業務
①工事監理業務
（４）維持管理業務
１）点検・補修業務
①日常点検
②定期点検
２）台帳作成・管理業務
①管理台帳作成
３）共通
①維持管理業務に係る調整業務
４．見積内容
本業務の歩掛を別様－２により作成するものとする。
５．その他
（１）見積り書作成に要する費用は、自社負担とする。
（２）消費税は含めないで下さい。
（３）何らかの標準歩掛かりを準用または一定の係数を掛けるなどで算出している
場合は、その内容についても明示して下さい。
（４）上記以外に必要な経費等がある場合は追記して提出して下さい。
－ 以 上 －

## 様式2-11③
（様式2-11③） | [12 empty] | 見積資料（別様－２）
令和 年 月 日
国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業
見 積 書
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長
遠藤 仁彦 殿
住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 印
（担当者連絡先）
所属部署
氏 名
電話番号
見積について、別途のとおり提出します。
事業名 ： 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業
（１）設計業務
１）電線共同溝詳細設計
①電線共同溝修正設計
|  | ［全体設計］ | [10 empty] | １箇所当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 直接経費 | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 電子計算機 使用料
設計計画
|  | 全 | 現地踏査
|  | 体 | 設計条件の整理検討
|  | 計 | 平面・縦断線形設計
|  | 画 | 数量計算
管理部設計
特殊部設計
地上機器部設計
施工計画
関係者との協議資料作成
照査
報告書作成
|  |  | ［各部設計］ | [9 empty] | １ケース当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 直接経費 | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 電子計算機 使用料
管路部詳細設計
特殊部詳細設計
地上機器部詳細設計
仮設構造物詳細設計
［歩掛の補正］
設計延長による補正率
応力計算ケース数による補正率
※電子計算機使用料には、直接人件費の合計額に対する率（％）を記載してください。
２）道路付属物設計
|  |  | ①交差点照明施設詳細設計 | [9 empty] | １箇所当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
設計計画
設計条件の確認・交差点照明施設設計
設計図
数量計算
照査
３）一般構造物設計
|  |  | ①プレキャスト土留型特殊部詳細設計 | [9 empty] | １箇所当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 直接経費 | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員 | 電子計算機 使用料
設計計画
設計条件の確認
設計計算
設計図
数量計算
照査
報告書作成
※電子計算機使用料には、直接人件費の合計額に対する率（％）を記載してください。
※「１箇所あたり」とは、本事業で施工する全工事区間を一式見込んだものとする。
４）共通
|  | （１）一般国道８号昭和町電線共同溝 | ①設計業務に係る調整業務 | [9 empty] | 1年当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
調整監理
打合せ
（２）工事業務
１）業務委託料（工事業務に係る調整業務）
|  |  | ①業務計画書 | [9 empty] | １業務当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
業務計画書
|  |  | ②工事管理 | [9 empty] | １年当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
|  |  | 工事管理 | [6 empty] | 北陸地方整備局との協議・連携
（３）工事監理業務
１）工事監理業務
|  |  | ①工事監理業務 | [9 empty] | １式当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
業務計画
監理業務
打合せ
（４）維持管理業務
１）点検・補修業務
|  |  | ①日常点検 | [9 empty] | 1回当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
通常点検
点検調書作成
報告書作成
|  |  | ②定期点検 | [9 empty] | 1回当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
定期点検
点検調書作成
報告書作成
２）台帳作成・管理業務
|  |  | ①管理台帳作成 | [9 empty] | 1km当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
管理台帳作成
３）共通
|  |  | ①維持管理業務に係る調整業務 | [9 empty] | 1年当たり
|  |  |  | 直接人件費 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 技師長 | 主任技師 | 技師（Ａ） | 技師（Ｂ） | 技師（Ｃ） | 技術員
計画準備
調整監理
打合せ
※ 見積書提出後に不明な点等に対して問い合わせを行う場合があるので、必ず担当の方の連絡先を記入願います。
※ 上記は参考例であり、様式は自由とするが、別紙－１見積歩掛提出依頼書の依頼項目及び条件に合致した歩掛
として下さい。
－ 以 上 －

## 様式B-4②別表①
（様式B-4② 別表①）
別表① 施設整備費の内訳 | [6 empty] | （単位：円）
事業年度 |  | ア 施設費 （割賦支払分） | イ 消費税及び地方消費税相当額 | ウ 割賦手数料 （非課税） | エ 税抜計 （＝ア＋ウ） | オ 税込計 （＝ア＋イ＋ウ）
1 | 令和13年度
2 | 令和14年度
3 | 令和15年度
4 | 令和16年度
5 | 令和17年度
6 | 令和18年度
7 | 令和19年度
8 | 令和20年度
9 | 令和21年度
10 | 令和22年度
11 | 令和23年度
12 | 令和24年度
13 | 令和25年度
14 | 令和26年度
15 | 令和27年度
16 | 令和28年度
合計 |  | カ | キ | ク | ケ | コ

## 様式B-4②別表②③
（様式B-4② 別表②③）
別表② 維持管理費の内訳 |  |  |  |  | （単位：円）
事業年度 |  | サ 維持管理費 | シ 消費税及び地方消費税相当額 | ス 税込合計 （＝サ＋シ）
1 | 令和13年度
2 | 令和14年度
3 | 令和15年度
4 | 令和16年度
5 | 令和17年度
6 | 令和18年度
7 | 令和19年度
8 | 令和20年度
9 | 令和21年度
10 | 令和22年度
11 | 令和23年度
12 | 令和24年度
13 | 令和25年度
14 | 令和26年度
15 | 令和27年度
16 | 令和28年度
合計 |  | セ | ソ | タ
別表③ その他の費用の内訳 |  |  |  |  | （単位：円）
事業年度 |  | チ その他費用 | ツ 消費税及び地方消費税相当額 | テ 税込合計 （＝チ＋ツ）
1 | 令和13年度
2 | 令和14年度
3 | 令和15年度
4 | 令和16年度
5 | 令和17年度
6 | 令和18年度
7 | 令和19年度
8 | 令和20年度
9 | 令和21年度
10 | 令和22年度
11 | 令和23年度
12 | 令和24年度
13 | 令和25年度
14 | 令和26年度
15 | 令和27年度
16 | 令和28年度
合計 |  | ト | ナ | ニ

## 様式B-4③
（様式B-4③）資金収支計画
（単位：千円）
事 業 年 度 |  |  |  |  | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合 計
[5 empty] | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28
損益計算書
売上 | 営業収入
国からの収入
施設整備費相当額
施設費（割賦元本）
割賦手数料
維持管理費相当額
その他費用相当額
費用 | 営業費用
維持管理費
その他費用 ※可能な限り詳細に
保険料
監査費用
割賦原価の繰延償却
減価償却費 ※SPC所有資産がある場合
営業外損益
営業外収入
営業外収入
営業外費用
支払利息 ※資金調達別に記入
営業外損益
経常損益
特別損益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
税引後当期利益
当期未処分利益/未処理損失
法定準備金繰入
配当
次期繰越利益/損失
資金収支計画
資金需要
投資
税引後当期損失
借入金返済
配当金
その他
資金調達
出資金
借入金
税引後当期利益
割賦売掛金の取り崩し
減価償却費 ※SPC所有資産がある場合
その他
資金過不足
期末累積資金残高
借入金残高
期首残高
借入額
返済額
期末残高
【資本の部】（期末残高）
資本金
法定準備金
剰余金
資本の部計
参考指標
PIRR(税引後）
EIRR(税引後）
DSCR
国の支払う対価
施設整備費相当
維持管理費相当
その他費用相当
合計（消費税抜き）
合計の現在価値
備考 | 1 本事業に係る資金収支計画を記載して下さい。 |  |  |  | R13: ◆参考指標の算定方法
| 2 各年度は4月から翌年3月までとし、消費税及び物価変動を考慮しない金額を記載して下さい。 |  |  |  | R13: ・PIRRの算定については、次の算式を用いること。
| 3 金額については、百円以下を切り捨て千円まで、また、参考指標については、小数点以下第2位を切り捨て小数点以下第1位まで記載してください。 |  |  |  | R13: PIRR（税引後）：各期における（税引後当期損益＋割賦原価＋借入金利息－投資額）の事業期間にわたる現在価値の合計額が0になる割引率を算定する。
| 4 損益計算書の費用の「その他費用」に相当する費用は、可能な範囲で具体的に記述し、その内容等を別掲してください。 |  |  |  | R13: ・DSCRの算定については、次の算式を用いること。
| 5 原則としてA3判横長1ページに記載して下さい。 |  |  |  | R13: DSCR＝当該年度の借入金等償還額及び支払利息控除前の純資金増加額／当該年度の借入金等償還額及び支払利息の合計額
| 6 現在価値の算出においては、割引率1.9％を用い、本施設の契約締結日を基準日とし、令和6年度の支払いから割り引いて計算してください。 |  |  |  | R13: ・EIRRの算定については、次の算式を用いること。
| 7 本様式は、Microsoft Excel を使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているCD-Rを提出して下さい。 |  |  |  | R13: EIRR（税引後）：各期における(利益配当（清算配当含む）額-資本金による資金調達額)の事業期間にわたる現在価値の合計額が0になる割引率を算定する。
| 8 なお、算定数式の提出が困難な場合は、算定方法が確認出来る資料を別途提出すること(自由様式） |  |  |  | R13: ※なお、株主劣後ローンによる調達等で、内容的に資本金と同等に見なせるものは｢資本金｣に、その元利償還金等を「利益配当額」に含めて算定するものとする。

## 様式B-4④
（様式B-4④）初期投資計画
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | 合計金額 | 算定根拠
初期投資費（割賦原価）
Ⅰ 設計業務
1.事前調査業務
2.詳細設計業務
3.設計業務に係る調整業務
Ⅱ 工事業務
1.整備工事業務（既存支障施設の移転・解体撤去・復旧工事費を含む）
2.工事業務に係る調整業務
Ⅲ 工事監理業務
1.工事監理業務
Ⅳ その他費用
（単位：千円）
項 目 |  |  |  | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | 合計金額 | 算定根拠
維持管理費・その他費用
Ⅰ 維持管理費業務
1.点検・補修業務
2.台帳作成・管理業務
3.維持管理業務に係る調整業務
Ⅱ その他費用
※割賦手数料の料率
基準金利
利ざや
合計
〈様式作成にあたっての注意事項〉
1 設計費、工事費は、資金収支計画（様式Ｂ-４③）、事業費内訳書（様式B-４⑤）の合計値と整合させること。
2 各業務について小区分毎に費用を分けられる場合は分けて記入すること。
3 各年度は４月から翌３月までとすること。
4 消費税等（地方消費税を含む。以下、同じ）を除いた額で記入すること。
5 割賦手数料の料率については、基準金利及び利ざやに区分すること。
入札公告日の2銀行営業日前の日のレートを入札用の金利確定日のレートと仮定して基準金利を算定すること。
6 Ａ３判横長１ページに記入すること。
7 ただし、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加して差し支えない。
8 金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

## 様式B-4⑤-Ⅰ
（様式B-4⑤-Ⅰ）事業費内訳書
◆初期投資費 |  |  |  | （単位：千円）
項目 |  |  | 金額 | 備考
Ⅰ 設計業務
1. 事前調査業務
1-1 試掘調査
1-2 地質調査
（1）地質調査
（2）解析等調査業務費
（3）諸経費
2. 詳細設計業務
2-1 詳細設計業務
（1）詳細設計業務
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費
3. 設計業務に係る調整業務
3-1 設計業務に係る調整業務
（1）設計業務に係る調整業務
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費
Ⅱ 工事業務
1. 整備工事業務 （既存支障施設の解体撤去・復旧工事費を含む）
1-1 道路改良
（1）舗装工
（2）擁壁工
（3）排水構造物工
（4）縁石工
（5）防護柵工
（6）区画線工
（7）構造物撤去工
（8）仮設工
1-2 電線共同溝
（1）仮設工
（2）開削土工
（3）電線共同溝工
1-3 間接工事費
1-4 一般管理費等
2. 工事業務に係る調整業務
2-1 工事業務に係る調整業務
（1）工事業務に係る調整業務
（2）その他原価
（3）一般管理費
Ⅲ 工事監理業務
1. 工事監理業務
1-1 工事監理
（1）工事監理
（2）その他原価
（3）一般管理費
Ⅳ その他費用
1. 事業者の開業に伴う諸費用
2. 引渡日までの事業者の運営費（人件費、事務費等）
3. 融資組成手数料
4. 建中金利
5. その他施設整備に関する初期投資と認められる費用等
（1）保険料
（2）その他諸経費等
合計（消費税抜き）
【備考】
※１：項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※２：施設毎に内訳を記入することが困難な項目については、必要に応じセルを結合する等、工夫して下さい。
※３：各項目とも、項目名のみでは説明が不十分な場合は、備考欄に内容を具体的に記載して下さい。
※４：金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。
※５：金額が、様式B-4③、様式B-4④と整合がとれていることを確認して下さい。

## 様式B-4⑤-Ⅱ
（様式B-4⑤-Ⅱ）事業費内訳書
■維持管理費・その他費用
（単位：千円）
|  |  | 事業年度 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
項目 |  |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28
Ⅰ 維持管理費業務
1. 点検・補修業務
1-1 点検
（1）日常点検
（2）定期点検
（3）直接経費
（4）その他原価
（5）一般管理費等
1-2 補修
2. 台帳作成・管理業務
2-1 台帳作成・管理
（1）台帳作成・管理
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費等
3. 維持管理業務に係る調整業務
3-1 調整（維持管理段階）
（1）調整（維持管理段階）
（2）直接経費
（3）その他原価
（4）一般管理費等
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。
・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。
･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。
（単位：千円）
|  |  | 事業年度 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
項目 |  |  |  | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28
Ⅱ その他費用
1. その他費用 |  |  | 引渡日以降の事業者の運営費
事業者の税引前利益（割賦手数料に計上される部分は除く）
その他
（1）保険料
（2）その他諸経費等
合計（消費税抜き）
・項目は適宜、追加及び削除して下さい。
・消費税、物価変動を除いた額を記入して下さい。
・A3判横長1ページで各年の想定される支出を記入して下さい。
･金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載してください。

## 様式B-4⑥
（様式B-4⑥）入札時工事費内訳書
[5 empty] | ※ | 水色のセルに入力してください。
事業名 | 国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業 |  |  |  |  | その他は自動計上されます。
発注者名 | [5 empty] | 業者名
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
道路改良 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 舗装工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 路面切削工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 著しい時間的制約 | m2 | 131 |  | 0
|  |  | 殻運搬(路面切削) | As殻(切削) 著しい時間的制約 | m3 | 7 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) | m3 | 7 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 基層(車道・路肩部) | ②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm 1.4m≦W≦3.0m 著しい時間的制約 | m2 | 300 |  | 0
|  |  | 表層(車道・路肩部) | ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m≦W≦3.0m 著しい時間的制約 | m2 | 432 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm 1.4m≦W 著しい時間的制約 | m2 | 297 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 基層(歩道部) | ②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=60mm 1.4m≦W 著しい時間的制約 | m2 | 123 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm 1.4m≦W 著しい時間的制約 | m2 | 123 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | RC-40 t=60mm 著しい時間的制約 | m2 | 64 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm 1.4m≦W 著しい時間的制約 | m2 | 3050 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(車道・路肩部) | RC-40 t=300mm 著しい時間的制約 | m2 | 202 |  | 0
|  |  | 上層路盤(車道・路肩部) | M-40 t=100mm 著しい時間的制約 | m2 | 202 |  | 0
|  |  | 基層(車道・路肩部) | ②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=50mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 202 |  | 0
|  |  | 表層(車道・路肩部) | ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 202 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | RC-40 t=300mm 著しい時間的制約 | m2 | 129 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 129 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | RC-40 t=310mm 著しい時間的制約 | m2 | 40 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 40 |  | 0
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 下層路盤(歩道部) | RC-40 t=150mm 著しい時間的制約 | m2 | 1470 |  | 0
|  |  | 表層(歩道部) | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 1470 |  | 0
|  |  | 化粧蓋舗装 | ⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=40mm W<1.4m 著しい時間的制約 | m2 | 47 |  | 0
|  | ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 設置 誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 300×300×60 著しい時間的制約 | m2 | 199 |  | 0
| 擁壁工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 作業土工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 床掘り | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 埋戻し | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 基面整正 | 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1
|  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H2000-BⅠ-L4000 著しい時間的制約 | m | 17 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H2500-BⅠ-L4000 著しい時間的制約 | m | 45 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H2750-BⅠ-L2000 著しい時間的制約 | m | 39 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H3000-BⅠ-L4000 著しい時間的制約 | m | 55 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H3500-BⅠ-L2000 著しい時間的制約 | m | 25 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 | LW-H4500-BⅠ-L2000 著しい時間的制約 | m | 7 |  | 0
|  | 土留ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 土留ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40BB W/C≦60% 著しい時間的制約 | m3 | 9 |  | 0
|  |  | 型枠 | 著しい時間的制約 | 式 | 1
| 排水構造物工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 側溝工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 | La-20-L1000 著しい時間的制約 | m | 30 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PUT-B400-L2000 著しい時間的制約 | m | 7 |  | 0
|  |  | 自由勾配側溝 | FU-B300-C300-L2000 著しい時間的制約 | m | 74 |  | 0
|  |  | 自由勾配側溝 | FU-B300-C400-L2000 著しい時間的制約 | m | 69 |  | 0
|  |  | 自由勾配側溝 | FU-B300-C500-L2000 著しい時間的制約 | m | 18 |  | 0
|  |  | 側溝蓋 | CT-B400-L500 著しい時間的制約 | 枚 | 14 |  | 0
|  |  | 側溝蓋 | C-C-T-B300-L500 著しい時間的制約 | 枚 | 108 |  | 0
|  |  | 側溝蓋 | C-G-T-B300-L995 著しい時間的制約 | 枚 | 26 |  | 0
|  | 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 現場打ち集水桝 | MA種 18-8-40BB W/C≦60% 著しい時間的制約 | 箇所 | 2 |  | 0
|  |  | 蓋 | MSGT-300-400 細目 著しい時間的制約 | 枚 | 2 |  | 0
| 縁石工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 縁石工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | Fa-Ⅰ-200-2000 著しい時間的制約 | m | 7 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | Fb-200-2000 著しい時間的制約 | m | 74 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | Fc-20-1000 著しい時間的制約 | m | 14 |  | 0
|  |  | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | Fc-50-1000 著しい時間的制約 | m | 1 |  | 0
|  |  | 植栽桝 | 著しい時間的制約 | m | 172 |  | 0
| 防護柵工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 防止柵工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 転落(横断)防止柵 | P1-0.8-3.0E 土中建込 著しい時間的制約 | m | 53 |  | 0
|  |  | 転落(横断)防止柵 | P1-1.1-3.0E 土中建込 著しい時間的制約 | m | 45 |  | 0
|  |  | 転落(横断)防止柵 | P1-0.8-3.0B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 著しい時間的制約 | m | 15 |  | 0
|  |  | 転落(横断)防止柵 | P1-1.1-3.0 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 著しい時間的制約 | m | 170 |  | 0
| 区画線工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 区画線工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 著しい時間的制約 | m | 65 |  | 0
|  |  | 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 著しい時間的制約 | m | 26 |  | 0
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温 著しい時間的制約 | m | 18 |  | 0
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温 著しい時間的制約 | m | 76 |  | 0
|  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 著しい時間的制約 | m | 9 |  | 0
| 構造物撤去工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 防護柵撤去工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 | 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  | 構造物取壊し工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 著しい時間的制約 | m3 | 75 |  | 0
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 著しい時間的制約 | m3 | 11 |  | 0
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 二次製品(鉄筋) 機械施工 著しい時間的制約 | m3 | 69 |  | 0
|  |  | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm 著しい時間的制約 | m2 | 5781 |  | 0
|  |  | 鋼材切断 | 鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型) 著しい時間的制約 | 箇所 | 685 |  | 0
|  | 運搬処理工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 著しい時間的制約 | m3 | 910 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 著しい時間的制約 | m3 | 75 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 著しい時間的制約 | m3 | 11 |  | 0
|  |  | 殻運搬 | 二次製品(鉄筋) 著しい時間的制約 | m3 | 69 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) | m3 | 910 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 75 |  | 0
|  |  | 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 11 |  | 0
|  |  | 殻処分 | 二次製品(鉄筋) | m3 | 69 |  | 0
|  |  | 現場発生品運搬 | 防護柵･転落防止柵 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 現場発生品運搬 | 鋼矢板 著しい時間的制約 | 式 | 1
| 仮設工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 交通管理工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 交通誘導警備員 |  | 式 | 1
|  |  | 交通誘導警備員 | 夜間 | 式 | 1
電線共同溝 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 仮設工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | Ⅱ型 t=5mm 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 切梁･腹起し |  | 式 | 1
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | Ⅱ型 t=5mm 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 切梁･腹起し |  | 式 | 1
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=10.0m 打込長10.0m 引抜長10.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=12.0m 打込長12.0m 引抜長12.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=13.0m 打込長13.0m 引抜長13.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=14.0m 打込長14.0m 引抜長14.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=16.0m 打込長16.0m 引抜長16.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=20.0m 打込長20.0m 引抜長20.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 鋼矢板 | IV型 L=16.0m 打込長16.0m 引抜長16.0m 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | Ⅱ型 t=5mm 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 切梁･腹起し |  | 式 | 1
|  | 土留･仮締切工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 軽量鋼矢板(電線共同溝) | Ⅱ型 t=5mm 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 切梁･腹起し |  | 式 | 1
| 開削土工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 掘削工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 開削掘削 | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1
|  | 埋戻し工 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋戻し・締固め | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 埋戻し・締固め | 中埋砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 土砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 | 砂 著しい時間的制約 | 式 | 1
| 電線共同溝工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ100 著しい時間的制約 | m | 1082 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ130 著しい時間的制約 | m | 2127 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ100 | 個 | 40 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ130 | 個 | 70 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ100 | 個 | 40 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ130 | 個 | 70 |  | 0
|  |  | 導入線 | 電力系 ｺｯｸｺｰﾄﾞ | m | 3232 |  | 0
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | W=400 塩ﾋﾞ製 2倍長 | m | 1030 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ50 著しい時間的制約 | m | 1961 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ75 著しい時間的制約 | m | 2324 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ100 著しい時間的制約 | m | 1836 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | PV管 φ50 著しい時間的制約 | m | 56 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | PV管 曲管 5R φ50 著しい時間的制約 | m | 32 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | VP管 φ100 著しい時間的制約 | m | 27 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | VP管 曲管 5R φ100 著しい時間的制約 | m | 13 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 共用FA管 VP管 φ150 著しい時間的制約 | m | 774 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 φ150mm 著しい時間的制約 | m | 186 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 曲管 10R φ150 著しい時間的制約 | m | 24 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | EB管 曲管 5R φ150 著しい時間的制約 | m | 36 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | EB管 曲管 10R φ150 著しい時間的制約 | m | 48 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 ﾛｰﾀｽ管 起点側 φ150 1.2m/本 著しい時間的制約 | 本 | 4 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 ﾛｰﾀｽ管 終点側 φ150 1.14m/本 著しい時間的制約 | 本 | 4 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 ｽﾗｲﾄﾞ管 φ150 著しい時間的制約 | 本 | 4 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 共用FA管 VP管 やりとり継手 φ150 0.25m/本 著しい時間的制約 | 本 | 15 |  | 0
|  |  | さや管 | SU管 φ30 L=1.1m | m | 18 |  | 0
|  |  | さや管 | SU管 φ30 L=5.0m | m | 421 |  | 0
|  |  | さや管 | SU管 φ50 L=1.1m | m | 18 |  | 0
|  |  | さや管 | SU管 φ50 L=5.0m | m | 421 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | PV管 φ50用 | 個 | 24 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | VP管 φ100用 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | VP管 φ150用 | 個 | 38 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ50 L200 | 個 | 92 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ75 L200 | 個 | 114 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ100 L200 | 個 | 84 |  | 0
|  |  | 止水栓 | PV管 φ50 | 個 | 24 |  | 0
|  |  | 止水栓 | VP管 φ100 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | 止水栓 | VP管 φ150 | 個 | 30 |  | 0
|  |  | 止水栓 | SU管 φ30 | 個 | 16 |  | 0
|  |  | 止水栓 | SU管 φ50 | 個 | 16 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ50 | 個 | 92 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ75 | 個 | 114 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ100 | 個 | 84 |  | 0
|  |  | ｹｰﾌﾞﾙ防護管 | FEP φ100 L=500 | 本 | 17 |  | 0
|  |  | 枕材 | 塩ﾋﾞ管用 φ100用 150mmﾋﾟｯﾁ | 個 | 75 |  | 0
|  |  | 枕材 | 塩ﾋﾞ管用 φ150用 220mmﾋﾟｯﾁ | 個 | 673 |  | 0
|  |  | 枕材 | 塩ﾋﾞ管用 φ150用 250mmﾋﾟｯﾁ | 個 | 210 |  | 0
|  |  | 導入線 | 通信系 PPﾛｰﾌﾟ | m | 7167 |  | 0
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | W=400 塩ﾋﾞ製 2倍長 | m | 739 |  | 0
|  |  | 埋設表示ｼｰﾄ | W=600 塩ﾋﾞ製 2倍長 | m | 244 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | MCCP管 φ100 著しい時間的制約 | m | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | MCCP管 曲管 5R φ100 著しい時間的制約 | m | 2 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ100 著しい時間的制約 | m | 938 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | VP管 φ100用 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ100 L120 | 個 | 67 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ100 L200 | 個 | 28 |  | 0
|  |  | 電力管変換用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 塩ﾋﾞ管-鋼管 φ100 | 個 | 4 |  | 0
|  |  | 電力管変換用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | 角型FEP-塩ﾋﾞ管 φ100 | 個 | 4 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ100 | 個 | 28 |  | 0
|  |  | 導入線 | 電力系 ｺｯｸｺｰﾄﾞ | m | 956 |  | 0
|  |  | 分岐桝 | CCBX-BM 400×500×1000 著しい時間的制約 | 基 | 32 |  | 0
|  |  | 簡易ﾄﾗﾌ | CCBX-KT 400×500×2000 著しい時間的制約 | 基 | 2 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | FEP管 φ30 著しい時間的制約 | m | 80 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | FEP管 φ50 著しい時間的制約 | m | 11 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | FEP管 φ65 著しい時間的制約 | m | 310 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ75 著しい時間的制約 | m | 138 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP管 φ30 | 個 | 3 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP管 φ65 | 個 | 22 |  | 0
|  |  | 止水栓 | FEP管 φ30 | 個 | 3 |  | 0
|  |  | 止水栓 | FEP管 φ65 | 個 | 22 |  | 0
|  |  | 導入線 | 通信系 PPﾛｰﾌﾟ | m | 539 |  | 0
|  |  | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | B600×H600×L600 県警仕様 著しい時間的制約 | 箇所 | 24 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | PV管 φ75 著しい時間的制約 | m | 229 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | VP管 φ100 著しい時間的制約 | m | 15 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | VP管 φ100用 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | PV管 φ75 | 個 | 20 |  | 0
|  |  | 止水栓 | PV管 φ75 | 個 | 20 |  | 0
|  |  | 止水栓 | VP管 φ100 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | 導入線 | 通信系 PPﾛｰﾌﾟ | m | 15 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | PV管 φ75 著しい時間的制約 | m | 300 |  | 0
|  | 管路工(管路部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | 角型FEP φ75 著しい時間的制約 | m | 47 |  | 0
|  |  | 埋設管路 | PV管 φ75 著しい時間的制約 | m | 39 |  | 0
|  |  | ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ | PV管 φ75 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ75 L120 | 個 | 14 |  | 0
|  |  | ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ | 角型FEP φ75 L200 | 個 | 3 |  | 0
|  |  | 止水栓 | PV管 φ75 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | 止水栓 | 角型FEP φ75 | 個 | 17 |  | 0
|  |  | 導入線 | 通信系 PPﾛｰﾌﾟ | m | 88 |  | 0
|  |  | 引込管 | PV管 φ75 著しい時間的制約 | m | 10 |  | 0
|  |  | 共用FA分岐管 | 150×75 | 個 | 6 |  | 0
|  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 分岐接続部 I型(丸蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 分岐接続部 I型(角蓋)歩道 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ･土留型特殊部用 BR11,12,13,15 著しい時間的制約 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 分岐接続部 I型(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 特殊部II型 通信基点用(丸蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 6 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 通信接続桝(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 6 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 Ⅱ型(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 4 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ1(角蓋)歩道 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ･土留型特殊部用 Br-8 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ1(角蓋)歩道 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ･土留型特殊部用 Br-9 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ1(角蓋)歩道 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ･土留型特殊部用 Br-10 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 II型ﾀｲﾌﾟ3(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 電力地上機器部 Ⅱ型ﾀｲﾌﾟ4(角蓋)歩道 ﾚｼﾞﾝ･土留型特殊部用･側溝下 著しい時間的制約 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B8(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 19 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B9(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 34 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B10(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 37 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B11(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 17 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B12(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 25 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 土留型特殊部B13(角蓋)歩道 著しい時間的制約 | m | 18 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 開口接続部 B1500×H500×L340/480 Br-8 著しい時間的制約 | 組 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 開口接続部 B1500×H500×L1760 Br-9 著しい時間的制約 | 組 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 開口接続部 B1500×H500×L1620 Br-10 著しい時間的制約 | 組 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 開口接続部 B1500×H500×L3290/3300 Br-13 著しい時間的制約 | 組 | 1 |  | 0
|  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ | 開口接続部 B835×H500×2×L380 BR14 著しい時間的制約 | 組 | 1 |  | 0
|  |  | 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ | 850×1500 H=100 | 個 | 2 |  | 0
|  |  | 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ | 850×1500 H=150 | 個 | 1 |  | 0
|  |  | 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ | 850×1500 H=200 | 個 | 5 |  | 0
|  |  | 鉄蓋調整ﾘﾝｸﾞ | TR2 | 個 | 3 |  | 0
|  |  | 機器塔調整ﾘﾝｸﾞ | KRT2 | 個 | 4 |  | 0
直接工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
共通仮設費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  | 運搬費 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 建設機械運搬費 |  | 式 | 1
|  |  | 仮設材運搬費 |  | 式 | 1
|  | 事業損失防止施設費 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 試掘 | 夜間 | 式 | 1
|  |  | 埋設物件事故防止費 | 夜間 | 式 | 1
|  | 技術管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 0
|  |  | 平板載荷試験 | 50kN以内 | 式 | 1
|  |  | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 |  | 式 | 1
|  | 現場環境改善費（率計上） |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） |  |  |  | 式 | 1
純工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
工事原価 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
| 一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
業務委託料 |  |  |  | 工事業務に係る調整業務 | 式 | 1
工事価格 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
消費税相当額 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
工事費計 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 0
注）１．Microsoft Excelを使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているCD-Rを提出してください。
２．表の作成にあたっては、行については記載項目ごとに１行とし、セルの結合及び複数行にしないこと。
また、列についても各項目毎に１列とし、セルの結合を行わないこと。
３．工事区分、工種、種別、細別、規格、単位、数量は変更しないこと。
４．事業費内訳書（様式B-4⑤-Ⅰ）等と整合させること。
５. 当該様式には、事業契約書（案）で示す「整備工事等費」に係る費用を計上すること。

## 様式B-4⑦
（様式B-4⑦）工事費内訳書
工事費内訳書
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 （円） | 金額 （千円） | 備考
注）１．Microsoft Excelを使用して作成し、その情報（算定数式含む）が保存されているCD-Rを提出してください。
２．表の作成にあたっては、行については記載項目ごとに１行とし、セルの結合及び複数行にしないこと。また、列についても各項目毎に１列とし、セルの結合を行わないこと。
３．事業費内訳書（様式B-4⑤）等と整合させること。
４．間接費も計上すること。
５．当該様式には、事業契約書（案）で示す「整備工事等費」以外のものに係る費用を計上すること。
６．金額については、百円以下を切り捨て千円まで記載すること。

## 様式F-1
（様式F-1）施設整備に関する全体工程計画
施設引渡し予定日 |  |  | 令和 年 月 日
年度 |  |  | 令和6年度 | [11 empty] | 令和7年度 | [11 empty] | 令和8年度 | [11 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度 | [11 empty] | 令和12年度
業務 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
設計業務 | ア 事前調査業務
イ 詳細設計業務
ウ 設計業務にかかる調整業務
等
工事業務 | ア 既存支障施設の移設・解体撤去・復旧業務
イ 整備工事業務
ウ 工事業務に係る調整業務
等
工事監理業務 | ア 工事監理業務
等
維持管理業務 | ア 点検・補修業務
イ 台帳作成・管理業務
ウ 維持管理業務に係る調整業務
等
別途工事等 | （参考として記載）
注）１．工事業務については、工事業務に関する工程表（様式F-2）と整合させること。
２．適宜、業務を追加・変更して作成すること。

## 様式F-2
（様式F-2）
整 備 工 事 業 務 に 関 す る 工 程 表 （○年度）
項目 | 単位 | 数量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
工程管理に係わる技術的所見
注）１．年度毎に１枚ずつ作成すること。
２．施設整備に関する全体工程計画（様式F-1）と整合させること

## 様式3-4
（様式3-4）
令和 年 月 日
入札説明書に関する質問書
「国道１１６号美咲町・新光町電線共同溝ＰＦＩ事業」に関する入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所属
担当者名
電話
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 内容
| （記載例） | 入札説明書 | 2 | 第2章 | 3 | (4) | 事業内容
| （記載例） | 事業契約書（案） | 3 | 第1章 | 第6条 | 1 | 共通事項
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
＊適宜、行の挿入・削除を行ってください。